## Лист3
Приложение
Ведомственный план работ Министерства здравоохранения Республики Мордовия по независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями на 2016-2018 годы
№ п/п | Содержание работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Целевые показатели
|  |  |  | 2016 г. | 2017г. | 2018г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | Проведение заседаний Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Мордовия по вопросам независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями (далее - независимая оценка) | Ежеквартально | О.И. Кшняйкина, Л.Б. Гукова | 4 | 4 | 4
2. | Организация проведения независимой оценки в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия (далее - подведомственные медицинские организации): - составы общественных советов; - определение перечня медицинских организаций, участвующих в независимой оценке в текущем году; - выбор организации-оператора; - анкетирование; - состав информации; - результаты независимой оценки; - рассмотрение результатов независимой оценки | Ежегодно | Л.Б. Гукова | Не менее 40% Не менее 40% Не менее 40% доля подведомственных медицинских организаций, охваченных независимой оценкой
3. | Мониторинг обеспечения условий для проведения независимой оценки в подведомственных медицинских организациях | Постоянно | Л.Б. Гукова, В.П. Миничкина | 100% | 100% | 100%
4. | Проведение видеоселекторных совещаний по независимой оценке с участием подведомственных медицинских организаций | В течение года | О.И. Кшняйкина, Л.Б. Гукова, В.П. Миничкина | 4 | 4 | 4
5. | Проведение выездных совещаний по независимой оценке с участием Министерства здравоохранения Республики Мордовия, общественного совета, руководителей медицинских организаций, представителей общественных организаций | В течение года | О.И. Кшняйкина, Л.Б. Гукова | 100% | 100% | 100%
6. | Организация круглых столов, конференций и др. мероприятий для информирования населения о независимой оценке, взаимодействие со средствами массовой информации | В течение года | О.И. Кшняйкина, Л.Б. Гукова | Не менее 4 | Не менее 4 | Не менее 4
7. | Размещение информации о результатах независимой оценки в подведомственных медицинских организациях на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.bus.gov.ru) (приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2015г. №116н) | Ежегодно | Л.Б. Гукова, А.В. Попов | - | - | -
8. | Информационная и техническая поддержка раздела "Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями" в актуальном состоянии на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Постоянно | А.В. Попов | - | - | -
9. | Рассмотрение результатов независимой оценки подведомственных медицинских организаций | Ежегодно | О.И. Кшняйкина | - | - | -
10. | Подготовка доклада о результатах проведения независимой оценки | 1 раз в полугодие | О.И. Кшняйкина, Л.Б. Гукова, В.П. Миничкина | 2 | 2 | 2
11. | Предоставление в Министерство здравоохранения Российской Федерации информации о проведении независимой оценки | 1 раз в полугодие | О.И. Кшняйкина, Л.Б. Гукова