|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН**  Главой Республики Мордовия  В.Д. Волковым  13 декабря 2018 г.  (изложен в редакции от 20 февраля 2019 г.) |

|  |
| --- |
| **ОДОБРЕН**  Проектным Комитетом по организации проектной деятельности в Республике Мордовия  (протокол от 20 февраля 2019 г. № 2) |

**ПАСПОРТ**

**регионального проекта**

**«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Мордовия)»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование федерального проекта | «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Детское здравоохранение Республики Мордовия | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Г.А. Лотванова - Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | | |
| Руководитель регионального проекта | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | | |
| Администратор регионального проекта | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | |
| Связь с государственными программами Республики Мордовия | Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Мордовия» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Цель: Снижение младенческой смертности в Республике Мордовия до 4,1 на 1000 родившихся живыми путем совершенствования оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышения доступности и качества медицинской помощи на всех этапах ее оказания, а также профилактики заболеваемости» | | | | | | | | | | |
| № | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1000 родившихся детей) | | | | | | | | | | |
| 1. | Снижение младенческой смертности на 1000 родившихся детей | Основной | 5,0 | 31.12.2017 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,1 |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, % | | | | | | | | | | |
| 2. | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальном центре ГБУЗ Республики Мордовия «МРЦКБ», % | Основной | 78,0 | 31.12.2017 | 78,5 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,0 |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | | | | | | | | | |
| 3. | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | Дополнительный | 6,6 | 31.12.2017 | 6,3 | 6,1 | 6,0 | 5,8 | 5,5 | 5,3 |
| Смертность детей в возрасте 0-17лет на 100 000 детей соответствующего возраста | | | | | | | | | | |
| 4. | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100000 детей соответствующего возраста | Дополнительный | 55,0 | 31.12.2017 | 54,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 52,0 | 52,0 |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % | | | | | | | | | | |
| 5. | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, % | Дополнительный | 44,1 | 31.12.2017 | 48,5 | 49,0 | 49,5 | 50,0 | 50,5 | 51,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, % | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, % | Дополнительный | 9,9 | 31.12.2017 | 30,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глазаи его придаточного аппарата, % | | | | | | | | | | |
| 7. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глазаи его придаточного аппарата, % | Дополнительный | 8,5 | 31.12.2017 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, % | | | | | | | | | | |
| 8. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, % | Дополнительный | 23,8 | 31.12.2017 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения, % | | | | | | | | | | |
| 9. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения, % | Дополнительный | 52,7 | 31.12.2017 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленным диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ,% | | | | | | | | | | |
| 10. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, % | Дополнительный | 47,6 | 31.12.2017 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 |

3. Результаты регионального проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 1. | Результат федерального проекта: *В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».*  Характеристика результата федерального проекта: *Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям.*  *Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием.*  *Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации.*  *С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г. 60% от общего числа преждевременных родов.*  Срок: *01.07.2019* | | |
| 1.1. | В Республике Мордовия будет разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения Республики Мордовия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | 01.07.2019 | В Республике Мордовия на основании требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будет разработана и утверждена руководителем высшего органа исполнительной власти Республики Мордовия региональная программа «Развитие детского здравоохранения Республики Мордовия, включающая мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям.  Мероприятия региональной программы будут обеспечены соответствующим финансированием.  Республика Мордовия на основании Приказа Минздрава России №572н от 1 ноября 2012 г. «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесет изменения в нормативно-правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионе, улучшения транспортной инфраструктуры, расширения возможностей санитарной авиации.  С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в перинатальный центр ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница» для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальном центре составит к 2024 г. 80,0% от общего числа преждевременных родов |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| Результат федерального проекта: *В симуляционных центрах будет обучено не менее 7,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Характеристика результата федерального проекта: *В 2019 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 7,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.*  Срок: *31.12.2019* | | | |
| 1.2. | В симуляционных центрах будет обучено не менее 49 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 31.12.2019 | В 2019 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 49 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, что отразиться на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 3. | Результат федерального проекта: *Будет актуализирован приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях».*  Характеристика результата федерального проекта: *Будут внесены изменения в Приказ Минздрава России от 21.12.2012 №1348н*  *«Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях».*  *В соответствии с данным приказом будет увеличен охват детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением.*  *Раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые в жизни установленными диагнозами наиболее распространенной, в том числе «школьно-обусловленной» патологией, позволило своевременно провести лечебные и реабилитационные мероприятия в соответствии с выявленной патологией, а также снизило вероятность хронизации заболеваний и переход их в декоменсированную стадию.*  *В отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена веществ обеспечена в долгосрочной перспективе профилактика и снижение смертности во взрослом состоянии от заболеваний системы кровообращения и диабета.*  *К 2024 году увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы, соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, органов пищеварения, системы кровообращения, эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90% взятых под диспансерное наблюдение.*  Срок: *30.06.2019* | | |
| 1.3. | Будет внедрен в работу актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | 31.07.2019 | В работу медицинских организаций Республики Мордовия внедрен актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 №1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях».  В соответствии с данным приказом увеличен охват детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением.  Раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые в жизни установленными диагнозами наиболее распространенной, в том числе, «школьно-обусловленной» патологии, позволило своевременно провести лечебно-реабилитационные мероприятия в соответствии с выявленной патологией, а также снизило вероятность хронизации заболевания и перехода его в декоменсированную стадию.  В отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена веществ кроме вышеуказанного, обеспечена в долгосрочной перспективе профилактика и снижение смертности во взрослом состоянии от заболеваний системы кровообращения и диабета.  К 2024 году увеличена доля детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90% взятых под диспансерное наблюдение |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 4. | Результат федерального проекта: *Не менее 20 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».*  Характеристика результата федерального проекта: *В первом квартале 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н.*  *Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию.*  Срок: *31.12.2019* | | |
| 1.4. | Не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 31.12.2019 | В первом квартале 2019 года Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием.  Министерством здравоохранения Республики Мордовия для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н.  Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 5. | Результат федерального проекта: *Не менее 20 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»*  Характеристика результата федерального проекта: *Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья (результат 1.4), будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств.*  *Данные меры будут направлены на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».*  Срок: *31.12.2019* | | |
| 1.5. | Не менее 50 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 31.12.2019 | В первом квартале 2019 года Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут определены медицинские организации для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н.  Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств.  Данные меры будут направлены на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов.  Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.  Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 6 | Результат федерального проекта: *Не менее чем до 60% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.*  Характеристика результата федерального проекта: *В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с первого квартала 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере охраны здоровья и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.*  Срок: *31.12.2019* | | |
| 1.6. | Не менее чем до 60% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 31.12.2019 | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  Начиная с первого квартала 2019 года Министерством здравоохранения Республики Мордовия, в рамках региональной программы будет проведено не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Кроме того, Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудит), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 7. | Результат федерального проекта: *Не менее 1350 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период* *беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.*  Характеристика результата федерального проекта: *За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.*  Срок: *31.12.2019* | | |
| 1.7. | Не менее 5,9 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 31.12.2019 | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28 .11. 2018 № 431-ФЗ» О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получили медицинскую помощь не менее 5,9 тыс. женщин, что позволило укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 8. | Результат федерального проекта: *В симуляционных центрах обучено не менее 8 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Характеристика результата федерального проекта: *В 2020 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 8 тысяч специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Срок: *31.12.2020* | | |
| 1.8. | В симуляционных центрах будет обучено не менее 53 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 31.12.2020 | В 2020 г. Министерством здравоохранения Республики Мордовия будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 53 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 9. | Результат федерального проекта: *Не менее 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».*  Характеристика результата федерального проекта: *В первом квартале 2020 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию.*  Срок: *31.12.2020* | | |
| 1.9. | Не менее 93% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 31.12.2020 | В первом квартале 2020 года Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием.  Министерством здравоохранения Республики Мордовия для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н.  Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 10. | Результат федерального проекта: *Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».*  Характеристика результата федерального проекта *Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья (результат 1.10), в первом полугодии 2020 года будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. Данные меры будут направлены на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»*.  Срок: *31.12.2020* | | |
| 1.10. | Не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 31.12.2020 | В первом квартале 2020 года Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут определены медицинские организации для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. В первом полугодии 2020 года будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочные решений внутренних пространств.  Данные меры будут направлены на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов.  Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте.  Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 11. | Результат федерального проекта: *Не менее чем до 65% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.*  Характеристика результата федерального проекта: *В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с первого квартала 2020 года будет продолжена работа органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в рамках региональных программ по проведению не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям (аудит), направленным на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.*  Срок: *31.12.2020* | | |
| 1.11. | Не менее чем до 65% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 31.12.2020 | В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  Начиная с первого квартала 2020 года будет продолжена работа Министерства здравоохранения Республики Мордовия, в рамках региональной программы по проведению не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудит) направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 12. | Результат федерального проекта: *Не менее 1350 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.*  Характеристика результата федерального проекта: *За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов») в 2020г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.*  Срок: *31.12.2020* | | |
| 1.12. | Не менее 5,9 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 31.12.2020 | За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона» О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2020 г и на плановый период 2021 и 2022 годов») в 2020 г. получили медицинскую помощь не менее 5,9 тыс. женщин, что позволило укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 13. | Результат федерального проекта: *В симуляционных центрах будет обучено не менее 8,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Характеристика результата федерального проекта: *В 2021 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 8,5 тысяч специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Срок: *31.12.21* | | |
| 1.13. | В симуляционных центрах будет обучено не менее 59 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 31.12.2021 | В 2021 г. Министерством здравоохранения Республики Мордовия будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 59 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 14. | Результат федерального проекта: *Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».*  Характеристика результата федерального проекта: *Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским оборудованием медицинских организаций.*  Срок: *31.12.2021* | | |
| 1.14. | Не менее 93% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 31.12.2021 | Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут продолжены мероприятия по дооснащены медицинскими изделиями детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 15. | Результат федерального проекта: *Не менее 95 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».*  Характеристика результата федерального проекта: *Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций.*  Срок: *31.12.2021* | | |
| 1.15. | Не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 31.12.2021 | Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут продолжены мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, а также мероприятия по поддержанию уже осуществленных мероприятий в рамках п. 1.10 |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 16. | Результат федерального проекта: *Не менее чем до 70% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.*  Характеристикарезультата федерального проекта: *В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с первого квартала 2021 года будет продолжена работа органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в рамках региональных программ по проведению не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям (аудит), направленным на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.*  Срок: *31.12.2021* | | |
| 1.16. | Не менее чем до 70% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 31.12.2021 | В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  Начиная с первого квартала 2021 года будет продолжена работа Министерства здравоохранения Республики Мордовия, в рамках региональной программы по проведению не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудит), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 17. | Результат федерального проекта: *Не менее 1325 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период* *беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.*  Характеристика результата федерального проекта: *За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов») в 2021 получат медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.*  Срок: *31.12.2021* | | |
| 1.17. | Не менее 5,8 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 31.12.2021 | За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2021 г и на плановый период 2022 и 2023 годов») в 2021 получили медицинскую помощь не менее 5,8 тыс. женщин, что позволило укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 18. | Результат федерального проекта: *В симуляционных центрах обучено не менее 9 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Характеристика результата федерального проекта: *В 2022 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 9 тысяч специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Срок: *31.12.2022* | | |
| 1.18. | В симуляционных центрах будет обучено не менее 61 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 31.12.2022 | В 2022 г. Министерством здравоохранения Республики Мордовия будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 61 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 19. | Результат федерального проекта: *Не менее чем до 73% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.*  Характеристика результата федерального проекта: *В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с первого квартала 2022 года будет продолжена работа органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в рамках региональных программ по проведению не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены, разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям (аудит), направленным на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.*  Срок: *31.12.2022* | | |
| 1.19. | Не менее чем до 73 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 31.12.2022 | В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  Начиная с первого квартала 2022 года будет продолжена работа Министерства здравоохранения Республики Мордовия, в рамках региональных программ по проведению не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудит) направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 20. | Результат федерального проекта: *Не менее 1325 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период* *беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.*  Характеристика результата федерального проекта: *За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 годов») в 2022г. получат медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.*  Срок: *31.12.2022* | | |
| 1.20. | Не менее 5,8 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 31.12.2022 | За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2022 г и на плановый период 2023 и 2024 годов») в 2022 получили медицинскую помощь не менее 5,8 тыс. женщин, что позволило укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 21. | Результат федерального проекта: *В симуляционных центрах обучено не менее 9,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Характеристика результата федерального проекта: *В 2023 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 9,5 тысяч специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Срок: *31.12.2023* | | |
| 1.21. | В симуляционных центрах будет обучено не менее 63 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 31.12.2023 | В 2023 г. Министерством здравоохранения Республики Мордовия будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 63 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 22. | Результат федерального проекта: *Не менее, чем до 75% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.*  Характеристика результата федерального проекта: *В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.*  *Начиная с первого квартала 2023 года будет продолжена работа органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в рамках региональных программ по проведению не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.*  *Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.*  *Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям (аудит), направленным на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.*  Срок: *31.12.2023* | | |
| 1.22. | Не менее чем до 75% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 31.12.2023 | В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  Начиная с первого квартала 2023 года будет продолжена работа Министерства здравоохранения Республики Мордовия в рамках региональных программ по проведению не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудит), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 23. | Результат федерального проекта: *Не менее 1325 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период* *беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.*  Характеристика результата федерального проекта: *За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 годов») в 2023г получат медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.*  Срок: *31.12.2023* | | |
| 1.23. | Не менее 5,7 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 31.12.2023 | За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2023 г и на плановый период 2024 и 2025 годов») в 2023 получили медицинскую помощь не менее 5,7 тыс. женщин, что позволило укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 24. | Результат федерального проекта: *В симуляционных центрах обучено не менее 10 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Характеристика результата федерального проекта: *В 2024 г. Минздравом России будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 10 тысяч специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.*  Срок: *31.12.2024* | | |
| 1.24. | В симуляционных центрах будет обучено не менее 69 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 31.12.2024 | В 2024 г. Министерством здравоохранения Республики Мордовия будет продолжена работа по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. Так в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 69 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 25. | Результат федерального проекта: *Не менее чем до 80% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами.*  Характеристика результата федерального проекта: *В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с первого квартала 2024 года будет продолжена работа органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в рамках региональных программ по проведению не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены, разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будет продолжена работа по выборочным проверочным мероприятиям (аудит), направленным на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.*  Срок: *31.12.2024* | | |
| 1.25. | Не менее чем до 80% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 31.12.2024 | В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов будет предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе норматива для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров.  Начиная с первого квартала 2024 года будет продолжена работа органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, в рамках региональных программ по проведению не менее 10 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.  Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.  Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудит), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних |
| Задача национального проекта: *«Разработка и реализация программы развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»* | | | |
| 26. | Результат федерального проекта: *Не менее 1325 тыс. женщин получат медицинскую помощь в период* *беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов.*  Характеристика результата федерального проекта: *За счет средств родовых сертификатов (проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов») в 2024 получат медицинскую помощь не менее 1325 тыс. женщин, что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.*  Срок: *31.12.2024* | | |
| 1.26. | Не менее 5,8 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 31.12.2024 | За счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2024 г и на плановый период 2025 и 2026 годов») в 2024 получили медицинскую помощь не менее 5,8 тыс. женщин, что позволило укрепить материально-техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | | | | | | | |
| 1.1. | *Результат*: не менее 93% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»  *Результат:* не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 66,9816 | 69,533875 | 69,5339 | 1,0 |  |  |  | 207,049375 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | 53,5853 | 55,6271 | 55,6271 |  |  |  |  | 164,8395 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | 13,3963 | 13,906775 | 13,9068 | 1,0 |  |  |  | 42,209875 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 13,3963 | 13,906775 | 13,9068 | 1,0 |  |  |  | 42,209875 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *Результат:* Не менее 34,9 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 13,4 | 15,5 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,6 | 23,0 | 128,3 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 13,4 | 15,5 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,6 | 23,0 | 128,3 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 80,3816 | 85,0339 | 85,9339 | 19,3 | 20,1 | 21,6 |  | 335,349375 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | | 53,5853 | 55,6271 | 55,6271 |  |  |  |  | 164,8395 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 13,4 | 15,5 | 16,4 | 18,3 | 20,1 | 21,6 | 23,0 | 128,3 |
| консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: | | 13,3963 | 13,906775 | 13,9068 | 1,0 |  |  |  | 42,209875 |
| бюджет Республики Мордовия | | 13,3963 | 13,906775 | 13,9068 | 1,0 |  |  |  | 42,209875 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | | Руководитель регионального проекта | М.Ю. Морозов | Министр здравоохранения Республики Мордовия | Г.А. Лотванова – Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | 10 |
| 2. | | Администратор регионального проекта | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | |
| 3. | | Участник регионального проекта | Н.В. Нищева | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | А.В. Попов - директор ГАУЗ Республики Мордовия «Информационно-аналитический центр» | 10 |
| В Республике Мордовия будет разработана и утверждена региональная программа «Развитие детского здравоохранения Республики Мордовия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» | | | | | | |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 5. | Участник регионального проекта | | О.В. Косынкина | Консультант-педиатр отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Н.П. Кулькова – начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| В симуляционных центрах будет обучено не менее 49 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | |
| 6. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 7. | Участник регионального проекта | | Е.В. Завьялкина | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Будет внедрен в работу актуализированный Приказ Минздрава России от 21.12.2012 №1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | | | | | | |
| 8. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 9. | Участник регионального проекта | | О.В. Косынкина | Консультант-педиатр отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Н.П. Кулькова – начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | |
| 10. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | А.П. Аросланкина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 11. | Участник регионального проекта | | И.В. Алексеева | Начальник планово-финансового отдела Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 12. | Участник регионального проекта | | Е.А. Шокурова | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 13. | Участник регионального проекта | | И.Н. Кочетова | Начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 14. | Участник регионального проекта | | Д.В. Тимаев | Консультант отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | И.Н. Кочетова - начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее 50 % детских поликлиник/ детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | |
| 15. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | А.П. Аросланкина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 16. | Участник регионального проекта | | И.В. Алексеева | Начальник планово-финансового отдела Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 17. | Участник регионального проекта | | Е.А. Шокурова | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 18. | Участник регионального проекта | | И.Н. Кочетова | Начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее чем до 60% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | |
| 19. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 20. | Участник регионального проекта | | О.В. Косынкина | Консультант-педиатр отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Н.П. Кулькова – начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 21. | Участник регионального проекта | | Е.В. Пронькина | Заместитель Директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования | В.Н. Каргаев - Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 10 |
| Не менее 5,9 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | |
| 22. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 23. | Участник регионального проекта | | О.В. Поршина | Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| В симуляционных центрах будет обучено не менее 53 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | |
| 24. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 25. | Участник регионального проекта | | Е.В. Завьялкина | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее 93% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | |
| 26. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | А.П. Аросланкина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 27. | Участник регионального проекта | | И.В. Алексеева | Начальник планово-финансового отдела Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 28. | Участник регионального проекта | | Е.А. Шокурова | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 29. | Участник регионального проекта | | И.Н. Кочетова | Начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 30. | Участник регионального проекта | | Д.В. Тимаев | Консультант отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | И.Н. Кочетова - начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | |
| 31. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | А.П. Аросланкина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 32. | Участник регионального проекта | | И.В. Алексеева | Начальник планово-финансового отдела Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 33. | Участник регионального проекта | | Е.А. Шокурова | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 34. | Участник регионального проекта | | И.Н. Кочетова | Начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее чем до 65% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | |
| 35. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 36. | Участник регионального проекта | | О.В. Косынкина | Консультант-педиатр отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Н.П. Кулькова – начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 37. | Участник регионального проекта | | Е.В. Пронькина | Заместитель Директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования | В.Н. Каргаев - Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 10 |
| Не менее 5,9 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | |
| 38. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 39. | Участник регионального проекта | | О.В. Поршина | Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| В симуляционных центрах будет обучено не менее 59 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | |
| 40. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 41. | Участник регионального проекта | | Е.В. Завьялкина | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее 93% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | |
| 42. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | А.П. Аросланкина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 43. | Участник регионального проекта | | И.В. Алексеева | Начальник планово-финансового отдела Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 44. | Участник регионального проекта | | Е.А. Шокурова | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 45. | Участник регионального проекта | | И.Н. Кочетова | Начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 46. | Участник регионального проекта | | Д.В. Тимаев | Консультант отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | И.Н. Кочетова - начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | |
| 47. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | А.П. Аросланкина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 48. | Участник регионального проекта | | И.В. Алексеева | Начальник планово-финансового отдела Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 49. | Участник регионального проекта | | Е.А. Шокурова | Начальник отдела бюджетного учета и отчетности Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 50. | Участник регионального проекта | | И.Н. Кочетова | Начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее чем до 70 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | |
| 51. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 52. | Участник регионального проекта | | О.В. Косынкина | Консультант-педиатр отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Н.П. Кулькова – начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 53. | Участник регионального проекта | | Е.В. Пронькина | Заместитель Директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования | В.Н. Каргаев - Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 10 |
| Не менее 5,8 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | |
| 54. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 55. | Участник регионального проекта | | О.В. Поршина | Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| В симуляционных центрах будет обучено не менее 61 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. | | | | | | |
| 56. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 57. | Участник регионального проекта | | Е.В. Завьялкина | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее чем до 73 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | |
| 58. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 59. | Участник регионального проекта | | О.В. Косынкина | Консультант-педиатр отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Н.П. Кулькова – начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 60. | Участник регионального проекта | | Е.В. Пронькина | Заместитель Директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования | В.Н. Каргаев - Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 10 |
| Не менее 5,8 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | |
| 61. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 62. | Участник регионального проекта | | О.В. Поршина | Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| В симуляционных центрах будет обучено не менее 63 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | |
| 63. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 64. | Участник регионального проекта | | Е.В. Завьялкина | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее чем до 75 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | |
| 65. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 66. | Участник регионального проекта | | О.В. Косынкина | Консультант-педиатр отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Н.П. Кулькова – начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 67. | Участник регионального проекта | | Е.В. Пронькина | Заместитель Директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования | В.Н. Каргаев - Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 10 |
| Не менее 5,7 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | |
| 68. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 69. | Участник регионального проекта | | О.В. Поршина | Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| В симуляционных центрах будет обучено не менее 69 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии. | | | | | | |
| 70. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 71. | Участник регионального проекта | | Е.В. Завьялкина | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Не менее чем до 80 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | |
| 72. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 73. | Участник регионального проекта | | О.В. Косынкина | Консультант-педиатр отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Н.П. Кулькова – начальник отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 74. | Участник регионального проекта | | Е.В. Пронькина | Заместитель Директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования | В.Н. Каргаев - Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 10 |
| Не менее 5,8 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | |
| 75. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Н.Г. Юдина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов – Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 76. | Участник регионального проекта | | О.В. Поршина | Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов, Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |

6. Дополнительная информация

|  |
| --- |
| Региональный проект **«Программа развития детского здравоохранения Республики Мордовия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»** (далее – Региональный проект) направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; формирование здорового образа жизни у детей и подростков; развитие «школьной медицины»; развитие отделений детской профилактики в поликлиниках и т.д.; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Мордовия путем оснащения новым медицинским оборудованием; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Реализация мероприятий Регионального проекта позволит повысить качество оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее 93% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Мордовия будут соответствовать современным требованиям, реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.  Совершенствование условий оказания амбулаторной помощи приведет к повышению охвата профилактическими осмотрами, в том числе направленными на предотвращение нарушений репродуктивной сферы. Показатели Регионального проекта, характеризующие долю детей с впервые выявленными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, отражают качество лечебно-профилактических мероприятий. При этом выбраны наиболее распространенные так называемые «школьно-обусловленные» заболевания, а также заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения обмена веществ, которые во взрослом состоянии обусловливают смертность от заболеваний системы кровообращения и диабета. Таким образом, выполнение данного проекта будет вносить вклад в достижение целевых показателей проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов позволит улучшить материально-техническую базу учреждений родовспоможения.  Таким образом, Региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп и беременным женщинам.  На решение задачи Регионального проекта также направлены мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение».  Строительство ФАП в селах для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, замена зданий ФАП, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта, приобретение мобильных комплексов, развитие санитарной авиации, предусмотренные региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи», улучшит качество оказания медицинской помощи детскому населению, проживающему в сельской местности.  Оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений современным оборудованием позволит обеспечить своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур, а реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» - организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний, финансово обеспечить оказание медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения).  Мероприятия по обучению врачей-неонатологов, врачей-акушеров-гинекологов, врачей-онкологов, врачей-нейрохирургов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-патологоанатомов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки будут осуществляться в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».  Формирование механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе региональной государственной информационной системы в сфере здравоохранения в результате реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», функционирование на ее платформе централизованных систем обеспечит преемственность оказания медицинской помощи детям, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта и управление льготным лекарственным обеспечением, создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения, в том числе запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), доступ к своим электронным медицинским документам.  Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности до 4,1 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение» |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи (Республика Мордовия)»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат  Будет разработана и утверждена региональная программа развития детского здравоохранения Республики Мордовия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Постановление  Правительства Республики Мордовия  Определены основные направления развития детского здравоохранения в Республике Мордовия | *РП* |
| 1.1.1. | Мероприятие  Разработка и утверждение региональной программы развития детского здравоохранения Республики Мордовия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | На основании требований, разработанных Минздравом России, разрабатывается и утверждается региональная программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | *РП* |
| 1.1. | Контрольная точка  Утверждена региональная программа развития детского здравоохранения Республики Мордовия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | - | 01.07.2019 | М.Ю. Морозов, Министр здравоохранения Республики Мордовия | Постановление  Правительства Республики Мордовия | *ПК* |
| 2. | Результат  В симуляционных центрах будет обучено не менее 49 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | *РП* |
| 2.1.1. | Мероприятие  Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | *РП* |
| 2.1. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 1 квартал 2019 г. обучено не менее 3 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.04.2019 | *ПК* |
| 2.2. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 2 квартал 2019 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.07.2019 | *ПК* |
| 2.3. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 3 квартал 2019 г. обучено не менее 17 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.10.2019 | *ПК* |
| 2.4. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 4 квартал 2019 г. обучено не менее 19 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 20.01.2020 | *ПК* |
| 3. | Результат  Будет внедрен актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия о внедрении актуализированного приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | *РП* |
| 3.1.1. | Мероприятие  Внедрение актуализированного приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Внедрение актуализированного приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | *РП* |
| 3.1. | Контрольная точка  Внедрен актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | - | 31.07.2019 | Н.Г. Юдина - заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Диспансеризация несовершеннолетних проводится в соответствии с актуализированным приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | *ПК* |
| 4. | Результат  Не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия о дооснащении медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н не менее 50% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций от числа участвующих в программе в 2019 г. | *РП* |
| 4.1.1. | Мероприятие  Осуществление заключения Минздравом Республики Мордовия соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 01.01.2019 | 15.02.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Подготовлено соглашение между Минздравом России и Правительством Республики Мордовия  для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | *РП* |
| 4.1. | Контрольная точка  Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями | - | 15.02.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 4.2.1. | Мероприятие  Минздравом Республики Мордовия проводится заключение контрактов на поставку медицинских изделий для дооснащения не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 15.02.2019 | 30.09.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 4.2. | Контрольная точка  Минздравом Республики Мордовия заключены контракты на дооснащение не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 30.09.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 4.3.1. | Мероприятие  Проведение дооснащения не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 15.02.2019 | 31.12.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 4.3. | Контрольная точка  Дооснащено не менее 21 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 30.09.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2019 | *ПК* |
| 4.4. | Контрольная точка  Дооснащено не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 31.12.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2020 | *ПК* |
| 5 | Результат  Не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия о реализации организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее 50 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций от числа участвующих в программе  в 2019 г. | *РП* |
| 5.1.1. | Мероприятие  Осуществление Минздравом Республики Мордовия заключения соглашений с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (Данное мероприятие дублирует мероприятие 4.1.1. поскольку субсидия предоставляется в целом и на дооснащение поликлиник и на создание организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей) | 01.01.2019 | 15.02.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Подготовлено соглашение между Минздравом России и Правительством Республики  для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | *РП* |
| 5.1. | Контрольная точка  Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов на мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций | - | 15.02.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 5.2.1. | Мероприятие  Проводится заключение контрактов на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем в 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 15.02.2019 | 30.09.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 5.2. | Контрольная точка  Заключены контракты на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее, чем в 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 30.09.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 5.3.1. | Мероприятие  Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее чем в 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.02.2019 | 31.12.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 5.3. | Контрольная точка  Не менее чем в 21% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям | - | 30.06.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2019 | *ПК* |
| 5.4. | Контрольная точка  Не менее чем в 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям | - | 31.12.2019 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2020 | *ПК* |
| 6. | Результат  Не менее чем до 60 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 6.1.1. | Мероприятие  Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | *РП* |
| 6.1. | Контрольная точка  Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2019 | *ПК* |
| 6.2. | Контрольная точка  Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2019 | *ПК* |
| 6.3. | Контрольная точка  Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.09.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2019 | *ПК* |
| 6.4. | Контрольная точка  Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2020 | *ПК* |
| 6.2.1. | Мероприятие  Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 6.2. | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 30.06.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 6.3 | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 6.3.1. | Мероприятие  Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 6.3. | Контрольная точка  Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 60 % | - | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 7. | Результат  Не менее 5,9 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 7.1.1. | Мероприятие  Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 7.1. | Контрольная точка  Не менее 1,5 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.03.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2019 | *ПК* |
| 7.2. | Контрольная точка  Не менее 1,5 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2019 | *ПК* |
| 7.3. | Контрольная точка  Не менее 1,5 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2019 | *ПК* |
| 7.4. | Контрольная точка  Не менее 1,4 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2019 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2020 | *ПК* |
| 8. | Результат  В симуляционных центрах будет обучено не менее 53 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия  Увеличено число врачей, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | *РП* |
| 8.1.1. | Мероприятие  Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 8.1. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 1 квартал 2020 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2020 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.04.2020 | *ПК* |
| 8.2. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 2 квартал 2020 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2020 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.07.2020 | *ПК* |
| 8.3. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 3 квартал 2020 г. обучено не менее 15 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2020 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.10.2020 | *ПК* |
| 8.4. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 4 квартал 2020 г. обучено не менее 18 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 20.01.2021 | *ПК* |
| 9. | Результат  Не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия о дооснащении медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н не менее 93% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций от числа участвующих в программе в 2020 г. | *РП* |
| 9.1.1. | Мероприятие  Осуществление Минздравом Республики Мордовия заключения соглашения с Минздравом России и о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | 01.01.2020 | 15.02.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Подготовлено соглашение между Минздравом России и Правительством Республики Мордовия  для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | *РП* |
| 9.1. | Контрольная точка  Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями | - | 15.02.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 9.2.1. | Мероприятие  Минздравом Республики Мордовия проводится заключение контрактов на поставку медицинских изделий для дооснащения не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 15.02.2020 | 30.09.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 9.2. | Контрольная точка  Минздравом Республики Мордовия заключены контракты на дооснащение не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 30.09.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 9.3.1. | Мероприятие  Проведение дооснащения не менее 93% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.02.2020 | 31.12.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 9.3. | Контрольная точка  Дооснащено не менее 50% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 30.09.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2020 | *ПК* |
| 9.4. | Контрольная точка  Дооснащено не менее 93% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 31.12.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2021 | *ПК* |
| 10. | Результат  Не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия о реализации организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее 93 % детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций от числа участвующих в программе в 2020 г. | *РП* |
| 10.1.1. | Мероприятие  Осуществление Минздравом Республики Мордовия заключения соглашений с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (данное мероприятие дублирует мероприятие 9.1.1. поскольку субсидия предоставляется в целом и на дооснащение поликлиник и на создание организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей) | 01.01.2020 | 15.02.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Подготовлено соглашение между Минздравом России и Минздравом Республики Мордовия  для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | *РП* |
| 10.1. | Контрольная точка  Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов на мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций | - | 15.02.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 10.2.1. | Мероприятие  Проводится заключение контрактов на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, не менее чем в 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.02.2020 | 30.09.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 10.2. | Контрольная точка  Заключены контракты на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем в 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 30.09.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 10.3.1. | Мероприятие  Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее чем в 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 15.02.2020 | 31.12.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 10.3. | Контрольная точка  Не менее чем в 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 30.09.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2020 | *ПК* |
| 10.4 | Контрольная точка  Не менее чем в 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 31.12.2020 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2021 | *ПК* |
| 11. | Результат  Не менее чем до 65% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 11.1.1. | Мероприятие  Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | *РП* |
| 11.1. | Контрольная точка  Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2020 | *ПК* |
| 11.2. | Контрольная точка  Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2020 | *ПК* |
| 11.3. | Контрольная точка  Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.09.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2020 | *ПК* |
| 11.4. | Контрольная точка  Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2021 | *ПК* |
| 11.2.1. | Мероприятие  Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 11.2. | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 30.06.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 11.3 | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 11.3.1. | Мероприятие  Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 11.3. | Контрольная точка  Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 65% | - | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 12. | Результат  Не менее 5,9 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 12.1.1. | Мероприятие  Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022г.г.») | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 12.1. | Контрольная точка  Не менее 1,5 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.03.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2020 | *ПК* |
| 12.2. | Контрольная точка  Не менее 1,5 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2020 | *ПК* |
| 12.3. | Контрольная точка  Не менее 1,5 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2020 | *ПК* |
| 12.4. | Контрольная точка  Не менее 1,4 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2020 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2021 | *ПК* |
| 13. | Результат  В симуляционных центрах будет обучено не менее 59 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия    Увеличено число врачей, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям | *РП* |
| 13.1.1. | Мероприятие  Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 13.1. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 1 квартал 2021 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2021 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.04.2021 | *ПК* |
| 13.2. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 2 квартал 2021 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2021 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.07.2021 | *ПК* |
| 13.3. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 3 квартал 2021 г. обучено не менее 15 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2021 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.10.2021 | *ПК* |
| 13.4. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 4 квартал 2021 г. обучено не менее 24 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 20.01.2022 | *ПК* |
| 14. | Результат  Не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 14.1.1. | Мероприятие  Проводится заключение контрактов на дооснащение медицинскими изделиями и создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем в 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2021 | 30.09.2021 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 14.1. | Контрольная точка  Заключены контракты на дооснащение медицинскими изделиями и создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее, чем в 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 30.09.2021 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 14.2.1. | Мероприятие  Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее чем в 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 14.2. | Контрольная точка  Не менее чем 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающие комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | - | 31.12.2021 | А.П. Аросланкина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 15. | Результат  Не менее чем до 70 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 15.1.1 | Мероприятие  Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | *РП* |
| 15.1. | Контрольная точка  Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2021 | *ПК* |
| 15.2. | Контрольная точка  Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2021 | *ПК* |
| 15.3. | Контрольная точка  Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.09.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2021 | *ПК* |
| 15.4. | Контрольная точка  Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2022 | *ПК* |
| 15.2.1. | Мероприятие  Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 15.2. | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 30.06.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 15.3. | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 15.3.1. | Мероприятие  Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 15.3. | Контрольная точка  Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 70 % | - | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 16. | Результат  Не менее 5,8 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 16.1.1 | Мероприятие  Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023г.г.») | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 16.1. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.03.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2021 | *ПК* |
| 16.2. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2021 | *ПК* |
| 16.3. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2021 | *ПК* |
| 16.4. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2021 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2022 | *ПК* |
| 17. | Результат  В симуляционных центрах будет обучено не менее 61 специалист в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 17.1.1. | Мероприятие  Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 17.1. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 1 квартал 2022 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2022 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.04.2022 | *ПК* |
| 17.2. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 2 квартал 2022 г. обучено не менее 15 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2022 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.07.2022 | *ПК* |
| 17.3 | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 3 квартал 2022 г. обучено не менее 15 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2022 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.10.2022 | *ПК* |
| 17.4 | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 4 квартал 2022 г. обучено не менее 21 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 20.01.2023 | *ПК* |
| 18. | Результат  Не менее чем до 73 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 18.1.1 | Мероприятие  Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | *РП* |
| 18.1. | Контрольная точка  Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2022 | *ПК* |
| 18.2. | Контрольная точка  Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2022 | *ПК* |
| 18.3. | Контрольная точка  Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.09.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2022 | *ПК* |
| 18.4 | Контрольная точка  Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2023 | *ПК* |
| 18.2.1 | Мероприятие  Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 18.2. | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 30.06.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 18.3. | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинский организациях | - | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 18.3.1. | Мероприятие  Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 18.3. | Контрольная точка  Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 73% | - | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 19. | Результат  Не менее 5,8 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 19.1.1. | Мероприятие  Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.г.») | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 19.1. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.03.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2022 | *ПК* |
| 19.2. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2022 | *ПК* |
| 19.3. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2022 | *ПК* |
| 19.4. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2022 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2023 | *ПК* |
| 20. | Результат  В симуляционных центрах будет обучено не менее 63 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия.  Увеличено число врачей, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям. | *РП* |
| 20.1.1 | Мероприятие  Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 20.1. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 1 квартал 2023 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2023 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.04.2023 | *ПК* |
| 20.2. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 2 квартал 2023 г. обучено не менее 15 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2023 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.07.2023 | *ПК* |
| 20.3. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 3 квартал 2023 г. обучено не менее 18 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2023 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.10.2023 | *ПК* |
| 20.4. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 4 квартал 2023 г. обучено не менее 20 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 20.01.2024 | *ПК* |
| 21. | Результат  Не менее чем до 75 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 21.1.1 | Мероприятие  Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия  о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | *РП* |
| 21.1. | Контрольная точка  Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2023 | *ПК* |
| 21.2. | Контрольная точка  Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2023 | *ПК* |
| 21.3. | Контрольная точка  Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.09.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2023 | *ПК* |
| 21.4. | Контрольная точка  Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2024 | *ПК* |
| 21.2.1. | Мероприятие  Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 21.2. | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 30.06.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 21.3. | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 21.3.1. | Мероприятие  Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 21.3. | Контрольная точка  Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 75% | - | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 22. | Результат  Не менее 5,7 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 22.1.1 | Мероприятие  Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.г.») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 22.1. | Контрольная точка  Не менее 1,4 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.03.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2023 | *ПК* |
| 22.2. | Контрольная точка  Не менее 1,4 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2023 | *ПК* |
| 22.3. | Контрольная точка  Не менее 1,4 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2023 | *ПК* |
| 22.4. | Контрольная точка  Не менее 1,5 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2023 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2024 | *ПК* |
| 23. | Результат  В симуляционных центрах будет обучено не менее 69 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия.  Увеличено число врачей, прошедших подготовку в части овладения мануальными навыками для своевременного оказания в полном объеме необходимой медицинской помощи роженицам и новорожденным детям. | *РП* |
| 23.1.1 | Мероприятие  Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 23.1. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 1 квартал 2024 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.03.2024 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.04.2024 | *ПК* |
| 23.2. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 2 квартал 2024 г. обучено не менее 15 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.06.2024 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.07.2024 | *ПК* |
| 23.3. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 3 квартал 2024 г. обучено не менее 20 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 30.09.2024 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.10.2024 | *ПК* |
| 23.4. | Контрольная точка  В симуляционных центрах за 4 квартал 2024 г. обучено не менее 24 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | - | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина - заместитель  Министра здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 20.01.2025 | *ПК* |
| 24. | Результат  Не менее чем до 80 % будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 24.1.1 | Мероприятие  Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия  о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | *РП* |
| 24.1. | Контрольная точка  Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.03.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2024 | *ПК* |
| 24.2. | Контрольная точка  Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.06.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2024 | *ПК* |
| 24.3. | Контрольная точка  Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 30.09.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2024 | *ПК* |
| 24.4. | Контрольная точка  Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | - | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2025 | *ПК* |
| 24.2.1 | Мероприятие  Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 24.2. | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 30.06.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 24.3. | Контрольная точка  Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | - | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 24.3.1. | Мероприятие  Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 24.3. | Контрольная точка  Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 80 % | - | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *ПК* |
| 25. | Результат  Не менее 5,8 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в период беременности, родов и в послеродовой период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 25.1.1 | Мероприятие  Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 г.г.») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Доклад Минздрава Республики Мордовия | *РП* |
| 25.1. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.03.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2024 | *ПК* |
| 25.2. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.06.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2024 | *ПК* |
| 25.3. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 30.09.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2024 | *ПК* |
| 25.4. | Контрольная точка  Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | - | 31.12.2024 | Н.Г. Юдина – заместитель Министра здравоохранения республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2025 | *ПК* |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Развитие детского здравоохранения,

включая создание современной инфраструктуры

оказания медицинской помощи (Республика Мордовия)»

Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Младенческая смертность (смертность детей в возрасте от 0 до 1 года), ‰* | | | | | | | |
| 1. | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года включительно  к числу родившихся живыми **×** 1000 за отчетный период (‰) | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года включительно  Число детей, родившихся живыми | Мордовиястат | Минздрав Республики Мордовия | по Республике Мордовия | Ежемесячно к 15 числу месяца, следующего за отчетным |  |
| *Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах, %* | | | | | | | |
| 2. | Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов **×** 100 (%) | Число преждевсремен-ных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах  Число всех преждевремен-ных родов | Данные формы № 32 федерального статистического наблюдения\* | Минздрав Республики Мордовия | по Республике Мордовия, по медицинским организациям | Один раз в год показатель на дату |  |
| *Показатель детской смертности (смертность детей от 0 до 4 лет включительно), ‰* | | | | | | | |
| 3. | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно  к числу родившихся живыми **×** 1000 за отчетный период (‰) | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно  Число детей, родившихся живыми | Мордовиястат | Минздрав Республики Мордовия | по Республике Мордовия | Один раз в год показатель на дату |  |
| *Показатель детской смертности (смертность детей от 0 до 17 лет включительно) на 100 000 детей соответствующего возраста* | | | | | | | |
| 4. | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно  к числу детей соответствующего возраста **×** 100 000 за отчетный период | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно  Число детей соответствующего возраста | Мордовиястат | Минздрав Республики Мордовия | по Республике Мордовия | Один раз в год показатель на дату |  |
| *Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %* | | | | | | | |
| 5. | Число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно  к числу всех посещений детьми медицинских организаций **×** 100 за отчетный период (%) | Число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно  Число всех посещений детьми медицинских организаций | Данные формы № 30 федерального статистического наблюдения\*\* | Минздрав Республики Мордовия | по Республике Мордовия, по медицинским организациям | Один раз в год показатель на дату |  |
| *Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, %* | | | | | | | |
| 6. | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани **×** 100 (%) | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | Данные формы № 12 федерального статистического  наблюдения\* | Минздрав Республики Мордовия | по Республике Мордовия, по медицинским организациям | Один раз в год показатель на дату |  |
| *Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, %* | | | | | | | |
| 7. | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата **×** 100 (%) | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата  Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата | Данные формы № 12 федерального статистического наблюдения\* | Минздрав Республики Мордовия | по Республике Мордовия, по медицинским организациям | Один раз в год показатель на дату |  |
| *Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, %* | | | | | | | |
| 8. | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения **×** 100 (%) | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения  Число всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения | Данные формы № 12 федерального статистического наблюдения\* | Минздрав Республики Мордовия | по Республике Мордовия, по медицинским организациям | Один раз в год показатель на дату |  |
| *Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения, %* | | | | | | | |
| 9. | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения **×** 100 (%) | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообраще-ния  Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообраще-ния | Данные формы № 12 федерального статистического наблюдения\* | Минздрав Республики Мордовия | по Республике Мордовия, по медицинским организациям | Один раз в год показатель на дату |  |
| *Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, %* | | | | | | | |
| 10. | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ **×** 100 (%) | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ  Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | Данные формы № 12 федерального статистического наблюдения\* | Минздрав Республики Мордовия | по Республике Мордовия, по медицинским организациям | Один раз в год показатель на дату |  |

\* - приказ Федеральной службы государственной статистики №591 от 27 ноября 2015 г. «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения» (в ред. Приказов Росстата от 21.07.2016 N 355, от 27.12.2016 N 866);

\*\* - приказ Федеральной службы государственной статистики от 27 декабря 2016 г. N 866 «Об утверждении статистического инструментария для организации министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» (в ред. Приказов Росстата от 20.01.2017 N 28, от 22.02.2017 N 139, с изм., внесенными Приказом Росстата от 03.08.2018 N 483).