ОДОБРЕН Проектным Комитетом по организации проектной деятельности в Республике Мордовия (протокол от 20 февраля 2019 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН Главой Республики Мордовия В.Д. Волковым 13 декабря 2018 г. (изложен в редакции от 20 февраля 2019 г.)

П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Мордовия

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Цифровой контур здравоохранения | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лотванова Галина Алексеевна - заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия |
| Руководитель регионального проекта | Морозов Михаил Юрьевич –Министр здравоохранения Республики Мордовия |
| Администратор регионального проекта | Саушев Сергей Вячеславович – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Республики Мордовия путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения.

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел. (показатель федерального проекта) |
| 1.1. | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, тыс. чел | основной | тыс. чел | 23,05 | 31.10.2018 | 39,71 | 73,22 | 107,96 | 141,46 | 185,31 | 216,14 |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % (показатель федерального проекта) |
| 2.1. | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | основной | % | 55% | 31.10.2018 | 60% | 66% | 80% | 100% | 100% | 100% |
| 2.1.1. | Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Республики Мордовия, чел | дополнительный | чел. | 4177 | 31.10.2018 | 5050 | 74% | 6000 | 88% | 6815 | 100% | 6815 | 100% | 6815 | 100% | 6815 | 100% |
| 2.1.2. | Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Мордовия, ед. | дополнительный | ед. | 3968 | 31.10.2018 | 4250 | 85% | 4600 | 92% | 5015 | 100% | 5015 | 100% | 5015 | 100% | 5015 | 100% |
| 2.1.3. | Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 3878 | 31.10.2018 | 4150 | 92% | 4400 | 97% | 4529 | 100% | 4529 | 100% | 4529 | 100% | 4529 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 90 | 31.10.2018 | 100 | 21% | 200 | 41% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 2.1.4. | Количество ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет, ед. | дополнительный | ед. | 90 |  | 100 | 200 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| 2.1.5. | Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Республики Мордовия , использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % | дополнительный | ТВСП МО | 133 | 31.10.2018 | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 90 | 31.10.2018 | 100 | 21% | 200 | 41% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 2.1.6. | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённых к сети Интернет) Республики Мордовия, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, % | дополнительный | ТВСП МО | 55 | 31.10.2018 | 110 | 100% | 110 | 100% | 110 | 100% | 110 | 100% | 110 | 100% | 110 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 90 | 31.10.2018 | 100 | 21% | 200 | 41% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 2.1.7. | Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, % | дополнительный | ТВСП МО | 91 | 31.10.2018 | 115 | 100% | 115 | 100% | 115 | 100% | 115 | 100% | 115 | 100% | 115 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 90 | 19% | 200 | 41% | 300 | 62% | 400 | 82% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 2.1.8. | Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, % | дополнительный | юр.лиц | 33 | 31.10.2018 | 33 | 100% | 33 | 100% | 33 | 100% | 33 | 100% | 33 | 100% | 33 | 100% |
| 3 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % (показатель федерального проекта) |
| 3.1. | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, % | основной | % | 0% | 31.10.2018 | 25% | 65% | 86% | 100% | 100% | 100% |
| 3.1.1 | Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Республики Мордовия , обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» Республики Мордовия, % | дополнительный | станции и подстанции | 26 | 31.10.2018 | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% |
| 3.1.2 | Доля отделений государственных медицинских организаций Республики Мордовия , обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Республики Мордовия, % | дополнительный | станции и подстанции | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% | 1 | 100% |
| 3.1.3. | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Республики Мордовия, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 102 | 31.10.2018 | 102 | 100% | 102 | 100% | 102 | 100% | 102 | 100% | 102 | 100% | 102 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 90 | 31.10.2018 | 100 | 21% | 200 | 41% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 3.1.4. | Доля аптечных организаций Республики Мордовия, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление льготным лекарственным обеспечением» Республики Мордовия, % | дополнительный | аптечные пункты и организации | 39 | 31.10.2018 | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% | 39 | 100% |
| 3.1.5. | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Республики Мордовия, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление потоками пациентов» Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 18 | 31.10.2018 | 52 | 60% | 87 | 100% | 87 | 100% | 87 | 100% | 87 | 100% | 87 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 100 | 21% | 200 | 41% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 3.1.6. | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Республики Мордовия, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Телемедицинские консультации» Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 42 | 31.10.2018 | 55 | 40% | 82 | 60% | 110 | 80% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 90 | 19% | 200 | 41% | 320 | 66% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 3.1.7. | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Республики Мордовия, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 135 | 99% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 90 | 19% | 200 | 41% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 3.1.8. | Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Лабораторные исследования» Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 2 | 4% | 55 | 100% | 55 | 100% | 55 | 100% | 55 | 100 % | 55 | 100% |
| 3.1.9. | Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Центральный архив медицинских изображений» Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 5 | 31.10.2018 | 41 | 30% | 82 | 60% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% |
| 3.1.10 | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)» Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% | 9 | 100% |
| 3.1.11 | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 52 | 60% | 64 | 74% | 87 | 100% | 87 | 100% | 87 | 100% | 87 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 90 | 19% | 200 | 41% | 300 | 62% | 400 | 82% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 3.1.12 | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 1 | 5% | 4 | 21% | 12 | 63% | 19 | 100% | 19 | 100% | 19 | 100% |
| 3.1.13 | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений общего профиля и сердечно-сосудистых центров Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» Республики Мордовия, % | дополнительный | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 9 | 10% | 55 | 63% | 87 | 100% | 87 | 100% | 87 | 100% | 87 | 100% |
| 3.1.14 | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Республики Мордовия, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Региональная интегрированная электронная медицинская карта» % | дополнительный | ТВСП МО | 133 | 31.10.2018 | 135 | 99% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 90 | 31.10.2018 | 100 | 21% | 200 | 41% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 3.1.15 | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключенных к сети Интернет) Республики Мордовия, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Мордовия , соответствующим требованиям Минздрава России, % | дополнительный | ТВСП МО | 133 | 31.10.2018 | 135 | 99% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 90 | 19% | 200 | 41% | 300 | 62% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% |
| 4 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % (показатель федерального проекта) |
| 4. | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % | основной | ТВСП МО | 0% | 31.10.2018 | 4% | 15% | 26% | 42% | 73% | 100% |
| 4.1 | Доля государственных медицинских организаций, и их структурных подразделений (включая ФАП и ФП подключенных к сети Интернет) Республики Мордовия, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % | дополнительный | ТВСП МО | 0 | 31.10.2018 | 14 | 10% | 81 | 59% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% | 137 | 100% |
|  |  |  | ФАП и ФП | 0 | 31.10.2018 | 0 | 0% | 90 | 19% | 200 | 41% | 485 | 100% | 485 | 100% | 485 | 100% |

Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи.

ФАП, ФП - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций.

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения и внедрение цифровых технологий и платформенных решений. |
| 1. | Результат федерального проекта: Граждане Российской Федерации используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году не менее 8 млн. граждан, а к концу 2024 года не менее 50 млн. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы: запись на прием к врачу; запись на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию; вызов врача на дом (по решению субъекта Российской Федерации); получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. К концу 2024 года не менее 90% медицинских организаций обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. |
| 1.1 | Результат регионального проекта: Граждане Республики Мордовия используют услуги и сервисы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. | 31.12.2024 | В 2019 году не менее 39,71 тыс. граждан, а к концу 2024 года не менее 216,14 тыс. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы: Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором гражданам доступны услуги и сервисы: запись на прием к врачу (вызов врача на дом, по решению Республики Мордовия); прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций. К концу 2024 года не менее 90% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Мордовия обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций. |
| 2. | Результат федерального проекта: 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ. Характеристика результата федерального проекта: Заключены (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий, оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердили планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием. С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации. В 2019 году функционирует не менее 700 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, в 2021 году более 900 тыс. автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к медицинским информационным системам. Ежегодно, более 500 тысяч врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций. В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России. К 2022 году более 60 тыс. территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе более 30 тыс. ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. |
| 2.1 | Результат регионального проекта: 100 % медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Мордовия, в которых организовано не менее 5015 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ | 31.12.2024 | Заключено (ежегодно в период 2019-2024 гг.) соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Мордовия на реализацию мероприятий по «Созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)». Государственные и муниципальные медицинские организации, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Республики Мордовия, в том числе за счет предоставленной субсидии оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. В 2019 году Республики Мордовия утвердил план дооснащения государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) информационно-телекоммуникационным оборудованием. С 2019 по 2021 годы поэтапно осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Республики Мордовия. К 2022 году функционируют 5015 автоматизированных рабочих мест медработников, подключенных к медицинским информационным системам. Ежегодно, более 3832 врачей обеспечивается сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения юридически значимого электронного документооборота. К 2022 году в Республики Мордовия осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключение к ней не менее 80% структурных подразделений государственных медицинских организаций. В 2019 году проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Мордовия на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. . К 2022 году проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях Республики Мордовия на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России. К 2022 году 137 территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (в том числе 485 ФАП и ФП, при подключении к сети Интернет) используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Республики Мордовия ; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. |
| 3. | Результат федерального проекта: В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. Характеристика результата федерального проекта: К 2023 году в 85 субъектах Российской Федерации реализованы и используются государственные информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации включают, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры). Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечиваются из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2024 году не менее 70 субъектов Российской Федерации внедрили систему электронных рецептов. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». |
| 3.1. | Результат регионального проекта: В Республики Мордовия реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. | 31.12 2023 | К 2023 году в Республики Мордовия реализована и используется государственная информационная система в сфере здравоохранения Республики Мордовия, к которой подключены медицинские организации государственной системы здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия включают, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры). Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня обеспечиваются в структурных подразделениях медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года в Республики Мордовия функционирует централизованная система (подсистема) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. К концу 2020 года в Республики Мордовия посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным лекарственным обеспечением» организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс: от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2024 году в Республики Мордовия реализована система электронных рецептов. К 2023 году в Республики Мордовия функционирует централизованная система (подсистема) «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровня, для врачей обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. К 2023 году в Республики Мордовия осуществляется мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». |
| 4. | Результат федерального проекта: Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. Характеристика результата федерального проекта: К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. |
| 4.1 | Результат регионального проекта: Медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Мордовия обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. | 31.12.2021 | К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ), фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам. |

4.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации, в которых организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |
| 1.1 | 100 % медицинских организаций государственной системы здравоохранения Республики Мордовия, в которых организовано не менее 5015 автоматизированных рабочих мест используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) | 64,934 | 220,624 | 59,230 | 69,940 | 60,210 | 87,85 | 562,788 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 114 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: | 1,106 | 4,48 | 1,218 | 1,447 | 1,228 | 1,792 | 11,273 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 1,106 | 4,48 | 1,218 | 1,447 | 1,228 | 1,792 | 11,273 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | В 85 субъектах Российской Федерации реализованы государственные информационные системы в сфере здравоохранения, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ. |
| 2.1. | В Республики Мордовия реализована государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России, подключенная к ЕГИСЗ. |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) | 22,09 | 73,212 | 22,940 | 43,120 | 1,96 | 1,96 |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 29,4 |
| 2.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: | 6,124 | 6,750 | 5,792 | 5,792 | 5,721 | 5,397 | 35,576 |
| 2.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 6,124 | 6,750 | 5,792 | 5,792 | 5,721 | 5,397 | 35,576 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |
| 3.1. | Медицинские организации государственной системы здравоохранения Республики Мордовия обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы. |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по федеральному проекту, в том числе: | 118,154 | 328,966 | 113,08 | 144,2 | 93,02 | 120,90 | 918,32 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации) | 87,024 | 293,836 | 82,17 | 113,06 | 62,17 | 89,81 | 728,07 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 143,4 |
| консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации*, в т.ч.: | 7,23 | 11,23 | 7,01 | 7,24 | 6,95 | 7,19 | 46,85 |
| бюджет Республики Мордовия | 7,23 | 11,23 | 7,01 | 7,24 | 6,95 | 7,19 | 46,85 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5.  Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Морозов М.Ю. | Министр здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. - Министр здравоохранения Республики Мордовия |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Саушев С. В. | заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. - Министр здравоохранения Республики Мордовия |  |
| Задача 1.1. Государственные медицинские организации Республики Мордовия используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Республики Мордовия, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. |
| 3. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Саушев С. В. | заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. - Министр здравоохранения Республики Мордовия |  |
| 4. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Каргаев В. Н. | Директор ТФОМС Республики Мордовия | Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Стадченко Н.Н. |  |
| 5. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Иванова Л.А. | Управляющий регионального отделение фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия | Председатель фонда социального страхования Российской Федерации Кигим А.С. |  |
| 6. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Василькин В. И. | Руководтель Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Мордовия | Председатель Правления Пенсионного фонда Российской Федерации Дроздов А. В. |  |
| 7. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Гулина О. В. | Руководитель ФКУ "ГБ МСЭ по Республике Мордовия" Минтруда России | Министр труда и социальной защиты Российской Федерации Топилин М.А. |  |
| Задача 1.2. В Республике Мордовия используется государственная информационная система в сфере здравоохранения, соответствующая требованиям Минздрава России. |
| 8. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Саушев С. В. | заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. - Министр здравоохранения Республики Мордовия |  |
| Задача 1.3. Гражданам Российской Федерации доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ. |
| 9. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Саушев С. В. | заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. - Министр здравоохранения Республики Мордовия |  |

6. Дополнительная информация

Глоссарий: Цифровой контур здравоохранения – совокупность: федерального и региональных центров обработки данных, на которых размещены подсистемы ЕГИСЗ и государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, федеральной и региональных защищенных сетей передачи данных, средств обеспечения информационной безопасности, компьютерного оборудования и средств электронной подписи для автоматизированных рабочих мест врачей, и медицинских работников; медицинских информационных систем медицинских организаций, к которым подключены все автоматизированные рабочие места медицинских работников, обеспечивающих информационно-технологическую поддержку, автоматизацию клинических и административно хозяйственных процессов медицинской организации, включая процессы оказания медицинской помощи, ведение электронных медицинских карт пациентов, поддержку принятия врачебных решений, обеспечения информационного взаимодействия между различными подразделениями медицинской организации, в том числе, направление пациентов к узким специалистам, проведение лабораторных и диагностических обследований, формирование первичной медицинской документации в форме электронных документов с возможностью учета медицинских услуг и соблюдения клинических рекомендаций, осуществление финансово-экономического планирования оказания медицинской помощи, а также обеспечение межведомственного информационного взаимодействия; государственных информационных систем субъектов Российской Федерации, включая централизованные системы (подсистемы), к которым подключены все медицинские организации субъекта Российской Федерации, обеспечивающих информационное взаимодействие между различными медицинскими организациями для обеспечения преемственности при оказании медицинской помощи, включая направление пациентов в другие медицинские организации, предоставление актуальной и достоверной информации (в том числе форм статистического наблюдения) для анализа, мониторинга и принятия управленческих решений, включая проведение оценки эффективности расходования финансовых средств, контроль оказания медицинских услуг и использования лекарственных препаратов, прогнозирование объемов потребности в медицинской помощи на основании данных об уровне и характере заболеваемости по различным нозологическим формам, группам населения, территориальным и другим признакам, планирование проведения профилактики с учетом результатов социально-гигиенического мониторинга, планирование расходов на оказание медицинской помощи требуемого объема и качества; подсистем единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), к которым подключены государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации и медицинские информационные системы медицинских организаций, обеспечивающих комплексный анализ реализации государственной политики в сфере здравоохранения, мониторинг оснащенности медицинских организаций материально-техническими ресурсами, мониторинг кадрового обеспечения и кадровой потребности в медицинских работниках, планирования размещения объектов здравоохранения в субъектах Российской Федерации, мониторинг и оценку эффективности расходования финансовых средств, в том числе на оказание медицинской помощи по выделенным нозологиям и категориям граждан, мониторинг оборота лекарственных препаратов, а также совместимость (интероперабельность) медицинских информационных систем, в том числе для предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций для всех граждан Российской Федерации; Медицинская информационная система - информационная система медицинской организации, содержащая данные о пациентах, об оказываемой им медицинской помощи, о медицинской деятельности медицинских организаций и иную информацию, необходимую для автоматизации процессов оказания медицинской помощи и информационной поддержки деятельности медицинских работников; Государственная информационная система в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – информационная система в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, обеспечивающая сбор, хранение, обработку и предоставление информации о медицинских и фармацевтических организациях, и об осуществлении медицинской, фармацевтической и иной деятельности в сфере охраны здоровья, с целью информационной поддержки процессов управления системой здравоохранения субъекта Российской Федерации; Цифровая платформа - технологии и платформенные решения, обеспечивающие функционирование государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, позволяющие размещать, подключать типовые системы информационно-технологической поддержки и автоматизации деятельности медицинских организаций и органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, наиболее востребованные и перспективные инновационные медицинские сервисы и технологии, создаваемые в том числе коммерческими организациями, включая технологии дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов, диагностики и раннего прогнозирования развития заболеваний, функционирующие на основе технологий искусственного интеллекта (машинного обучения), проведения дистанционных консультаций (врач-пациент), а также диагностических обследований, дистанционной реабилитации, и в том числе с применением медицинских приборов, для последующего трансфера в медицинские организации; Электронные медицинские документы – медицинская документация в форме электронных документов, создаваемая в медицинских информационных системах медицинских организаций, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью медицинских работников и медицинских организаций, сведения о которой зарегистрированы в подсистеме «Федеральный реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ и предоставляются гражданам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций; Единая государственная информационная система здравоохранения (ЕГИСЗ) – федеральная государственная информационная система, представляющая собой совокупность информационно-технологических и технических средств, обеспечивающих информационную поддержку методического и организационного обеспечения деятельности участников системы здравоохранения. Основной целью функционирования ЕГИСЗ является обеспечение эффективной информационной поддержки процесса управления системой медицинской помощи, а также процесса оказания медицинской помощи и взаимодействия медицинских организаций; Федеральный регистр медицинских работников - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о кадровом обеспечении медицинских организаций и трудоустройстве медицинских работников в медицинские организации; Федеральный реестр медицинских организаций - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для учета сведений о медицинских организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, об их структурных подразделениях с указанием профилей медицинской деятельности, местонахождения, а также сведений об их оснащении и использовании медицинских изделий; Геоинформационная подсистема - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для консолидации и графического отображения информации о ресурсах здравоохранения, в том числе о населенных пунктах и медицинских организациях, их структурных подразделениях, участвующих в реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, и населенных пунктах, на территории которых они размещены; Федеральная электронная регистратура - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для мониторинга и управления потоками пациентов в режиме реального времени посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; Федеральная интегрированная электронная медицинская карта - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для сбора, систематизации и обработки структурированных обезличенных сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, посредством информационного обмена с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, медицинскими информационными системами медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения; Федеральный реестр электронных медицинских документов - подсистема ЕГИСЗ, содержащая сведения о медицинской документации в форме электронных документов, по составу которых невозможно определить состояние здоровья гражданина, и сведения о медицинской организации, в которой такая медицинская документация создана и хранится; Подсистема ведения специализированных регистров пациентов по отдельным нозологиям и категориям граждан, мониторинга организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения- подсистема ЕГИСЗ, содержащая совокупность информационных систем и баз данных, позволяющих систематизировать по единым правилам информацию для учета лиц, которым необходимо оказание медицинской помощи, а также позволяющих организовать оказание медицинской помощи таким лицам на основе указанной систематизированной информации; Информационно-аналитическая подсистема мониторинга и контроля в сфере закупок лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд - подсистема ЕГИСЗ, которая позволяет осуществлять информационную поддержку контрольных процедур в сфере закупок лекарственных препаратов; Подсистема автоматизированного сбора информации о показателях системы здравоохранения из различных источников и представления отчетности - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для оптимизации и упрощения процедур сбора статистической и иной отчетной информации о показателях в сфере здравоохранения от подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации организаций, федеральных органов исполнительной власти в соответствии с их полномочиями, органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации, медицинских организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, а также для сокращения временных затрат на подготовку сводной отчетности по данным, собираемым и обрабатываемым в подсистемах ЕГИСЗ; Федеральный реестр нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения - подсистема ЕГИСЗ, предназначена для автоматизированного формирования, актуализации и использования участниками информационного взаимодействия, классификаторов, справочников и иной нормативно-справочной информации в сфере здравоохранения, перечень, порядок ведения и использования которой определяется Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 91.1 Федерального закона. Подсистема обезличивания персональных данных- подсистема ЕГИСЗ, предназначена для выполнения процесса обезличивания сведений, указанных в статье 94 Федерального закона, о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, поступающих из информационных систем, указанных в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона; Защищенная сеть передачи данных- представляет собой защищенную информационно-телекоммуникационную сеть, создание, эксплуатацию, организацию функционирования и координацию работ по подключению к которой обеспечивает Министерство здравоохранения Российской Федерации с целью обеспечения надежной, безопасной и достоверной передачи необходимой информации между подсистемами ЕГИСЗ, и информационными системами, указанными в частях 1 и 5 статьи 91 Федерального закона; Личный кабинет пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – комплекс электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения для граждан Российской Федерации, возможность предоставления которых в электронной форме обеспечивает ЕГИСЗ; Территориально-выделенное структурное подразделение медицинской организации (ТВСП МО) - здание или совокупность зданий, расположенных по отдельному адресу, в котором (-ых) располагаются структурные подразделения медицинской организации, оказывающие первичную, специализированную и прочие виды медицинской помощи. ФАП, ФП - фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, являющиеся территориально-выделенными структурными подразделениями медицинских организаций. Централизованные системы (подсистемы) государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации: Управления скорой и неотложной медицинской помощи (в том числе санитарной авиации) - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает создание региональных центров приема и обработки вызовов, контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов; Управление льготным лекарственным обеспечением - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает обращение рецептов на лекарственные препараты, сформированных в форме электронных документов, организацию учета информации о лекарственном препарате и его обслуживании аптечными организациями, учет выданных рецептов с проверкой льготы пациента путем получения соответствующих первичных сведений из медицинских информационных систем; передачу данных о выданных рецептах в государственные информационные системы субъекта Российской Федерации; Управление потоками пациентов - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает формирование расписания для записи на прием к врачу, вызовов на дом и запись для прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации и с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», ведение листов ожидания, анализ обслуживаемых записей с учетом синхронизации с федеральной электронной регистратурой, информирование населения о предоставляемых медицинских услугах, управление и планирование потоков пациентов при оказании первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, учет и планирования занятости коечного фонда, мониторинг доступности записи на прием к врачу в сроки, установленные программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; Ведение интегрированных электронных медицинских карт пациентов - централизованная система (подсистема) государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает сбор, систематизацию и обработку сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, обмен структурированными электронными медицинскими документами между медицинскими информационными системами медицинских организаций, государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации и подсистемой «Федеральная интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ; Телемедицинские консультации - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий на территории субъекта Российской Федерации, на межрегиональном и федеральном уровне в соответствии с порядком организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий» (зарегистрирован Минюстом России 9 января 2018 г., регистрационный № 49577); Лабораторные исследования - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает сбор, централизованное хранение и оперативный доступ к имеющимся данным лабораторных исследований с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими своей профессиональной деятельности в рамках субъекта Российской Федерации, вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих лабораторную диагностику и лечебно- диагностический процесс. Обеспечивает анализ обоснованности назначений лабораторных исследований (в том числе повторных); Центральный архив медицинских изображений - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает централизованное хранение в электронном виде медицинских изображений в рамках субъекта Российской Федерации вне зависимости от формы собственности учреждений, проводящих диагностику; оперативный доступ к имеющимся медицинским изображениям с автоматизированных рабочих мест медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности. Обеспечивает анализ обоснованности назначений диагностических исследований (в том числе повторных); Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает контроль состояния здоровья больных онкологическими заболеваниями, маршрутизацию на всех этапах оказания медицинской помощи, а также информационный обмен между медицинскими организациями, участвующими в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями со структурными подразделениями медицинских организаций общего профиля; Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями – централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) - централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает регистрацию беременных в единой региональной базе данных; сбор и мониторинг первичной информации о беременных, и расчет групп показателей, необходимых для поддержки принятия врачебных решений; разработку и контроль персонифицированной программы ведения беременности. Информационное взаимодействие медицинских организаций службы родовспоможения субъекта Российской Федерации разного уровня в едином информационном пространстве; повышение эффективности работы перинатальных центров за счет автоматизации деятельности; оперативное вмешательство в лечебно-технологический процесс при критических случаях со стороны вышестоящей ступени курирования; Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры) -централизованная система (подсистема) Государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации обеспечивает охват населения субъекта Российской Федерации диспансеризацией и профилактическими медицинскими осмотрами (по возрастным и профессиональным категориям); анализ результатов диспансеризации и профилактических осмотров; создание на региональном уровне баз данных по результатам проведенных медицинских осмотров с целью последующего анализа и принятия соответствующих решений по направлению пациента на 2-й этап обследования. организацию мониторинга рисков развития социально-значимых заболеваний; обеспечивает оценку эффективности профилактической медицинской помощи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

«Цифровой контур здравоохранения»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена работоспособность государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия и развитие ее подсистем. | 10.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Доклад о развитии и функционировании ЕГИСЗ. | РРП |
| 1.1.1 | Проведение обследования текущего оборудования ЦОД с целью определения параметров требуемого к закупке оборудования ЦОД, обеспечивающего работоспособность государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия и ее подсистем. | 10.09.2019 | 10.10.2019 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Министерство информатизации и связи Республики Мордовия Саушев С.В. | Определена потребность ЦОД в закупке оборудования, | ПК |
| 1.1.2 | Разработка технического задания и конкурсной документации на закупку оборудования для ЦОД в 2020 году | 11.10.2019 | 15.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Министерство информатизации и связи Республики Мордовия Саушев С.В. Аросланкина А.П. | Готовое техническое задание и конкурсная документация на закупку оборудования для ЦОД | ПК |
| 1.1.3 | Проведение закупки оборудования для ЦОД в 2020 году | 11.01.2020 | 01.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Аросланкина А.П. | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.1.4 | Проведение обследования текущего оборудования ЦОД с целью определения потребности для поддержания требуемого уровня вычислительных мощностей и систем хранения данных | 10.09.2020 10.09.2021 10.09.2022 10.09.2023 | 10.10.2020; 10.10.2021; 10.10.2022; 10.10.2023 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Министерство информатизации и связи Республики Мордовия Саушев С.В. | Определена потребность ЦОД в закупке оборудования | ПК |
| 1.1.5 | Разработка технического задания и конкурсной документации на закупку оборудования для ЦОД с целью поддержания требуемого уровня вычислительных мощностей и систем хранения данных | 10.10.2020 10.10.2021 10.10.2022 10.10.2023 | 15.12.2020; 15.12.2021; 15.12.2022; 15.12.2023 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Министерство информатизации и связи Республики Мордовия Саушев С.В. Аросланкина А.П. | Готовое техническое задание и конкурсная документация на закупку оборудования для ЦОД | ПК |
| 1.1.6 | Проведение закупки оборудования для ЦОД с целью поддержания требуемого уровня вычислительных мощностей и систем хранения | 11.01.2021 11.01.2022 11.01.2023 11.01.2024 | 01.12.2021; 01.12.2022; 01.12.2023; 01.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Аросланкина А.П. | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.1.7 | Проведение закупки услуги технического сопровождение и развитие подсистем в соответствии с нормами законодательства | 11.10.2019 11.10.2020 11.10.2021 11.10.2022 11.10.2023 11.01.2024 | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021; 30.11.2022; 30.11.2023; 30.11.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Аросланкина А.П. | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.1.8 | Контрольная точка. Обеспечены вычислительные мощности для размещения и функционирования подсистем (основная, резервная, тестовая площадка центра обработки данных). |  | 01.12.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Министерство информатизации и связи Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ | ПК |
|  | Контрольная точка. Обеспечено поддержания требуемого уровня вычислительных мощностей и систем хранения для размещения и функционирования подсистем (основная, резервная, тестовая площадка центра обработки данных). |  | 01.12.2021; 01.12.2022; 01.12.2023; 01.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Министерство информатизации и связи Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.1.9 | Контрольная точка. Обеспечено техническое сопровождение и развитие подсистем в соответствии с нормами законодательства |  | 25.12.2019; 25.12.2020; 25.12.2021; 25.12.2022; 25.12.2023; 25.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия; Министерство информатизации и связи Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.2 | Государственные медицинские организации Республики Мордовия используют медицинские информационные системы и обеспечивают информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения Республики Мордовия, с подсистемами ЕГИСЗ, а также межведомственное взаимодействие, в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Отчет об оснащении медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием, в том числе вычислительными мощностями, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптооборудованием для защиты каналов связи, электронными подписями для врачей. Отчет о реализации информационного взаимодействия с подсистемами и централизованными сервисами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Мордовия при оказании медицинской помощи гражданам и с другими отраслевыми информационными системами | РРП |
| 1.2.1 | Проведение обследования государственных медицинских организаций с целью определения потребности в дооснащении информационно-телекоммуникационным оборудованием. | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия, государственные медицинские организации Cаушев С.В. | Определена потребность для всех структурных подразделений государственных медицинских организаций Республики Мордовия в оснащении системами хранения электронных медицинских документов, компьютерным оборудованием для автоматизированных рабочих мест медицинских работников с учетом необходимого обновления имеющегося компьютерного оборудования, криптооборудованием и программными средствами для подключения к региональной защищенной сети и обеспечения защищенного способа передачи данных, оснащения медицинских работников электронными подписями. | ПК |
| 1.2.2. | Контрольная точка. Утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием |  | 01.03.2019 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Cаушев С.В. | План дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием к 2020 году, их обособленных структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП подключённых к сети Интернет) к 2022 году. | РРП |
| 1.2.3 | Проведение закупки информационно-коммуникационного оборудования, в том числе вычислительных мощностей для оснащения государственных медицинских организаций Республики Мордовия | 02.03.2019 02.03.2020 02.03.2021 02.03.2022 02.03.2023 02.03.2024 | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021; 30.11.2022; 30.11.2023; 30.11.2024 | Руководители государственных медицинских организаций Cаушев С.В. Аросланкина А.П. | Ежеквартальные отчеты | ПК |
| 1.2.4 | Контрольная точка. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Республики Мордовия |  | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021; 30.11.2022; 30.11.2023; 30.11.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Cаушев С.В. Аросланкина А.П. | Акты ввода в эксплуатацию. | ПК |
| 1.2.5 | Проведение закупки программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Республики Мордовия | 02.03.2019 02.03.2020 02.03.2021 02.03.2022 02.03.2023 02.03.2024 | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021; 30.11.2022; 30.11.2023; 30.11.2024 | Руководители государственных медицинских организаций Аросланкина А.П. | Ежеквартальные отчеты | ПК |
| 1.2.6 | Контрольная точка. Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональной защищенной сети передачи данных и подключений к ней структурных подразделений государственных медицинских организаций Республики Мордовия. |  | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021; 30.11.2022; 30.11.2023; 30.11.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Cаушев С.В. Аросланкина А.П. | Акты ввода в эксплуатацию. | ПК |
| 1.2.7 | Проведение работ по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Республики Мордовия. | 02.03.2019 02.03.2020 02.03.2021 02.03.2022 02.03.2023 02.03.2024 | 30.05.2019; 30.05.2020; 30.05.2021; 30.05.2022; 30.05.2023; 30.05.2024 | Министр здравоохранения Республики Мордовия Морозов М.Ю., Руководители государственных медицинских организаций; Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Отчет (ежегодно не позднее 1 августа). | ПК |
| 1.2.8 | Проведение работ по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, в соответствии с требованиями Минздрава России. | 03.03.2019 03.03.2020 03.03.2021 03.03.2022 03.03.2023 03.03.2024 | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021; 30.11.2022; 30.11.2023; 30.11.2024 | Министр здравоохранения Республики Мордовия Морозов М.Ю., Саушев С.В. Руководители государственных медицинских организаций; Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Республики Мордовия, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную | ПК |
| 1.2.9 | Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (включая ФАП и ФП подключённые к сети Интернет), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы соответствующие требованиям Минздрава России. |  | 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций с подсистемами ЕГИСЗ. | РРП |
| 1.2.10 | Контрольная точка. 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России |  | 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций с ЕГИСЗ | РРП |
| 1.2.11 | Контрольная точка. Структурные подразделения государственных медицинских организаций ведут электронные медицинские карты граждан, застрахованных в системе ОМС, и на основании сведений электронных медицинских карт автоматически формируют реестры счетов об оказанной медицинской помощи |  | 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Акты выполненных работ. Проведены испытания по информационному взаимодействию медицинских информационных систем медицинских организаций с информационными системами территориальных фондов обязательного медицинского страхования | ПК |
| 1.2.12 | Контрольная точка. В подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ передаются структурированные электронные медицинские документы из государственных медицинских организаций |  | 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты испытаний информационного взаимодействия | ПК |
| 1.2.13 | Контрольная точка. В подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ передаются сведения о созданных электронных медицинских документах из государственных медицинских организаций |  | 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты испытаний информационного взаимодействия | РРП |
| 1.2.14 | Проведена модернизация и развитие медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях для обеспечения межведомственного информационного взаимодействия. | 01.05.2019 | 30.11.2022 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Государственные медицинские организации Республики Мордовия, Организации и ведомства, участвующие в межведомственном информационном взаимодействии | Акты выполненных работ по модернизации медицинских информационных систем. Обеспечено межведомственное информационное взаимодействие медицинских информационных систем государственных медицинских организаций, в том числе с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования. | ПК |
| 1.2.15 | Контрольная точка. 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций Республики Мордовия обеспечивают информационное взаимодействие с информационными системами медико-социальной экспертизы и фонда социального страхования при оказании медицинской помощи. |  | 01.12.2022 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Руководители ведомств, участвующих в межведомственном информационном взаимодействии | Акты выполненных работ и интеграционных испытаний | РРП |
| 1.2.16 | Медицинские работники обеспечены ключевыми носителями (электронной подписью) | 01.01.2019; 01.01.2020; 01.01.2021; 01.01.2022; 01.01.2023; 01.01.2024 | 25.12.2019; 25.12.2020; 25.12.2021; 25.12.2022; 25.12.2023; 25.12.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Аросланкина А.П. Государственные медицинские организации Республики Мордовия | Отчет (ежемесячно) | ПК |
| 1.2.17 | Контрольная точка. 100% медицинских работников участвующих в оказании медицинской помощи обеспечены. ключевыми носителями (электронной подписью) |  | 25.12.2019 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акт приема-передачи ключевых носителей (электронных подписей) | РРП |
| 1.2.18 | Проведение обследования государственных медицинских организаций с целью определения потребности в создании новых точек подключения и модернизации ЛВС медицинских организаций. | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Определена потребность для всех структурных подразделений государственных медицинских организаций Республики Мордовия | ПК |
| 1.2.19 | Создание проектно-сметной документации создания новых точек подключения и модернизации ЛВС медицинских организаций | 02.03.2019 | 01.05.2019 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Создана проектно сметная документация | ПК |
| 1.2.20 | Контрольная точка. Создана проектно сметная документация |  | 01.05.2019 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Создана проектно сметная документация | ПК |
| 1.2.21 | Создание новых точек подключения и модернизации ЛВС медицинских организаций | 02.05.2019 02.05.2020 02.05.2021 | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Акт выполненных работ | ПК |
| 1.2.22 | Контрольная точка. Созданы новые точки подключения и проведена модернизация ЛВС медицинских организаций |  | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Акт выполненных работ | ПК |
| 1.2.23 | Проведение работ по обеспечению информационной безопасности в медицинских организациях | 03.03.2019 03.03.2020 03.03.2021 03.03.2022 03.03.2023 03.03.2024 | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021; 30.11.2022; 30.11.2023; 30.11.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Акт выполненных работ | ПК |
| 1.2.24 | Контрольная точка. Проведены работы по обеспечению информационной безопасности в медицинских организациях |  | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021; 30.11.2022; 30.11.2023; 30.11.2024 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Акт выполненных работ | ПК |
| 1.2.25 | Внедрение программно – аппаратного комплекса «Система управления очередью» | 03.03.2020 03.03.2021 | 30.11.2020; 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Акт выполненных работ | ПК |
| 1.2.26 | Контрольная точка. Внедрен программно–аппаратного комплекс «Система управления очередью» |  | 30.11.2020; 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. Министерство информатизации и связи Республики Мордовия | Акт выполненных работ | ПК |
| 1.3. | Республика Мордовия использует государственную информационную систему в сфере здравоохранения, соответствующую требованиям Минздрава России, интегрированную с подсистемами ЕГИСЗ. | 01.01.2019; 01.01.2020; 01.01.2021; 01.01.2022 | 01.12.2019; 01.12.2020; 01.12.2021; 01.12.2022 | Министр здравоохранения Республики Мордовия Морозов М.Ю. | Отчет о функционировании государственной информационной системы в Республике Мордовия | ПК |
| 1.3.1 | Проведение работ по оценке соответствия государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия требованиям Минздрава России. | 10.01.2019 10.03.2020 10.03.2021 10.03.2022 | 02.03.2019; 02.03.2020; 02.03.2021; 02.03.2022 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Отчеты (ежегодно не позднее 1 августа). Отчеты по обследованию (ежегодно не позднее 1 августа). | ПК |
| 1.3.2 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в соответствии с требованиями Минздрава России. | 03.03.2019 03.03.2020 03.03.2021 03.03.2022 | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021; 30.11.2022 | Министр здравоохранения Республики Мордовия Морозов М.Ю., Руководители государственных медицинских организаций | Развитие государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в соответствии с требованиями Минздрава России | ПК |
| 1.3.3 | Контрольная точка. В Республике Мордовия функционирует государственная информационная система в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в соответствующая с требованиям Минздрава России |  | 30.11.2019; 30.11.2020; 30.11.2021; 30.11.2022 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ | ПК |
| 1.3.4 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в части внедрения региональной централизованной системы «Управление потоками пациентов» | 01.06.2019 | 30.11.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов» Обеспечивается учет и управление планированием и использованием ресурсов медицинской организации, управление очередями и потоками пациентов, планирование и проведение профилактических осмотров и диспансеризации населения, взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ для обеспечения предоставления электронных услуг (сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ гражданам (запись на прием к врачу (вызов врача на дом), прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации). | ПК |
| 1.3.5 | Контрольная точка. В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Управление потоками пациентов», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. |  | 30.11.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Отчет о функционировании централизованной системы «Управление потоками пациентов» в Республике Мордовия. | РРП |
| 1.3.6 | Проведение работ по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Мордовия , в части внедрения региональных централизованных систем «Интегрированная электронная медицинская карта» | 01.06.2019 | 30.11.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта». Обеспечена преемственность оказания медицинской помощи, путем документирования и сохранения соответствующей медицинской информации и своевременного предоставления ее лечащему врачу в электронном виде. | ПК |
| 1.3.7. | Контрольная точка. В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Интегрированная электронная медицинская карта», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций. |  | 30.11.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Отчет о функционировании централизованной системы «Интегрированная электронная медицинская карта» в Республике Мордовия. | РРП |
| 1.3.8 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в части внедрения региональной централизованной системы «Телемедицинские консультации» | 01.06.2019 | 30.11.2022 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации». Обеспечивается информационное взаимодействие медицинских организаций 1,2 уровня с медицинскими организациями 3 уровня Республики Мордовия при оказании медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. | ПК |
| 1.3.9 | Контрольная точка. В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Телемедицинские консультации», к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций. |  | 30.11.2022 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Отчет о функционировании централизованной системы «Телемедицинские консультации» в Республике Мордовия. | РРП |
| 1.3.10 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в части внедрения региональной централизованной системы «Лабораторные исследования» | 01.06.2019 | 30.11.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены клинико-диагностические лаборатории государственных и медицинских организаций, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов лабораторных исследований. | ПК |
| 1.3.11 | Контрольная точка В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Лабораторные исследования», к которой подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Республики Мордовия |  | 30.11.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Отчет о функционировании централизованной системы «Лабораторные исследования» в Республике Мордовия. | РРП |
| 1.3.12 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в части внедрения региональной централизованной системы «Центральный архив медицинских изображений» | 01.06.2019 | 30.11.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены государственные медицинские организации, обеспечивающие передачу в электронном виде результатов диагностических исследований. | ПК |
| 1.3.13 | Контрольная точка. В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Центральный архив медицинских изображений», к которой подключены 100% государственных медицинских организаций Республики Мордовия |  | 30.11.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Отчет о функционировании централизованных систем «Центральный архив медицинских изображений» в Республике Мордовия | РРП |
| 1.3.14 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в части внедрения региональной централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) | 01.06.2019 | 30.11.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных). Обеспечивается контроль состояния здоровья беременных женщин и маршрутизация от момента первого обращения в женскую консультацию до родоразрешения с учетом факторов риска. | ПК |
| 1.3.15 | Контрольная точка. В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных), к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Республики Мордовия, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам. |  | 30.11.2020 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Отчет о функционировании централизованной системы «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных) в Республике Мордовия | РРП |
| 1.3.16 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» | 01.06.2019 | 30.11.2022 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)». Обеспечивается охват всех граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами по возрастным категориям и учет фактов и результатов прохождения, направления на 2-й этап, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций. | ПК |
| 1.3.17 | Контрольная точка. В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций Республики Мордовия. |  | 30.11.2022 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)» в Республике Мордовия. | РРП |
| 1.3.18 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | 01.06.2019 | 30.11.2022 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». Обеспечивается маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями Республики Мордовия, оказывающими медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. | ПК |
| 1.3.19 | Контрольная точка. В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями. |  | 30.11.2022 | Министр здравоохранения Республики Мордовия Морозов М.Ю. | Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» в Республике Мордовия. | РРП |
| 1.3.20 | Проведение работ по модернизации и развитию государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Мордовия, в части внедрения региональной централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» | 01.06.2019 | 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Акты выполненных работ Протоколы интеграционных испытаний В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями». Обеспечивается маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и контроль своевременного выявления факторов риска развития осложнений этих заболеваний на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающей подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля с сердечно-сосудистыми центрами. | ПК |
| 1.3.21 | Контрольная точка. В Республике Мордовия функционирует централизованная система «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры. |  | 30.11.2021 | Министерство здравоохранения Республики Мордовия Саушев С.В. | Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» в Республике Мордовия. | РРП |
| 1.3.22 | Контрольная точка. Государственная информационная система в сфере здравоохранения Республики Мордовия соответствует требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ |  | 30.11.2022 | Министр здравоохранения Республики Мордовия. Морозов М.Ю. | Акты выполненных работ по интеграционным испытаниям и информационному взаимодействию. Отчет о функционировании государственной информационной системы в Республике Мордовия и ее подсистемах. | РРП |
| 1.4. | Гражданам Российской Федерации доступны услуги и сервисы Личного кабинета пациента на ЕПГУ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министр здравоохранения Республики Мордовия. Морозов М.Ю. | Доклад об использовании гражданами Республики Мордовия услуг (сервисов) Личного кабинета пациента на ЕПГУ | ПК |
| 1.4.1 | Обеспечение информационного наполнения Личного кабинета пациента на ЕПГУ. | 01.01.2019 | 30.11.2019 | Министр здравоохранения Республики Мордовия. Морозов М.Ю. | Доклад об информационном наполнении Личного кабинета пациента на ЕПГУ. | ПК |
| 1.4.2 | Контрольная точка. 100% информационное наполнение Личного кабинета пациента на ЕПГУ. |  | 30.11.2019 | Министр здравоохранения Республики Мордовия. Морозов М.Ю. | Отчет о наполнении Личного кабинета пациента на ЕПГУ. | РРП |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Цифровой контур здравоохранения»

Методика расчета основных и дополнительных показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Республики Мордовия, % |
| 1. | Число медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Республики Мордовия/Число медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи*100 | Число медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Республики Мордовия; Число медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи; | форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 1100, 7000), «Федеральный регистр медицинских работников» ЕГИСЗ, отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, ежегодно | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | в целом по Республике Мордовия | показатель за период | форма показателя - относительный |
| Количество автоматизированных рабочих мест в государственных медицинских организациях Республики Мордовия, ед. |
| 2. | Количество рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи (в том числе регистратура и диагностические подразделения), с учетом сменности работы сотрудников, которые оснащены компьютерным оборудованием подключенным к медицинским информационным системам медицинских организаций, подсистемам ГИСЗ РМ, подсистемам ЕГИСЗ | Количество рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи (в том числе регистратура и диагностические подразделения), с учетом сменности работы сотрудников, которые оснащены компьютерным оборудованием подключенным к медицинским информационным системам медицинских организаций, подсистемам ГИСЗ РМ, подсистемам ЕГИСЗ | Оперативные отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период |  |
| Доля автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Мордовия, % |
| 3. | (Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Мордовия / Количество организованных автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Республики Мордовия)*100 | Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к защищенной сети передачи данных Республики Мордовия. Количество автоматизированных рабочих мест медицинских работников государственных медицинских организаций Республики Мордовия | Форма федерального статистического наблюдения №30 "Сведения о медицинской организации", таблица 7000, гр.6+гр.7 | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия, включая их структурные подразделения, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава Российской Федерации, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, % |
| 4. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава Российской Федерации и подключенные к подсистемам ЕГИСЗ /Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава Российской Федерации и подключенные к подсистемам ЕГИСЗ. Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу, % |
| 5. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу/ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия, осуществляющих направление граждан на медико-социальную экспертизу)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами учреждений медико-социальной экспертизы для обмена документами в электронном виде, при направлении гражданина на медико-социальную экспертизу. Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия, осуществляющих направление граждан на медико-социальную экспертизу | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, информационные системы учреждений медико-социальной экспертизы | ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Мордовия» Минтруда России | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Республики Мордовия, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи, подключенных к государственной информационной системе Республики Мордовия «Управление скорой медицинской помощью Республики Мордовия», % |
| 6.1 | (Количество отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Республики Мордовия, оказывающих скорую и неотложную медицинскую помощь, подключенных к государственной информационной системе Республики Мордовия «Управление скорой медицинской помощью Республики Мордовия»/ Количество отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Республики Мордовия медицинских организаций, оказывающих скорую и неотложную медицинскую помощь)*100 | Количество отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Республики Мордовия, оказывающих скорую и неотложную медицинскую помощь, подключенных к государственной информационной системе Республики Мордовия «Управление скорой медицинской помощью Республики Мордовия» Количество отделений (станций и подстанций) государственных медицинских организаций Республики Мордовия, оказывающих скорую и неотложную медицинскую помощь | Сведения государственной информационной системы Республики Мордовия «Управление скорой медицинской помощью Республики Мордовия» | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля отделений государственных медицинских организаций Республики Мордовия , обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи подключённых к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в части управления санитарной авиацией)» Республики Мордовия, % |
| 6.2 | Количество отделений санитарной авиации медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» /общее количество отделений санитарной авиации | Количество отделений санитарной авиации медицинских организаций, подключенных к централизованной системе (подсистеме) «Управление скорой и неотложной медицинской помощью» Общее количество отделений санитарной авиации | Сведения государственной информационной системы Республики Мордовия «Управление скорой медицинской помощью Республики Мордовия» | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к централизованной системе «Управление льготным лекарственным обеспечением», % |
| 7.1 | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к подсистеме «Управление льготным лекарственным обеспечением» / Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к подсистеме «Управление льготным лекарственным обеспечением». Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения | Отчеты медицинских организаций, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля аптечных организаций Республики Мордовия, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к подсистеме «Управление льготным лекарственным обеспечением», % |
| 7.2 | (Количество аптечных организаций Республики Мордовия, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к подсистеме «Управление льготным лекарственным обеспечением», / Количество аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения)*100 | Количество аптечных организаций Республики Мордовия, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения, подключенных к подсистеме «Управление льготным лекарственным обеспечением». Количество аптечных организаций, участвующих в реализации программ льготного лекарственного обеспечения | Сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к подсистеме «Управление потоками пациентов» Республики Мордовия, % |
| 8. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к подсистеме «Управление потоками пациентов» ГИСЗ РМ/ Количество целевых государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к подсистеме «Управление потоками пациентов» ГИСЗ РМ. Количество целевых государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, подключенных к подсистеме «Телемедицинские консультации» Республики Мордовия, % |
| 9. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, подключенных к подсистеме «Телемедицинские консультации» Республики Мордовия,/ Количество целевых государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, подключенных к подсистеме «Телемедицинские консультации» Республики Мордовия Количество целевых государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, подключенных к подсистеме «Лабораторные исследования» ГИСЗ РМ, % |
| 10.1 | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к подсистеме «Лабораторные исследования» ГИСЗ РМ / Количество целевых государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан, подключенных к подсистеме «Лабораторные исследования» ГИСЗ РМ. Количество целевых государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и осуществляющих первичный прием граждан | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных к подсистеме «Лабораторные исследования» ГИСЗ РМ, % |
| 10.2. | (Количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных к подсистеме «Лабораторные исследования» ГИСЗ РМ/ Количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Республики Мордовия)*100 | Количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных к подсистеме «Лабораторные исследования» ГИСЗ РМ Количество клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Республики Мордовия | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных к подсистеме «Центральный архив медицинских изображений» ГИСЗ РМ, % |
| 11. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к подсистеме «Центральный архив медицинских изображений» ГИСЗ РМ/Количество целевых государственных медицинских организаций Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к подсистеме «Центральный архив медицинских изображений» ГИСЗ РМ. Количество целевых государственных медицинских организаций Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи | Сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к подсистеме «Мониторинг беременных» ГИСЗ РМ, % |
| 12. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к подсистеме «Мониторинг беременных» ГИСЗ РМ/ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам, подключенных к подсистеме «Мониторинг беременных» ГИСЗ РМ/ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи беременным женщинам | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к подсистеме «Организация оказания профилактической медицинской помощи(диспансеризация, профилактические осмотры» ГИСЗ РМ, % |
| 13. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании профилактической медицинской помощи, подключенных к подсистеме подсистеме «Организация оказания профилактической медицинской помощи(диспансеризация, профилактические осмотры» ГИСЗ РМ/ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании профилактической медицинской помощи)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании профилактической медицинской помощи, подключенных к подсистеме подсистеме «Организация оказания профилактической медицинской помощи(диспансеризация, профилактические осмотры» ГИСЗ РМ. Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании профилактической медицинской помощи | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» ГИСЗ РМ, % |
| 14. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» ГИСЗ РМ/ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, подключенных к подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» ГИСЗ РМ. Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, участвующих в оказании медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций общего профиля и их структурных подразделений и сердечно-сосудистых центров Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИСЗ РМ, % |
| 15. | (Количество государственных медицинских организаций общего профиля и их структурных подразделений и сердечно-сосудистых центров Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИСЗ РМ/Количество государственных медицинских организаций общего профиля и их структурных подразделений и сердечно-сосудистых центров Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи)*100 | Количество государственных медицинских организаций общего профиля и их структурных подразделений и сердечно-сосудистых центров Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи, подключенных к подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями» ГИСЗ РМ. Количество государственных медицинских организаций общего профиля и их структурных подразделений и сердечно-сосудистых центров Республики Мордовия, участвующих в оказании медицинской помощи | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС, % |
| 16. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС/ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в системе ОМС Республики Мордовия)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, которые формируют реестр счетов об оказанной медицинской помощи на основании сведений электронных медицинских карт граждан, застрахованных в системе ОМС. Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь в системе ОМС Республики Мордовия | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ, % |
| 17. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ/ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, которые передают структурированные электронные медицинские документы в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» ЕГИСЗ. Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, % |
| 18. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ/ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, которые передают сведения о созданных электронных медицинских документах в подсистему «Реестр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде, % |
| 19. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде/ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия, принимающих участие в оформлении документов временной нетрудоспособности и в связи с материнством)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия, обеспечивающих информационное взаимодействие с информационными системами Фонда социального страхования в электронном виде. Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия, принимающих участие в оформлении документов временной нетрудоспособности и в связи с материнством | Сведения информационных системам Фонда социального страхования | Фонд социального страхования | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Мордовия, соответствующим требованиям Минздрава России, % |
| 20. | (Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Мордовия, соответствующим требованиям Минздрава России/ Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь)*100 | Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, подключенных к государственным информационным системам в сфере здравоохранения Республики Мордовия , соответствующим требованиям Минздрава России. Количество государственных медицинских организаций Республики Мордовия и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ, ГИС УСМП | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел. |
| 21. | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами), доступными в Личном кабинете пациента на ЕПГУ в отчетном году, тыс. чел. | В качестве базового показателя значения в 2018 г. принято количество уникальных пользователей Личного кабинета пациента «Моё здоровье» с 01.01.2018 г. по 31.10.2018 г. по данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. | Данные Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % |
| 22. | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % | Рассчитывается как доля территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций, передающих информацию в ЕГИСЗ, через подсистему «Управление потоками пациентов» и «Интегрированная электронная медицинская карта», отнесенному к общему количеству таких подразделений, которые должны передавать данную информацию в подсистемы ЕГИСЗ. Расчет показателя по следующим годам реализации федерального проекта будет осуществляться на основе данных, получаемых из подсистем ЕГИСЗ («Федеральная электронная регистратура», «Интегрированная электронная медицинская карта») – количество территориально-выделенных структурных подразделений, передающие информацию и в подсистему «Федеральная электронная регистратура» и в подсистему «Интегрированная электронная медицинская карта» к общему количеству организаций в подсистеме «Федеральный регистр медицинских организаций», которые должны взаимодействовать с данными подсистемами ЕГИСЗ, при этом определяется уровень исполнения показателя по каждому субъекту Российской Федерации по формуле: Ds=Dмис*Dарм*Dмр, где: Ds – итоговый уровень достижения показателя в % по Республике Мордовия; Dмис – уровень фактического достижения показателя «Доля государственных медицинских организаций, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП подключенные к сети Интернет) по Республике Мордовия, использующих медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России, подключенные к подсистемам ЕГИСЗ, %», который установлен региональным проектом; Dарм – коэффициент исполнения запланированного показателя «Количество автоматизированных рабочих мест в государственных и муниципальных медицинских по Республике Мордовия, ед.», который равен 1 при полном достижении запланированного уровня, в иных случаях равен отношению фактического количества созданных автоматизированных рабочих мест в Республике Мордовия к запланированному на данный отчетный год; Dмр - коэффициент исполнения запланированного показателя «Доля медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи, для которых организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам государственных медицинских организаций Республики Мордовия, %,ед.», который равен 1 при полном достижении запланированного уровня, в иных случаях равен отношению фактически достигнутого значения к запланированному в Республике Мордовия на данный отчетный период. | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Мордовия , %. |
| 23. | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения Республики Мордовия , % | Расчет показателя по годам реализации осуществляется следующим образом: 2019 год – количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственной информационной системы Республики Мордовия к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений Республики Мордовия, подлежащих подключению в соответствии с показателями регионального проекта, средний показатель в % от показателей по подсистемам: - Управление потоками пациентов; - Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение ТВСП МО); - Управление льготным лекарственным обеспечением (подключение Аптечных пунктов); 2020 год – количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственную информационную систему Республики Мордовия к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений Республики Мордовия, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2019 году: -Интегрированная электронная медицинская карта; -Центральный архив медицинских изображений; - Лабораторные исследования. 2021 год – количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственной информационной системы Республики Мордовия к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений, подлежащих подключению, в соответствии с показателями регионального проекта, средний показатель в % от показателей по подсистемам, дополнительно к подсистемам, реализованным в 2020 году: - Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных); - Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; - Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры); - Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; - Телемедицинские консультации. 2022-2024гг.– количество территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Мордовия, подключенных и передающих информацию в подсистемы государственной информационной системы Республики Мордовия к общему количеству территориально выделенных структурных подразделений, подлежащих подключению, в соответствии с показателями региональных проектов, средний показатель в % от показателей по всем централизованным подсистемам. | Отчеты государственных медицинских организаций Республики Мордовия, сведения ГИСЗ РМ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |
| Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % (показатель федерального проекта) |
| 24. | Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, % | Доля территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Республики Мордовия, передающих информацию в подсистему «Регистр электронных медицинских документов» ЕГИСЗ, от общего количества территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций по данным подсистемы ЕГИСЗ «Федеральный регистр медицинских организаций», которые должны передавать такую информацию. | Сведения из ЕГИСЗ | ГАУЗ РМ «Медицинский информационно-аналитический центр» | В целом по Республике Мордовия | Показатель за период | форма показателя - относительный |