ОДОБРЕН Проектным Комитетом по организации проектной деятельности в Республике Мордовия (протокол от 20 февраля 2019 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН Главой Республики Мордовия В.Д. Волковым 13 декабря 2018 г. (изложен в редакции от 20 февраля 2019 г.)

П А С П О Р Т

регионального проекта

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Республике Мордовия»

1. Основные положения

| Наименование проекта | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| --- | --- |
| Краткое наименование проекта | Укрепление общественного здоровья | Срок начала и окончания проекта | 2018–2024 гг. |
| Куратор проекта | Г.А. Лотванова - Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия |
| Руководитель проекта | М.Ю. Морозов - Министр здравоохранения Республики Мордовия |
| Администратор проекта | Н.Е. Романович - Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия |
| Связь с государственными программами Республики Мордовия | Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 г. № 185 |

2. Цель и показатели проекта

| Цель: Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, за счет формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, а также самогоноварения, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья и разработки и внедрения корпоративных программ укрепления здоровья. |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах) | Основной | 5,9 | 31.12.2016 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 |
| 2. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет (на 100 тыс. населения) | Основной | 680,7 | 31.12.2017 | 656 | 631 | 599,6 | 568,1 | 541,3 | 518,1 | 491,5 |
| 3. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет (на 100 тыс. населения) | Основной | 160,3 | 31.12.2017г. | 158,5 | 156,9 | 154,6 | 152,3 | 150,0 | 147, 0 | 143,9 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  | Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| --- | --- |
| 1. | Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя» |
| 1.1 | Разработаны и приняты нормативные правовые акты и методические документы по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. На базе центров здоровья и центра медицинской профилактики организованы первичные и региональный центр общественного здоровья. | Приняты нормативные правовые акты, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленные на: - охрану здоровья граждан от табачного дыма и последствий потребления табака; - снижение потребления алкоголя; - йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода; - сокращение потребления сахара и соли -ликвидацию микронутриентной недостаточности. Разработана новая модель организации и функционирования центров общественного здоровья. Разработаны и утверждены в установленном порядке: - порядок организации и функционирования центров общественного здоровья, а также рекомендуемые нормативы по их размещению; требования к штатной численности и оснащению центров общественного здоровья; - усовершенствованные формы учетно-отчетной документации, включая усовершенствованный паспорт здоровья и порядок его выдачи - усовершенствованные требования к сбору статистической информации о деятельности центров общественного здоровья, включая соответствующие формы документов и порядок их предоставления; Разработаны и утверждены в установленном порядке муниципальные и корпоративные программы по общественному здоровью. Министерством здравоохранения Республики Мордовия в соответствии с установленными законодательством требованиями на базе центра медицинской профилактики организован центр общественного здоровья обеспечивающий внедрение региональных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов, а так же программ профилактики стоматологических заболеваний). Центром общественного здоровья: – разработаны и реализованы мероприятия и программы по профилактике неинфекционных заболеваний (НИЗ) и формированию здорового образа жизни (ЗОЖ); – обеспечена организация и методическая поддержка межведомственного взаимодействия по вопросам формирования ЗОЖ; – повышен уровень знаний руководителей и сотрудников организаций-участников формирования ЗОЖ; – подготовлены информационные материалы по профилактике НИЗ и формированию ЗОЖ; – проведен анализ динамики заболеваемости, больничной и внебольничной смертности населения от НИЗ; – проведен анализ и оценка работы муниципальных образований по вопросам профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ; – организованы и проведены лекции, учебно-методические занятия с медицинскими работниками по вопросам профилактического консультирования; – проведены массовые мероприятия, акции, конференции, посвященные пропаганде принципов ЗОЖ; –внедрены в практику современные достижения в области профилактики НИЗ и формирования ЗОЖ. |
| 1.2 | В Республике Мордовия открыт и функционирует центр общественного здоровья | Министерством здравоохранения Республики Мордовия с органами местного самоуправления осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центра общественного здоровья, включая обновленные требования к структуре и функциям центра общественного здоровья, учетно-отчетной документации. |
| 1.3 | Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | На основании рекомендованной Минздравом России модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (20% от общего числа муниципальных образований) в 2020 году утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья. В соответствии с данными программами начата реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.4 | Не мене 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | На основании рекомендованной Минздравом России модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (не менее 40 % от общего числа муниципальных образований нарастающим итогом) в 2021 году утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом) В соответствии с данными программами продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.5 | Не мене 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | На основании рекомендованной Минздравом России модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (не менее 60 % от общего числа муниципальных образований нарастающим итогом) в 2022 году утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом) В соответствии с данными программами продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.6 | Не мене 80% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | На основании рекомендованной Минздравом России модельной муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления (не менее 80 % от общего числа муниципальных образований нарастающим итогом) в 2023 году утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом) В соответствии с данными программами продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 1.7 | Все (100%) муниципальные образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом). В соответствии с данными программами продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. |
| 2. | Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья» |
| 2.1 | Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте министерства здравоохранения Республики Мордовия | Принят к исполнению нормативный правовой акт, регламентирующий предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни Принято к исполнению положение о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, утвержденное приказом Минздрава России Проведен конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни Наилучшие проекты, ставшие победителями конкурса, размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья Направлено информационное письмо в органы местного самоуправления |
| 2.2 | За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 30% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведены мероприятия для населения и специалистов по общественному здоровью. Распространено не менее 50 тысяч печатных рекламно-информационных материалов, обеспечено не менее 200 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио и другим информационным источникам и не менее 50 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Проведена информационно-коммуникационная кампания. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| 2.3 | За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 45% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведены мероприятия для населения и специалистов по общественному здоровью. Распространено не менее 50 тысяч печатных рекламно-информационных материалов, обеспечено не менее 200 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио другим информационным источникам и не менее 5 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Проведена информационно-коммуникационная кампания. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| 2.4 | За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 60 % аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведены мероприятия для населения и специалистов по общественному здоровью. Распространено не менее 5 тысяч печатных рекламно-информационных материалов, обеспечено не менее 200 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио другим информационным источникам и не менее 50 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Проведена информационно-коммуникационная кампания. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| 2.5 | За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75 % аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведены мероприятия для населения и специалистов по общественному здоровью. Распространено не менее 50 тысяч печатных рекламно-информационных материалов, обеспечено не менее 200 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению и радио другим информационным источникам и не менее 5 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Проведена информационно-коммуникационная кампания. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| 2.6 | За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 90 % аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведены мероприятия для населения и специалистов по общественному здоровью. Распространено не менее 50 тысяч печатных рекламно-информационных материалов, обеспечено не менее 200 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио другим информационным источникам и не менее 5 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Проведена информационно-коммуникационная кампания. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| 2.7 | За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 100% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Проведены мероприятия для населения и специалистов по общественному здоровью. Распространено не менее 50 тысяч печатных рекламно-информационных материалов, обеспечено не менее 200 демонстраций (передач) рекламно-информационных материалов по телевидению, радио другим информационным источникам и не менее 5 рекламно-информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Проведена информационно-коммуникационная кампания. Представлен отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании. Основными направлениями информационно-коммуникационной кампании являются: пропаганда сокращения потребления алкоголя; пропаганда сокращения потребления табака, а также иных форм потребления никотина; пропаганда ответственного отношения к рациону питания; пропаганда ответственного отношения к репродуктивному здоровью, в том числе профилактика абортов, и повышение приверженности вакцинации. Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании. Представлен промежуточный отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании. |
| 2.8 | В 2024г. подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | Подведены окончательные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий. Представлен итоговый отчет о подведенных итогах реализации информационно-коммуникационной кампании |
| 3. | Направление: « Разработка и внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья)» |
| 3.1 | На территории Республики Мордовия внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Внедрены модельные корпоративные программы, разработанные на федеральном уровне, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников, включая мероприятия, направленные на создание условий для ведения и продвижения здорового образа жизни, снижение действия факторов риска НИЗ (профилактику курения и помощь в отказе от табака; расширение физической активности; снижение уровня стресса; продвижение принципов здорового питания), для проведения скрининга и раннего выявления заболеваний, вовлечение работников в программы по укреплению здоровья на рабочем месте, а также в программы, реализуемые региональным и (или) межмуниципальным центром общественного здоровья. Представлен отчет о внедрении корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, млн рублей | Всего, млн рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Региональный проект: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
| 1.1 | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |  | 0,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 39,8 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Консолидированный бюджет Республики Мордовия |  | 0,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 39,8 |
| 1.1.3.1 | из них межбюджетные трансферты бюджету3 |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 0,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 39,8 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из них межбюджетные трансферты бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  | - | - | - | - | - | - | - |
| из них межбюджетные трансферты бюджету |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Консолидированный бюджет Республики Мордовия |  | 0,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 39,8 |
| из них межбюджетные трансферты бюджету |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. Участники проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель проекта | М.Ю. Морозов | Министр здравоохранения Республики Мордовия | Г.А. Лотванова Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | 10 |
|  | Администратор проекта | Н.Е. Романович | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия | 15 |
|  | Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя |
|  | Ответственный за достижение результата проекта по направлению «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя» | Н.Е. Романович | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
|  | Участник проекта, ответственный за разработку правовых решений, направленных на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции, а также на преодоление микронутриентной недостаточности, дефицита йода и избыточного потребления сахара и соли | И.А. Торопова Е.Б. Тимошкина | Начальник юридического отдела Министра здравоохранения Республики Мордовия Заведующий «Центром здоровья» ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» | М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия В.Ф. Машков Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» | 5 |
|  | Участник регионального проекта, ответственный за разработку правовых решений, направленных на снижение уровня потребления табачной и алкогольной продукции | А.В. Иванов | главный внештатный специалист по психиатрии-наркологии Mинистерства здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия | 5 |
|  | Участник регионального проекта, ответственный за разработку правовых решений, направленных на снижение избыточного потребления сахара и соли | И.В. Сандыкова | главный внештатный специалист по диетологии Министерства здравоохранения Республики Мордовия | С.В. Ладяев Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «МРЦКБ» | 5 |
|  | Участник проекта, ответственный за правовые решения, направленные на преодоление дефицита йода | Н.Д. Юдина | Главный внештатный эндокринолог Минздрава Республики Мордовия, заведующая отделением – врач-эндокринолог эндокринологического отделения ГБУЗ Республики Мордовия «РКБ №4» | А.П. Бурлаков Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «РКБ №4» | 5 |
|  | Участник проекта, ответственный за разработку и внедрение программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ РМ «РВФД» Заведующий «Центром здоровья» ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» | Н.А. Аширова Главный врач ГАУЗ РМ «РВФД» В.Ф. Машков Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» | 10 |
|  | Участники регионального проекта, ответственные за формирование центра общественного здоровья | Е.Б. Тимошкина Е.А. Трофимова | Заведующий «Центром здоровья» ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» Заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ РМ «РВФД» | В.Ф. Машков Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» Н.А. Аширова Главный врач ГАУЗ РМ «РВФД» | 5 |
|  | Участники регионального проекта, ответственные за разработку и внедрение муниципальных программ по укреплению здоровья населения (в том числе программ для моногородов) | Е.Б. Тимошкина Е.А. Трофимова | Заведующий «Центром здоровья» ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» Заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ РМ «РВФД» | В.Ф. Машков Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» Н.А. Аширова Главный врач ГАУЗ РМ «РВФД» | 5 |
|  | Участник проекта, ответственный за разработку и внедрение региональных и муниципальных программ по укреплению здоровья населения в части профилактики стоматологических заболеваний | А.В. Адамчик Е.А. Трофимова | Главный внештатный стоматолог Минздрава Республики Мордовия, главный врач ГАУЗ Республики Мордовия «РСП» Заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ РМ «РВФД» | М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия Н.А. Аширова Главный врач ГАУЗ РМ «РВФД» | 5 |
|  | Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья |
|  | Ответственный за достижение результата проекта по направлению «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья» | Н.Е. Романович | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
|  | Участники регионального проекта, ответственные за реализацию информационно-коммуникационной кампании, направленной на мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни, в том числе обеспечения работы телефонной справочной службы по формированию здорового образа жизни и Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака. | Н.Е. Романович А.В. Попов Е.А. Трофимова | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия Руководитель ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» Заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ РМ «РВФД» | М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия Н.А. Аширова Главный врач ГАУЗ РМ «РВФД» | 5 5 |
|  | Участник проекта, ответственный за вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья | А.П. Аросланкина | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия | 5 |
|  | Участник проекта, ответственный за увеличение числа волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу | Е.И. Ямашкина Е.А. Трофимова | Региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ РМ «РВФД» | П.О.Савчук, руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Н.А. Аширова Главный врач ГАУЗ РМ «РВФД» | 5 |
|  | Участник проекта, ответственный за увеличение числа волонтеров, оказывающих содействие медицинскому персоналу | Е.И. Ямашкина Е.А. Трофимова Е.В. Орлова | Региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ РМ «РВФД» Директор ГБПОУ Республики Мордовия "Саранский медицинский колледж" | П.О.Савчук, руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Н.А. Аширова Главный врач ГАУЗ РМ «РВФД» М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия | 5 |
|  | Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья |
|  | Ответственный за достижение результата проекта по направлению «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья» | Н.Е. Романович | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | М.Ю. Морозов Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
|  | Участник регионального проекта, ответственный за разработку и внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Е..А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Заведующий отделением медицинской профилактики ГАУЗ РМ «РВФД» Заведующий «Центром здоровья» ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» | Н.А. Аширова Главный врач ГАУЗ РМ «РВФД» Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» | 10 |

Дополнительная информация

В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья») объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни (далее – ЗОЖ).

Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают меры по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара).

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая создание на базе существующих в Республике Мордовия центров здоровья и республиканского центра медицинской профилактики центров общественного здоровья.

Центры общественного здоровья должны стать центральным элементов в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и ЗОЖ.

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно - коммуникационной кампании с охватом не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием разработанных на федеральном уровне дополнительно не менее 15 рекламно - информационных материалов (в 2021 г.), содержание которых будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам ЗОЖ.

Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Увеличение доли лиц, приверженных ЗОЖ, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья.

Успешная реализация регионального проекта обеспечит достижение показателей Национального проекта «Демография»:

- увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;

- снижение смертности населения старше трудоспособного возраста;

- увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;

- увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни.

Более того, мероприятия, запланированные в рамках данного регионального проекта должны оказать непосредственное влияние на такие показатели Национального проекта «Демография», как:

- увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по профилактике репродуктивного здоровья);

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Контрольная точка: Утвержден паспорт регионального проекта | 01.01.2019 | Н.Е. Романович | Протокол заседания проектного комитета | Лотванова Г.А. |
| 1.2 | Контрольная точка: Проведены анализ и корректировка показателей регионального проекта | 15.12.2021 | Н.Е. Романович | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 1.3 | Контрольная точка: Региональный проект завершен | 31.12.2024 | Н.Е. Романович | Протокол заседания проектного комитета | Лотванова Г.А. |
| Задача: «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
| Направление: «Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя» |
| 2.1 | Мероприятие: Разработка и обсуждение региональных нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации, включая создание на базе региональных, муниципальных центров медицинской профилактики и центров здоровья, центра общественного здоровья | 01.06.2020 01.06.2020 | Романович Н.Е. Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.2 | Мероприятие: Адаптация и внедрение нормативных правовых актов и методических рекомендаций Правительства Российской Федерации, основанных на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и направленных на защиту от табачного дыма и последствий потребления табака | 01.02.2019 01.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова А.В. Иванов Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.3 | Мероприятие: Разработка, обсуждение и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия проектов региональных нормативных правовых актов, основанных на нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, Минздрава России, направленных на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самогоноварения | 01.02.2019 01.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова А.В. Иванов Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.4 | Мероприятие: Разработка, обсуждение и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия проектов региональных нормативных правовых актов, основанных на нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, Минздрава России направленных на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода | 01.02.2019 01.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Н.Д. Юдина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.5 | Мероприятие: Разработка, обсуждение и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия проектов региональных нормативных правовых актов, основанных на нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, Минздрава России направленных на сокращение потребления сахара и соли | 01.02.2019 01.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова И.В. Сандыкова | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.6 | Мероприятие: Разработка, обсуждение и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия проектов региональных нормативных правовых актов, основанных на нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, Минздрава России направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности | 01.06.2019 01.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.7 | Контрольная точка: Внедрены региональные нормативные правовые акты, по вопросам формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации и Минздрава России | 01.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова А.В. Иванов Н.Д. Юдина И.В. Сандыкова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.8 | Мероприятие: Разработка модели центров общественного здоровья в соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими их деятельность | 15.01.2019 15.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.9 | Мероприятие: Утверждение штатной численности и оснащения центров общественного здоровья | 15.01.2019 15.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Приказ Минздрава Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.10 | Контрольная точка: Разработана модель центров общественного здоровья в соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими их деятельность. Утверждена штатная численность и оснащение центров общественного здоровья | 15.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.11 | Мероприятие: Создание Регионального центра общественного здоровья, укомплектование и оснащение центра общественного здоровья в соответствии с утвержденными требованиями | 15.01.2020 15.10.2020 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Приказ Минздрава Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.12 | Контрольная точка: Открыт региональный центр общественного здоровья | 15.10.2020 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.13 | Мероприятие: Разработка региональной модельной программы и муниципальных программ по укреплению здоровья населения, (в том числе, программ для моногородов), включающей мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 15.01.2020 15.05.2020 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова А.В. Адамчик | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.14 | Контрольная точка: Внедрена региональная модельная программа и муниципальные программы по укреплению здоровья населения,(в том числе, программ для моногородов), включающей мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | 15.05.2020 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова А.В. Адамчик | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.15 | Мероприятие: Разработка региональной модельной программы и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 15.01.2020 15.05.2020 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.16 | Контрольная точка: Внедрена региональная модельная программа и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | 15.05.2020 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.17 | Мероприятие: Утверждение и внедрение органами местного самоуправления муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | 15.01.2020 15.12.2024 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.18 | Контрольная точка: Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | 15.12.2020 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.19 | Контрольная точка: Не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | 15.12.2021 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.20 | Контрольная точка: Не менее 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | 15.12.2022 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.21 | Контрольная точка: Не менее 80% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | 15.12.2023 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.22 | Контрольная точка: 100 % муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | 15.12.2024 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.23 | Мероприятие: Обеспечение работы бесплатной горячей линии по оказанию консультативной помощи при отказе от табакокурения на базе ГБУЗ РМ «РНД» и информирование населения о расписании её работы через сайты медицинских организаций республики | 15.04.2019 15.07.0219 | Н.Е. Романович А.В. Иванов | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.24 | Контрольная точка: Организована работа телефона горячей линии по оказанию бесплатной консультативной помощи населению по отказу от курения на базе ГБУЗ РМ «РНД». Обучен медицинский персонал работе с населением | 15.07.2019 | Н.Е. Романович А.В. Иванов | Отчет ГБУЗ РМ «РНД» о работе бесплатной горячей линии по оказанию консультативной помощи при отказе от табакокурения | Морозов М.Ю. |
| 2.25 | Мероприятие: Организация и проведение обучения медицинского персонала кабинетов и отделений профилактики медицинских организаций республики по вопросам оказания помощи при отказе от курения, обеспечение кабинетов профильной литературой, наглядной агитацией, смокелайзерами. | 01.06.2019 01.12.2019 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта – ежегодный мониторинг по проведению обучения | Морозов М.Ю. |
| 2.26 | Контрольная точка: Организовано обучение медицинского персонала кабинетов и отделений профилактики медицинских организаций области по вопросам оказания помощи при отказе от курения, обеспечение кабинетов профильной литературой, наглядной агитацией, смокелайзерами. | 01.12.2019 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.Б. Тимошкина | Ежегодный отчет медицинских организаций о работе кабинетов по отказу от табакокурения | Морозов М.Ю. |
| 2.27 | Мероприятие: Организация работы кабинетов по отказу от курения в медицинских организациях, открытие дополнительных кабинетов по отказу от курения (не менее 5 кабинетов за период реализации проекта) | 01.06.2019 15.12.2024 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.Б. Тимошкина | Ежегодный отчет медицинских организаций о работе кабинетов по отказу от табакокурения | Морозов М.Ю. |
| 2.28 | Мероприятие: Оказание медицинской помощи, проведение индивидуального и группового консультирования в школах здоровья в медицинских организациях, в кабинетах/отделениях медицинской профилактики, центрах здоровья для различных групп населения по вопросам отказа от курения табака | 01.06.2019 15.12.2024 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.Б. Тимошкина | Ежегодный отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.29 | Мероприятие: Размещение в средствах массовой информации информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака | 01.03.2019 15.12.2024 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.Б. Тимошкина | Ежегодный отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.30 | Контрольная точка: Изготовлен информационный материал и размещен в средствах массовой информации по вопросам отказа от табакокурения. Проведены индивидуальные и групповые консультирования для различных групп населения по вопросам отказа от курения табака. Открыто не менее 5 кабинетов по отказу табакокурения | 15.12.2024 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.Б. Тимошкина | Ежегодный отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.31 | Мероприятие: Подготовка и распространение информационного материала, организация и проведение акций в медицинских организациях, общественных местах, учреждениях образования и социальной сферы, по вопросам профилактики и противодействию распространения потребления алкоголя | 01.04.2019 15.12.2024 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Ежегодный отчет» руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.32 | Контрольная точка: Подготовлен и распространен информационный материал по вопросам снижения потребления алкоголя, и снижения самогоноварения | 15.12.2024 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.33 | Мероприятие: Включение в план медицинских организаций Республики Мордовия, волонтеров и общественных организаций мероприятий по противодействию распространения потребления алкоголя подростками, студентами и формированию у них приверженности к ЗОЖ при проведении акций и массовых мероприятий | 01.06.2019 15.12.2024 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Ежегодный отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.34 | Контрольная точка: Реализован план мероприятий в медицинских, общественных и волонтерских организациях по противодействию распространения потребления алкоголя подростками, студентами и формированию у них приверженности к ЗОЖ при проведении акций и массовых мероприятий | 15.12.2024 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.35 | Мероприятие: Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию программы профилактики раннего выявления лиц, употребляющих алкоголь в муниципальных районах Республики Мордовия | 01.06.2019 15.12.2024 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Ежегодный отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.36 | Контрольная точка: проведены мероприятия профилактики раннего выявления лиц, употребляющих алкоголь в муниципальных районах Республики Мордовия | 15.12.2024 | Н.Е. Романович А.В. Иванов Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.37 | Мероприятие: Организация обучения медицинских работников принципам здорового питания | 01.06.2019 15.12.2024 | Н.Е. Романович И.В. Сандыкова Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Ежегодный отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.38 | Мероприятие: Увеличение числа населения Республики Мордовия обученных в основным принципах рационального питания | 01.06.2019 15.12.2024 | Н.Е. Романович И.В. Сандыкова Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Ежегодный мониторинг отделением медицинской профилактики ГАУЗ «РВФД» и ГАУЗ РМ «МИАЦ» | Морозов М.Ю. |
| 2.39 | Контрольная точка: Обучены медицинские работники, проведено обучение населения принципам рационального питания | 15.12.2024 | Н.Е. Романович И.В. Сандыкова Е.А. Трофимова | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.40 | Мероприятие: Подготовка информационного материала для населения по вопросам здорового питания | 01.04.2019 15.12.2024 | Н.Е. Романович И.В. Сандыкова Е.А. Трофимова | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.41 | Контрольная точка: подготовлен и издан информационный материал для населения по вопросам здорового питания | 15.12.2024 | Н.Е. Романович И.В. Сандыкова Е.А. Трофимова | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.42 | Мероприятие: Разработка модели организации и функционирования первичных центров общественного здоровья | 01.01.2020 15.12.2021 | Н.Е. Романович Е.Б. Тимошкина Г.С. Куприянова Е.А. Трофимова | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 2.43 | Мероприятие: Создание и функционирование первичных центров общественного здоровья на базе 5 центров здоровья | 01.01.2021 15.12.2021 | Н.Е. Романович Г.С. Куприянова Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.44 | Контрольная точка: На базе 5 центров здоровья созданы первичные центры общественного здоровья | 15.12.2021 | Н.Е. Романович Г.С. Куприянова Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 2.45 | Мероприятие: Оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогоноварения для их предоставления руководителю регионального проекта | 01.02.2021 01.06.2021 | Н.Е. Романович Г.С. Куприянова А.В. Иванов Н.Д. Юдина И.В. Сандыкова Е.Б. Тимошкина | Предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | Морозов М.Ю. |
| 2.46 | Контрольная точка: В Правительство Республики Мордовия представлены предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогоноварения | 15.06.2021 | Н.Е. Романович Г.С. Куприянова А.В. Иванов Н.Д. Юдина И.В. Сандыкова Е.Б. Тимошкина | Предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | Морозов М.Ю. |
| Направление: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья» |
| 3.1 | Мероприятие: Внедрение нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, принятых Правительством Российской Федерации | 01.01.2019 15.05.2019 | Н.Е. Романович А.П. Аросланкина | Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 3.2 | Мероприятие: Утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Проведение конкурса по обору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни | 15.05.2019 01.08.2019 | Н.Е. Романович А.П. Аросланкина | Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 3.3 | Контрольная точка: Проведен конкурс по обору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте министерства здравоохранения Республики Мордовия | 01.08.2019 ежегодно | Н.Е. Романович А.П. Аросланкина | Протокол заседания конкурсной комиссии | Морозов М.Ю. |
| 3.4 | Контрольная точка: Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. Увеличение количества граждан и некоммерческих организаций в мероприятиях по укреплению общественного здоровья | 15.06.2024 | Н.Е. Романович Е.И. Ямашкина Е.А. Трофимова | нормативные правовые акты Республики Мордовия | Морозов М.Ю. |
| 3.5 | Мероприятие: Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2019 15.12.2024 ежегодно | Н.Е. Романович Г.С. Куприянова Е.Б. Тимошкина | План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | Морозов М.Ю. |
| 3.6 | Мероприятие: Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.01.2019 15.04.2024 ежегодно | Н.Е. Романович Г.С. Куприянова Е.Б. Тимошкина | Отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании | Морозов М.Ю. |
| 3.7 | Мероприятие: Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.03.2019 15.12.2024 ежегодно | Н.Е. Романович Г.С. Куприянова Е.Б. Тимошкина | Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | Морозов М.Ю. |
| 3.8 | Контрольная точка: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.12.2019 ежегодно | Н.Е. Романович Г.С. Куприянова Е.Б. Тимошкина | Промежуточный отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | Морозов М.Ю. |
| 3.9 | Контрольная точка: Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | 15.12.2024 | Н.Е. Романович Г.С. Куприянова Е.Б. Тимошкина | Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | Морозов М.Ю. |
| Направление: «Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья» |
| 4.1 | Мероприятие: Разработка и обсуждение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.01.2019 15.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 4.2 | Контрольная точка: Внедрены и размещены в сети Интернет модельные корпоративные программы, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.12.2019 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 4.3 | Мероприятие: Внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на выбранных пилотных площадках | 15.09.2019 15.12.2022 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 4.4 | Контрольная точка: Подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на выбранных пилотных площадках | 15.12.2020 ежегодно | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |
| 4.5 | Мероприятие: Оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.06.2022 15.12.2022 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Предложения по дополнительным решениям по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Морозов М.Ю. |
| 4.6 | Мероприятие: Внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников. Оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | 15.06.2023 15.12.2024 | Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет о внедрении модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | Морозов М.Ю. |
| 4.7 | Контрольная точка: Внедрены модельные корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников. | 15.12.2024 | Н.Е. Романович Е.А. Трофимова Е.Б. Тимошкина | Отчет руководителю проекта | Морозов М.Ю. |