ОДОБРЕН Проектным Комитетом по организации проектной деятельности в Республике Мордовия (протокол от 20 февраля 2019 г. № 2)

УТВЕРЖДЕН Главой Республики Мордовия В.Д. Волковым 13 декабря 2018 г. (изложен в редакции от 20 февраля 2019 г.)

П А С П О Р Т

регионального проекта Республики Мордовия

«Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Борьба с онкологическими заболеваниями | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лотванова Г.А., Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия |
| Руководитель регионального проекта | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия |
| Администратор регионального проекта | Степанова Е.А., первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Развитие здравоохранения Республики Мордовия» |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  | Цель снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 168,0 число случаев на 100 тыс. населения) 2024 году |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % |
| 1. | Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % | основной | 56,1 | 31.12.2017 | 57,2 | 58,3 | 59,2 | 60,5 | 61,0 | 62,0 |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |
| 2. | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % | основной | 53,2 | 31.12.2017 | 53,9 | 54,4 | 54,8 | 55,2 | 56,2 | 57,0 |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % |
| 3. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), % | основной | 22,8 | 31.12.2017 | 21,7 | 21,0 | 20,5 | 20,1 | 19,5 | 19,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| 1. | Результат федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями», разработаны требования к региональным программам «Борьба онкологическими заболеваниями» (далее – требования) предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» и их эффективности. Срок: 31.12.2019 г. |
| 1.1. | Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» | 31.12.2019 г. | Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и поддерживаться интернет портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе, будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. Срок: 31.12.2019 г. |
| 1.2. | За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2019 г. | Разработана креативная концепция с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видео-ролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети интернет, макеты наружной рекламы). Информационно-коммуникационная кампания включает в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Создан и поддерживается интернет портал. Обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. Характеристика результата федерального проекта: Будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи по профилю «онкология» и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология», установленных в Программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут установлены в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи нормативы объема и финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по профилю «онкология». В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклад по результатам анализа расходования средств на оказание медицинской помощи по профилю «онкология». Срок: 31.12.2024 г. |
| 1.3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | 31.12.2024 г. | Доведение межбюджетного трансферта Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. В 2019 году в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, погашение дефицита финансирования высокотехнологичных хирургических вмешательств, сокращение дефицита оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии; с 2021 году в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров, обеспечение финансирования оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии и выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации федерального проекта. Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи. Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения. Срок: 31.12.2019 г. |
| 1.4. | Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи в 2019 году | 31.12.2019 г. | Определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которой создается 1 центр амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. В 2019 году планируется организация 1 центра амбулаторной онкологической на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок: 31.12.2019 г. |
| 1.5. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2019 году | 31.12.2019 г. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в 2019 году участвует в переоснащении медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение с Республикой Мордовия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями». Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок: 31.12.2024 г. |
| 1.6. | Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» | 31.12.2024 г. | В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Кадровое обеспечение онкологической службы. Характеристика результата федерального проекта: В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования. Срок: 31.12.2024 г. |
| 1.7. | Кадровое обеспечение онкологической службы | 31.12.2024 г. | В рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются мероприятия федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определение реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Новое строительство и реконструкция. Характеристика результата федерального проекта: В рамках реализации мероприятия планируется строительство 5 новых корпусов онкологических диспансеров (Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Хакасия, Волгоградская область, Липецкая область), строительство 3 онкологических диспансеров (Костромская область, Саратовская область, Томская область) и реконструкция 2 федеральных объектов (МНИОИ им. П.А. Герцена и НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включена в ФАИП реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены соглашения и предоставлены субсидии на софинансирование реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Заключены контракты на реконструкция/строительство больниц/корпусов онкологических диспансеров. Получены разрешения на ввод в эксплуатацию. Срок: 31.12.2021 г. |
| 1.8. | Обеспечено новое строительство поликлиники ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | 31.12.2021 г. | В рамках реализации мероприятия планируется строительство нового корпуса ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер». В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включено в ФАИП строительство поликлиники ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер». Заключено соглашение и предоставлены субсидии на софинансирование строительство поликлиники ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер». Заключены контракты на строительство корпуса ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер». Получено разрешение на ввод в эксплуатацию |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. Срок: 31.12.2020 г. |
| 1.9. | За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2020 г. | Проводится информационно-коммуникационная кампания включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены обследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Обеспечена поддержка и развитие интернет-портала и его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи. Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. Срок: 31.12.2020 г. |
| 1.10. | Организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи в 2020 году | 31.12.2020 г. | Определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются 2 центра амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. В 2020 году планируется организация 2 центров амбулаторной онкологической на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №5» и на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. Характеристика результата федерального проекта: В 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок: 31.12.2020 г. |
| 1.11. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2020 году | 31.12.2020 г. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в 2020 году участвует в переоснащении медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение с Республикой Мордовия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2020 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе, будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. Срок: 31.12.2021 г. |
| 1.12. | За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2021 г. | Проводится информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены обследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Обеспечена поддержка и развитие интернет-портала и его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатых СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: В субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи. Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. Срок: 31.12.2021 г. |
| 1.13. | Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи в 2021 году | 31.12.2021 г. | Определена медицинская организация, обладающая полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которой создается 1 центр амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. В 2021 году планируется организация 1 центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок: 31.12.2021 г. |
| 1.14. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2021 году | 31.12.2021 г. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в 2021 году участвует в переоснащении медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение с Республикой Мордовия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2021 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. Срок: 31.12.2022 г. |
| 1.15. | За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2022 г. | Проводится информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены обследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Обеспечена поддержка и развитие интернет-портала и его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. Характеристика результата федерального проекта: В 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок: 31.12.2022 г. |
| 1.16. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2022 году | 31.12.2022 г. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в 2022 году участвует в переоснащении медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение с Республикой Мордовия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2022 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где, в том числе, будет размещена информация медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. Срок: 31.12.2023 г. |
| 1.17. | За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2023 г. | Проводится информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены обследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Обеспечена поддержка и развитие интернет-портала и его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. Характеристика результата федерального проекта: В 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок: 31.12.2023 г. |
| 1.18. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2023 году | 31.12.2023 г. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в 2023 году участвует в переоснащении медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение с Республикой Мордовия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Характеристика результата федерального проекта: Подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной компании с учетом результатов проведенных в 2019-2023 годах аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Продолжится поддержка интернет портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь прионкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний. Срок: 31.12.2024 г. |
| 1.19. | За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 31.12.2024 г. | Проводится информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены обследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Обеспечена поддержка и развитие интернет-портала и его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, ведутся группы в социальных сетях, проводится работа в тематических блогах. Размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Проводится анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, (диспансеров/больниц) участвуют в переоснащении медицинским оборудованием. Характеристика результата федерального проекта: В 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок: 31.12.2024 г. |
| 1.20. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием в 2024 году | 31.12.2024 г. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в 2024 году участвует в переоснащении медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология». Заключено и реализовано соглашение с Республикой Мордовия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| Результат федерального проекта: Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых созданы не менее 420 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения. Срок: 31.12.2024 г. |
| 1.21. | Завершено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | 31.12.2024 г. | С 2019 по 2024 год в Республике Мордовия проведено переоснащение медицинским оборудованием ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю «онкология» |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями» |
| 1.22. | Обеспечена психосоциальная поддержка и реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями | 31.12.2024 г. | Развитие сети кабинетов медицинского психолога на базе центров амбулаторной онкологической помощи и центра психологической помощи в ГО Саранск пациентам с онкологическими заболеваниями и их родственников. Открытие кабинетов реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями на базе центров амбулаторной онкологической помощи и реабилитационного отделения в ГО Саранск в соответствии с порядками оказания медицинской помощи онкологическим больным |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями |
| 1.1. | Разработана и утверждена региональная программа «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1.2.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 466,5 | 486,8 | 506,2 | 528,0 | 549,1 | 571,0 | 593,9 | 3701,5 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 466,5 | 486,8 | 506,2 | 528,0 | 549,1 | 571,0 | 593,9 | 3701,5 |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 1.4.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |  | 192,5124 |  |  |  |  |  | 192,5124 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  | 188,6624 |  |  |  |  |  | 188,6624 |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  | 3,85 |  |  |  |  |  | 3,85 |
| 1.5.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 3,85 |  |  |  |  |  | 3,85 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Кадровое обеспечение онкологической службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Обеспечено новое строительство поликлиники ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» |  | 262,6 | 368,1 | 679,3 |  |  |  | 1310,0 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  | 210,1 | 294,5 | 537,9 |  |  |  | 1042,5 |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  | 52,5 | 73,6 | 141,4 |  |  |  | 267,5 |
| 1.8.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 52,5 | 73,6 | 141,4 |  |  |  | 267,5 |
| 1.8.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Обеспечена психосоциальная поддержка и реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями |  | 1,54 | 4,92 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 6,96 | 34,3 |
| 1.9.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0,77 | 2,46 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 17,15 |
| 1.9.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  | 0,77 | 2,46 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 17,15 |
| 1.9.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 0,77 | 2,46 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | 17,15 |
| 1.9.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| 1.10.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| 1.10.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |
| 1.10.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |
| 1.11.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |
| 1.11.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,0 |
| 1.11.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Переоснащение региональных медицинских организаций оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) |  |  | 337,36 |  |  |  |  | 337,36 |
| 1.12.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  | 330,6128 |  |  |  |  | 330,6128 |
| 1.12.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  | 6,7472 |  |  |  |  | 6,7472 |
| 1.12.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  | 6,7472 |  |  |  |  | 6,7472 |
| 1.12.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 1.13.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 1.13.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |
| 1.13.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |
| 1.14.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |
| 1.14.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |
| 1.14.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |  |  |  | 136,8918 |  |  |  | 136,8918 |
| 1.15.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  | 134,154 |  |  |  | 134,154 |
| 1.15.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  | 2,7378 |  |  |  | 2,7378 |
| 1.15.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 2,7378 |  |  |  | 2,7378 |
| 1.15.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 1.16.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 1.16.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |
| 1.16.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |  |  |  |  | 163,775 |  |  | 163,775 |
| 1.17.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  | 160,5 |  |  | 160,5 |
| 1.17.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  | 3,275 |  |  | 3,275 |
| 1.17.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  | 3,275 |  |  | 3,275 |
| 1.17.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 1.18.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 1.18.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 0,2 |  | 0,2 |
| 1.18.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |  |  |  |  |  | 37,551 |  | 37,551 |
| 1.19.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  | 36,8 |  | 36,8 |
| 1.19.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  |  | 0,751 |  | 0,751 |
| 1.19.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 0,751 |  | 0,751 |
| 1.19.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 1.20.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 1.20.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 |
| 1.20.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |  |  |  |  |  |  | 37,551 | 37,551 |
| 1.21.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  | 36,8 | 36,8 |
| 1.21.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  | 0,751 | 0,751 |
| 1.21.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 0,751 | 0,751 |
| 1.21.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 466,5 | 946,6524 | 1222,78 | 1354,3518 | 720,035 | 615,711 | 638,611 | 5964,6412 |  |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  | 398,7624 | 625,1128 | 672,054 | 160,5 | 36,8 | 36,8 | 1930,0292 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 466,5 | 487,57 | 508,66 | 531,48 | 552,58 | 574,48 | 597,38 | 3718,65 |
| консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч.: |  | 60,32 | 89,0072 | 150,8178 | 6,955 | 4,431 | 4,431 | 315,962 |
| бюджет Республики Мордовия |  | 60,32 | 89,0072 | 150,8178 | 6,955 | 4,431 | 4,431 | 315,962 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Морозов М.Ю. | Министр здравоохранения Республики Мордовия | Лотванова Г.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | 10 |
| 2. | Администратор регионального проекта | Степанова Е.А. | первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Разработка региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия» |
| 3. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Степанова Е.А. | первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 4. | (участник регионального проекта) |  | сотрудники Министерства здравоохранения Республики Мордовия (штатные и внештатные), руководители медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 5. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Степанова Е.А. | первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями |
| 6. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования | Каргаев В.Н. директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования | 10 |
| 7. | (участник регионального проекта) |  | руководители медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи |
| 8. | (участник регионального проекта) | Коннов Ю.Г. | главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |
| 9. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Аросланкина А.П. | заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 10. | (участник регионального проекта) | Кочетова И.Н. | начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Кадровое обеспечение онкологической службы |
| 11. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Степанова Е.А. | первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 12. | (участник регионального проекта) | Завьялкина Е.В. | начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Новое строительство и реконструкция |
| 13. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Аросланкина А.П. | заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 14. | (участник регионального проекта) | Кочетова И.Н. | начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 15. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Степанова Е.А. | первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи |
| 16. | (участники регионального проекта) | Пинямаскин А.Н. Машков В.Ф. | главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница№5»; главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |
| 17. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Аросланкина А.П. | заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 18. | (участник регионального проекта) | Кочетова И.Н. | начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 19. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Степанова Е.А. | первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи |
| 20. | (участник регионального проекта) | Мамаев Н.А. | главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» |  | 10 |
| ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |
| 21. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Аросланкина А.П. | заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 22. | (участник регионального проекта) | Кочетова И.Н. | начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 23. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Степанова Е.А. | первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |
| 24. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Аросланкина А.П. | заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 25. | (участник регионального проекта) | Кочетова И.Н. | начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 26. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Степанова Е.А. | первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |
| 27. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Аросланкина А.П. | заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 28. | (участник регионального проекта) | Кочетова И.Н. | Начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |
| 29. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Степанова Е.А. | первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием |
| 30. | (ответственный за достижение результата регионального проекта) | Аросланкина А.П. | заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |
| 31. | (участник регионального проекта) | Кочетова И.Н. | начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения | Морозов М.Ю., Министр здравоохранения Республики Мордовия | 10 |

6. Дополнительная информация

(Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального приоритетного проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет). Основной целью регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,0 число случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 62,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 57,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 19,0%. Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на: Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду. Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов. Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики. Создание региональных систем учета пациентов. Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины. Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больных с онкологическими заболеваниями. Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи. Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)»

План

мероприятий по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями

(Республика Мордовия)»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | доклад Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Проектный совет (далее – ПС) |
| 1.1.1. | Мероприятие: создание координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | Руководитель национального проекта (далее–РНП) |
| 1.1. | Контрольная точка: принят приказ Минздрава Республики Мордовия «О создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» |  | 01.02.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия о создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | Проектный комитет (далее–ПК) |
| 1.2.1. | Мероприятие: разработка проекта региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» | 01.01.2019 | 01.05.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» | РНП |
| 1.2. | Контрольная точка: проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» (Республика Мордовия) |  | 01.05.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» | ПК |
| 1.3.1. | Мероприятие: утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» (Республика Мордовия) | 01.05.2019 | 01.07.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | постановление Правительства Республики Мордовия об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» | РНП |
| 1.3. | Контрольная точка: постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» |  | 01.07.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» | ПК |
| 2. | За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПС |
| 2.1.1. | Мероприятие: разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радио-ролики, вирусные интернет– ролики, интернет–баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «Интернет», макеты наружной рекламы) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | РНП |
| 2.1.2. | Мероприятие: создание, поддержка и развитие интернет – портала и обеспечение посещаемости не менее 5 тысяч пользователей в сутки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о создании, поддержке и развитии интернет–портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки | РНП |
| 2.1.3. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе в федеральных и региональных телеканалах | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещению рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации | РНП |
| 2.1.4. | Мероприятие: анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний | РНП |
| 2.1. | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | ПК |
| 3. | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | доклад Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПС |
| 3.1.1. | Мероприятие: получение Территориальным фондом ОМС Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.1.2. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2019 | 31.12.2019 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.1. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров |  | 31.12.2019 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПК |
| 3.2.1. | Мероприятие: получение Территориальным фондом ОМС Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.2.2. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2019 | 31.12.2019 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.2. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |  | 31.12.2020 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПК |
| 3.3.1. | Мероприятие: получение Территориальным фондом ОМС Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.3.2. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2021 | 31.12.2021 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.3. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |  | 31.12.2021 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПК |
| 3.4.1. | Мероприятие: получение Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.4.2. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2022 | 31.12.2022 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.4. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |  | 31.12.2022 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПК |
| 3.5.1. | Мероприятие: получение Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.5.2. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2023 | 31.12.2023 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.5. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПК |
| 3.6.1. | Мероприятие: получение Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.6.2. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения | 25.02.2024 | 31.12.2024 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 3.6. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |  | 31.12.2024 | Каргаев В.Н. –директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПК |
| 4. | Организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПС |
| 4.1.1. | Мероприятие: определение медицинской организации Республики Мордовия, на базе которых буде создан центр амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 4.1. | Контрольная точка: определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи |  | 15.02.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 4.2.1. | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | 15.01.2019 г. | 01.02.2019 г. | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | РНП |
| 4.2. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия |  | 01.02.2019 г. | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | ПК |
| 4.3.1. | Мероприятие: реализация соглашения Министерством здравоохранения Республики Мордовия о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | 02.02.2019 г. | 31.12.2019 г. | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 4.3. | Контрольная точка: реализовано соглашение Министерством здравоохранения Республики Мордовия о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия |  | 31.12.2019 г. | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 4.4.1. | Мероприятие: создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» | 15.02.2019 | 01.07.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» | РНП |
| 4.4. | Контрольная точка: приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» |  | 01.07.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» | ПК |
| 5. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПС |
| 5.1.1. | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 5.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием |  | 01.02.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 5.2.1. | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.02.2019 | 15.02.2019 | Степанова Е.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 5.2. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 15.02.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 5.3.1. | Мероприятие: реализация соглашения Министерством здравоохранения Республики Мордовия о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 16.02.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 5.3. | Контрольная точка: реализовано соглашение Министерством здравоохранения Республики Мордовия о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным медицинскую с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 6. | За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПС |
| 6.1.1. | Мероприятие: поддержка и развитие интернет– портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о поддержке и развитии интернет– портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки | РНП |
| 6.1.2. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информацион-ных материалов в средствах массовой информации | РНП |
| 6.1.3. | Мероприятие: анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний | РНП |
| 6.1. | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | ПК |
| 7. | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» и ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 4» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПС |
| 7.1.1. | Мероприятие: определение медицинских организаций Республики Мордовия, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 7.1. | Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи |  | 15.02.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 7.2.1 | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | 15.01.2020 г. | 01.02.2020 г. | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | РНП |
| 7.2. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия |  | 01.02.2020 г. | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | ПК |
| 7.3.1. | Мероприятие: реализация соглашения Министерством здравоохранения Республики Мордовия о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | 02.02.2020 г. | 31.12.2020 г. | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 7.3. | Контрольная точка: реализовано соглашение Министерством здравоохранения Республики Мордовия о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия |  | 31.12.2020 г. | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 7.4.1. | Мероприятие: создание центров амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 4» ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» | 15.02.2020 | 31.07.2020 | Степанова Е.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центров амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» и ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 4» | РНП |
| 7.4. | Контрольная точка: приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центров амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» и ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 4» |  | 31.07.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центров амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» и ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 4» | ПК |
| 8. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПС |
| 8.1.1. | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Минздрава Республики Мордовия | РНП |
| 8.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием |  | 01.02.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 8.2.1. | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 8.2. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 15.02.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 8.3.1. | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 16.02.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 8.3. | Контрольная точка: реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 9. | За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПС |
| 9.1.1. | Мероприятие: поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А. –первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о поддержке и развитии интернет– портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки | РНП |
| 9.1.2. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации | РНП |
| 9.1.3. | Мероприятие: анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний | РНП |
| 9.1. | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | ПК |
| 10. | Организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПС |
| 10.1.1. | Мероприятие: определение медицинской организации Республики Мордовия, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 10.1. | Контрольная точка: определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи |  | 15.02.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 10.2.1 | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | 15.01.2021 г. | 01.02.2021 г. | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | РНП |
| 10.2. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия |  | 01.02.2021 г. | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | ПК |
| 10.3.1. | Мероприятие: реализация соглашения Министерством здравоохранения Республики Мордовия о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия | 02.02.2021 г. | 31.12.2021 г. | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 10.3. | Контрольная точка: реализовано соглашение Министерством здравоохранения Республики Мордовия о реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» на территории Республики Мордовия |  | 31.12.2021 г. | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 10.4.1. | Мероприятие: создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» | 15.02.2021 | 31.07.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» | РНП |
| 10.4. | Контрольная точка: приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» |  | 31.07.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» | ПК |
| 11. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПС |
| 11.1.1. | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2021 | 01.02.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 11.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием |  | 01.02.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 11.2.1. | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 11.2. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 15.02.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 11.3.1. | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 16.02.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 11.3 | Контрольная точка: реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 12. | За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПС |
| 12.1.1. | Мероприятие: поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о поддержке и развитии интернет– портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки | РНП |
| 12.1.2. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации | РНП |
| 12.1.3. | Мероприятие: анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний | РНП |
| 12.1. | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | ПК |
| 13. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПС |
| 13.1.1. | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2022 | 01.02.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия вия | РНП |
| 13.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием |  | 01.02.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 13.2.1. | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 13.2. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 15.02.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 13.3.1. | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 16.02.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 13.3. | Контрольная точка: реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 14. | За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПС |
| 14.1.1. | Мероприятие: поддержка и развитие интернет– портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о поддержке и развитии интернет– портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки | РНП |
| 14.1.2. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации | РНП |
| 14.1.3. | Мероприятие: анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний | РНП |
| 14.1. | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | ПК |
| 15. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПС |
| 15.1.1. | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 15.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием |  | 01.02.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 15.2.1. | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 15.2. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 15.02.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 15.3.1. | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 16.02.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 15.3. | Контрольная точка: реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 16. | За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2024 | 31.12.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПС |
| 16.1.1. | Мероприятие: поддержка и развитие интернет– портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о поддержке и развитии интернет– портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки | РНП |
| 16.1.2. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информацион-ных материалов в средствах массовой информации | РНП |
| 16.1.3. | Мероприятие: анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах анализа информационного пространства и оценке эффективности рекламно-информационных кампаний | РНП |
| 16.1. | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | - | 31.12.2024 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | ПК |
| 17. | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПС |
| 17.1.1. | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2024 | 01.02.2024 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 17.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием |  | 01.02.2024 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 17.2.1. | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.02.2024 | 15.02.2024 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 17.2. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 15.02.2024 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 17.3.1. | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 16.02.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП |
| 17.3. | Контрольная точка: реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |  | 31.12.2024 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК |
| 18. | Кадровое обеспечение онкологической службы Республики Мордовия | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | доклад Министерства здравоохранения Республики Мордовия о подготовке специалистов для ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» и для центров амбулаторной онкологической помощи» | ПС |
| 19. | Строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 19.1.1 | Мероприятие: направление бюджетной заявки в Министерство здравоохранения Российской Федерации о включении объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в федеральную адресную инвестиционную программу | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Аросланкина А.П.– заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | включение объекта: «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в федеральную адресную инвестиционную программу | РГ |
| 19.1.2 | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | получение федеральных субсидий в бюджет Республики Мордовия на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | РГ |
| 19.1.3. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» |  | 15.02.2019 г. | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | ПК |
| 19.1.4. | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | 16.02.2019 г. | 31.12.2019 г. | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | РГ |
| 19.1.5 | Мероприятие: проведение конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по выполнению работ по строительству объекта, закупке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования для поликлиники ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | 16.02.2019 | 31.12.2019 | Цыганов В.В. – Заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия; Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | выбор подрядной организации на осуществление строительства поликлиники ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | РГ |
| 19.1.6 | Мероприятие: начало строительства объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | 01.01.2019 | - | Цыганов В.В. – Заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия; Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | акт ввода объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в эксплуатацию | РГ |
| 19.1.7 | Мероприятие: завершение строительства объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | - | 31.12.2021 | Цыганов В.В. – Заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия; Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | введение в эксплуатацию объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | РГ |
| 19.1 | Контрольная точка: реализовано Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | - | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | Функционирование поликлиники ГБУЗ Республики Мордовия «республиканский онкологический диспансер» | ПК |
| 20. | Психосоциальная поддержка и реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об открытии сети кабинетов медицинского психолога на базе центров амбулаторной онкологической помощи и центра психологической помощи в городском округе Саранск пациентам с онкологическими заболеваниями» | ПС |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

«Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» направлен на обеспечение достижения обозначенной в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» стратегической цели национального приоритетного проекта по направлению «Здравоохранение» – повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году (к 2030 году – до 80 лет). Основной целью регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями (Республика Мордовия)» является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168,0 число случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Основными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), до 62,0%, увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 57,0% и снижение показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 19,0%. Для достижения указанных результатов необходимо реализовать комплекс мероприятий направленных на: Профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду. Раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов. Сокращение сроков диагностики и повышение ее качества, путем создания на базе многопрофильных больниц и центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики. Создание региональных систем учета пациентов. Повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических центров и диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины. Внедрение клинических рекомендаций и стандартов оказания медицинской помощи больных с онкологическими заболеваниями. Развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями, развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи. Совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.

2. Методика расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных2 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), % |
| 1. | Число злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I-II стадии) от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно) | 56,1 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 | Минздрав Республики Мордовия | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, % |
| 2. | Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза злокачественного новообразования, от числа состоявших на учете на конец отчетного года в 2007-2017 г.,% | 53,2 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и №35 | Минздрав Республики Мордовия | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |
| Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями, % |
| 3. | Доля умерших в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году | 22,8 | Форма государственного федерального статистического наблюдения № 7 и № 35 | Минздрав Республики Мордовия | Региональный | Раз в год, показатель на дату |  |