|  |
| --- |
| **ОДОБРЕН**Проектным Комитетом по организации проектной деятельности в Республике Мордовия (протокол от 20 февраля 2019 г. № 2)  |

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН** Главой Республики Мордовия В.Д. Волковым 13 декабря 2018 г. (изложен в редакции от 20 февраля 2019 г.)  |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Развитие экспорта медицинских услуг»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Здравоохранение |
| Краткое наименование регионального проекта | Экспорт медицинских услуг | Срок начала и окончания проекта | 01.10.2018 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лотванова Галина Алексеевна - заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия. |
| Руководитель регионального проекта | Морозов Михаил Юрьевич –Министр здравоохранения Республики Мордовия  |
| Администратор регионального проекта | Саушев Сергей Вячеславович – заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия  |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640. подпрограмма «Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» |

1. Цель и показатели регионального проекта

|  |
| --- |
| *Цель: Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года* |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | (основной) | 0,05 | 31.12.2017 | 0,09 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,2 |

1. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Задача: «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг» |
| 1.1. | Результат: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Республики Мордовия и включает в себя:- создание информационных материалов на русском и английском языках о медицинских организациях Республики Мордовия и доступных медицинских услугах;- участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. |
| 1.2 | Результат: Создана и функционирует рабочая группа проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | В задачи рабочей группы будут входить:разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. |
| 1.3 | Результат:Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | Разработанный комплекс мер направлен на увеличение объемов экспорта медицинских услуг.  |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг |
| **1.1** | Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия\*, в т.ч.: |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг |
| 2.1. | Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия\*, в т.ч.: | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,0 |
| 2.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,0 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований  |  |   |   |   |   |   |  |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |   |   |   |   |   |  |
| 2.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по федеральному проекту, в том числе:** | 5,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 9,0 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированные бюджеты Республики Мордовия\*, в т.ч.: | 5,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 9,0 |
| бюджет Республики Мордовия | 5,0 | 1,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 9,0 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Морозов М.Ю. | Министр здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. - Министр здравоохранения Республики Мордовия |  |
| 2. | Администратор регионального проекта | Саушев С. В.  | заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. - Министр здравоохранения Республики Мордовия |  |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 3. |  |  |  |  |  |
| Результат: Разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. |
| 4. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Саушев С. В. | заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. - Министр здравоохранения Республики Мордовия |  |
| Результат: Создана и функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» |
| 5. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Саушев С. В.  | заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. - Министр здравоохранения Республики Мордовия |  |
| Результат: Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |
| 6. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Саушев С. В.  | заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю. - Министр здравоохранения Республики Мордовия |  |

|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1к паспорту регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» |

План мероприятий по реализации федерального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документаи характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат: Разработан и реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019по 2021 г.  | 10.01.2019 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия;Саушев С.В. заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия;руководители медицинских организаций | Разработан план коммуникационных мероприятий с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерациина период до 2024 г. |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия. | 10.01.2019 | 10.02.2021 | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия;Саушев С.В. заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия;руководители медицинских организаций | Информационные материалы, публикации на различных информационных ресурсах, для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия. |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: Разработка и начало внедрения плана коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2021 гг. | 10.01.2019 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия;Саушев С.В. заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия;руководители медицинских организаций | Утвержден план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. |  |
| 1.1. | Контрольная точка: Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации с 2019 г. по 2021 гг. |  | 31.12.2019;31.12.2020;31.12.2021 | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия;Саушев С.В. заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия;руководители медицинских организаций | Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации с 2019 г. по 2024 гг. |  |
| 2 | Результат: Создана и функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | 01.06.2019 | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия;Саушев С.В. заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия;руководители медицинских организаций | Функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» |  |
| 2.1.1. | Мероприятие: Формирование цели и задач рабочей группы по увеличению экспорта медицинских услуг. | 10.01.2019 | 01.06.2019 | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия;Саушев С.В. заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия;руководители медицинских организаций | Сформированы цели и задачи рабочей группы по увеличению экспорта медицинских услуг |  |
| 2.1.2. | Мероприятие: Обеспечение функционирования рабочей группы на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | 02.06.2019 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия;Саушев С.В. заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия;руководители медицинских организаций | Обеспечено функционирование рабочей группы на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» |  |
| 3 | Результат: Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия;Саушев С.В. заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия;руководители медицинских организаций | Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг |  |
| 3.1.1. | Приобретение наглядных материалов агитации (плакаты, билборды, видеоматериалы), доработка сайтов, размещение и сопровождение материалов на сайтах и в соц. сетях, с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2021 гг. | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. Министр здравоохранения Республики Мордовия; Саушев С.В. заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия; руководители медицинских организаций | Приобретены наглядные материалы агитации (плакаты, билборды, видеоматериалы), доработка сайтов, размещение и сопровождение материалов на сайтах и в соц. сетях, с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. |  |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**федерального проекта**

(«Развитие экспорта медицинских услуг»)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

|  |
| --- |
| Федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на создание и развитие на территории Российской Федерации механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования системы здравоохранения Российской Федерации.В ходе реализации проекта будет разработана и внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций, разработана и внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению информированности иностранных граждан о медицинских услугах, разработана и внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг. В целях координации работ по реализации проекта будет создан Проектный офис. В результате, усилится позитивный имидж российского здравоохранения на международном рынке, и будут привлечены дополнительные инвестиции в российское здравоохранение. Реализация федерального проекта ведет к достижению целевого показателя № 9 национального проекта «Здравоохранение». |

2. Методика расчета показателей федерального проекта

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1  | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(*Объем экспорта медицинских услуг (млн. долларов США)*)* |
| 1. | Метод экспертной оценки | Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам является показатель, основанный на сборе сведений с медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в 2017 г. | Периодические запросы (1 раз в год) Минздрава России, Банка России и Росстата в медицинские организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья | Минздрав России,Банк России,Росстат | *Информация предоставляется по медицинским организациям Российской Федерации всех форм собственности и ведомственной принадлежности* | *Показатель на дату,**показатель за период. Периодичность предоставления данных - 1 раз в полугодие* | Форма показателя - абсолютный |