|  |
| --- |
| **ОДОБРЕН**  Проектным Комитетом по организации проектной деятельности в Республике Мордовия  (протокол от 20 февраля 2019 г. № 2) |

|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕН**  Главой Республики Мордовия  В.Д. Волковым  13 декабря 2018 г.  (изложен в редакции от 20 февраля 2019 г.) |

**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Медицинские кадры  Республики Мордовия | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 – 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лотванова Галина Алексеевна – Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | | |
| Руководитель регионального проекта | Морозов Михаил Юрьевич – Министр здравоохранения Республики Мордовия | | |
| Администратор регионального проекта | Степанова Елена Александровна – Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | |
| Связь с региональными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия, утвержденная постановлением Правительства Республики Мордовия от 20 мая 2013 года № 185 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в Республике Мордовия | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Значение | Дата |
| 1. | Обеспеченность врачами, работающими в государ-ственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | основной | 46,7 | 31.12.2017 | 47,4 | 48,2 | 48,8 | 49,4 | 50,0 | 50,7 |
| 2. | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государ-ственных и муниципальных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | основной | 99,9 | 31.12.2017 | 104,2 | 106,6 | 107,8 | 111,4 | 114,0 | 117,3 |
| 3. | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) | основной | 26,1 | 31.12.2017 | 26,5 | 26,8 | 27,2 | 27,6 | 28,1 | 28,6 |
| 4. | Укомплектованность вра-чебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | основной | 81,7 | 31.12.2017 | 82,3 | 83,7 | 85,6 | 87,5 | 90,6 | 95,0 |
| 5. | Укомплектованность долж-ностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | основной | 81,5 | 31.12.2017 | 83,1 | 84,5 | 87,1 | 91,2 | 95,7 | 100,0 |
| 6. | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образова-тельных технологий, (чел.) | основной | 654 | 31.12.2017 | 2 542 | 2 946 | 3 245 | 12 533 | 12 673 | 12 864 |
| 7. | Доля специалистов, допу-щенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации от общего количества работающих специалистов, (%) | дополнительный | 0,7 | 31.12.2017 | - | - | 24,1 | 44,5 | 64,8 | 84,6 |
| 8. | Численность врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел.) в регионе | дополнительный | 3778 | 31.12.2017 | 3 803 | 3 836 | 3 859 | 3 876 | 3 894 | 3 916 |
| 9. | Численность средних меди-цинских работников, рабо-тающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, (чел.) в регионе | дополнительный | 8078 | 31.12.2017 | 8353 | 8489 | 8522 | 8735 | 8873 | 9057 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| 1. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных модулей | |
| 1.1 | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3803 и 8353 специалистов соответственно | В соответствии с приказами Минздрава России от 26 июня 2014 г. № 322 и от 14 февраля 2018 г. № 73 будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2019 год в разрезе специальностей.  В первом квартале 2019 года на базе ГАУЗ Республики Мордовия будет создан учебно – методический центр по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта.  В первом квартале 2019 года в медицинском институте ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» и медицинских колледжах будут организованы встречи руководителей государственных медицинских организаций с выпускниками с целью привлечения молодых специалистов.  В 2019 году будет увеличен объем государственного задания для образовательных организаций, осуществляющих подготовку средних медицинских работников. В целях мониторинга реализации мероприятий будет принят приказ Минздрава Республики Мордовия «Об утверждении Порядка формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями», на основании которого территориальным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг трудоустройства медицинских работников. |
| 1.2 | Создание аккредитационно – симуляционного центра для проведения первичной и специализированной аккредитации для специалистов со средним медицинским образованием на базе ГАУЗ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | Создание аккредитационно-симуляционного центра позволит создать необходимую инфраструктуру для проведения аккредитации специалистов со средним профессиональным образованием.  Будут проведены мероприятия по оснащению площадок для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием |
| 1.3 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2542 человек | В адрес руководителей медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия будут направлены информационные письма о системе непрерывного медицинского образования.  Портал непрерывного медицинского образования обеспечит возможность непрерывного повышения квалификации специалистов, отработки практикующими врачами и средними медицинскими работниками практических навыков на базе симуляционных центров образовательных и научных организаций Минздрава России |
| 1.4 | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3836 и 8489 специалистов соответственно | В соответствии со скорректированной в конце 2019 года методикой будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2020 год в разрезе специальностей.  Учебно – методический центр организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский – информационно аналитический центр» проведет оценку эффективности мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.  Продолжится работа по организации трудоустройства выпускников с высшим и средним медицинским образованием.  Территориальным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. |
| 1.5 | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием и взаимодействие с Обеспечение взаимодействия с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием.  На базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации.  Разработка соглашения Минздрава Республики Мордовия с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», входящим в научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский», в рамках которого запланирована разработка образовательных программ, в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации |
| 1.6 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2946 человек | Будет продолжено информирование специалистов о системе непрерывного медицинского образования.  Будут внедрены в работу методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования.  В результате проведенных мероприятий увеличится количество активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |
| 1.7 | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3859 и 8522 специалистов соответственно | В соответствии со скорректированной в конце 2020 года методикой будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2021 год в разрезе специальностей.  Учебно – методический центр организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский – информационно аналитический центр» проведет оценку эффективности мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.  Продолжится работа по организации трудоустройства выпускников с высшим и средним медицинским образованием.  Территориальным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. |
| 1.8 | Не менее 5519 чел. (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | Направление предложений в Минздрав России по составу аккредитационных комиссий в Республике Мордовия для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.  На базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» будут сформированы аккредитационные комиссии для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.  Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения |
| 1.9 | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием.  В рамках соглашения с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», продолжится разработка образовательных программ, в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации |
| 1.10 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 3245 человек | Будет продолжено информирование специалистов о системе непрерывного медицинского образования.  Будут внедрены в работу методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования.  В результате проведенных мероприятий увеличится количество активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |
| 1.11 | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3876 и 8735 специалистов соответственно | В соответствии со скорректированной в конце 2021 года методикой будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2022 год в разрезе специальностей.  Учебно – методический центр организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский – информационно аналитический центр» проведет оценку эффективности мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.  Продолжится работа по организации трудоустройства выпускников с высшим и средним медицинским образованием.  Территориальным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. |
| 1.12 | Не менее 8571 чел. (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | Направление предложений в Минздрав России по составу аккредитационных комиссий в Республике Мордовия для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.  На базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» будут сформированы аккредитационные комиссии на 2022 год для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.  Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения |
| 1.13 | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием.  В рамках соглашения с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», продолжится разработка образовательных программ, в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации |
| 1.14 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12533 человек | Будет продолжено информирование специалистов о системе непрерывного медицинского образования.  Будут внедрены в работу методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования.  В результате проведенных мероприятий увеличится количество активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |
| 1.15 | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3894 и 8873 специалистов соответственно | В соответствии со скорректированной в конце 2022 года методикой будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2023 год в разрезе специальностей.  Учебно – методический центр организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский – информационно аналитический центр» проведет оценку эффективности мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.  Продолжится работа по организации трудоустройства выпускников с высшим и средним медицинским образованием.  Территориальным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. |
| 1.16 | Не менее 11673 чел. (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | Направление предложений в Минздрав России по составу аккредитационных комиссий в Республике Мордовия для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.  На базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» будут сформированы аккредитационные комиссии на 2023 год для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.  Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения |
| 1.17 | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием.  В рамках соглашения с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», продолжится разработка образовательных программ, в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации |
| 1.18 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12673 человек | Будет продолжено информирование специалистов о системе непрерывного медицинского образования.  Будут внедрены в работу методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования.  В результате проведенных мероприятий увеличится количество активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |
| 1.19 | Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3916 и 9057 специалистов соответственно | В соответствии со скорректированной в конце 2023 года методикой будет проведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2024 год в разрезе специальностей.  Учебно – методический центр организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский – информационно аналитический центр» проведет оценку эффективности мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров на рабочих местах.  Продолжится работа по организации трудоустройства выпускников с высшим и средним медицинским образованием.  Территориальным фондом ОМС будет продолжен мониторинг трудоустройства медицинских работников. |
| 1.20 | Не менее 14669 чел. (нарастающим итогом) допущено к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалистов | Направление предложений в Минздрав России по составу аккредитационных комиссий в Республике Мордовия для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.  На базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» будут сформированы аккредитационные комиссии на 2024 год для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование.  Будет обеспечено проведение аккредитации специалистов на соответствие качества их подготовки требованиям отрасли здравоохранения |
| 1.21 | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием.  В рамках соглашения с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», продолжится разработка образовательных программ, в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации |
| 1.22 | Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12864 человек | Будет продолжено информирование специалистов о системе непрерывного медицинского образования.  Будут внедрены в работу методические и справочные материалы о системе непрерывного медицинского образования.  В результате проведенных мероприятий увеличится количество активных пользователей портала непрерывного медицинского образования |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного медицинского образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  | 3,53 |  |  |  |  |  | 3,53 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  | 3,53 |  |  |  |  |  | 3,53 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 3,53 |  |  |  |  |  | 3,53 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Создание акредитационно – симуляционного центра |  | 4,325 |  |  |  |  |  | 4,325 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия |  | 3,825 |  |  |  |  |  | 3,825 |
| 1.2.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 3,825 |  |  |  |  |  | 3,825 |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 1.3. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  |  | 3,25 |  |  |  |  | 3,25 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  | 3,25 |  |  |  |  | 3,25 |
| 1.3.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  | 3,25 |  |  |  |  | 3,25 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Создание акредитационно – симуляционного центра |  |  | 5,45 |  |  |  |  | 5,45 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия |  |  | 4,85 |  |  |  |  | 4,85 |
| 1.4.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  | 4,85 |  |  |  |  | 4,85 |
| 1.4.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | внебюджетные источники |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |
| 1.5. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |
| 1.5.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |
| 1.5.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |
| 1.5.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Создание акредитационно – симуляционного центра |  |  |  | 10,05 |  |  |  | 10,05 |
| 1.6.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 9,45 |  |  |  | 9,45 |
| 1.6.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 9,45 |  |  |  | 9,45 |
| 1.6.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.4. | внебюджетные источники |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 1.7. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  |  |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |
| 1.7.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |
| 1.7.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |
| 1.7.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Создание акредитационно – симуляционного центра |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,65 |
| 1.8.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 1.8.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 1.8.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 1.9. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 3,25 |
| 1.9.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 3,25 |
| 1.9.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 3,25 |
| 1.9.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Создание акредитационно – симуляционного центра |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 |
| 1.10.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 2,1 |
| 1.10.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 2,1 |
| 1.10.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |
| 1.11. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 3,25 | 3,25 |
| 1.11.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 3,25 | 3,25 |
| 1.11.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 3,25 | 3,25 |
| 1.11.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Создание акредитационно – симуляционного центра |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |
| 1.12.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |
| 1.12.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |
| 1.12.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
|  | Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 7,855 | 8,7 | 13,3 | 3,9 | 5,75 | 7,75 | 47,255 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Республики Мордовия | |  | 7,355 | 8,1 | 12,7 | 3,3 | 5,35 | 7,05 | 43,855 |
| бюджет Республики Мордовия | |  | 7,355 | 8,1 | 12,7 | 3,3 | 5,35 | 7,05 | 43,855 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 3,4 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процен-тов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | руководитель регионального проекта | | Морозов М.Ю. | Министр здравоохранения Республики Мордовия | Лотванова Г.А. Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | 20 |
| 2. | администратор регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3803 и 8353 специалистов соответственно | | | | | | |
| 3. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 4. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 5. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Взаимодействие с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | | | | | | |
| 6. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 7. | участник регионального проекта | | Балыкова Л.А. | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 8. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 9. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 10. | участник регионального проекта | | Колыганов В.В. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», член правления МРОО «Ассоциация врачей Мордовии», Председатель аккредитационной комиссии | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 3 |
| Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации для специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | | | | | | |
| 11. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 12. | участник регионального проекта | | Меркушкина С.А. | Директор ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 13. | участник регионального проекта | | Янкина О.В. | Заведующая отделом инновационных технологий ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Президент МРОО  «Мордовская ассоциация специалистов со средним медицинским образованием» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 14. | участник регионального проекта | | Орлова Е.В. | Директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 1 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования не менее 2542 человек | | | | | | |
| 15. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 16. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 17. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии». | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 18. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3836 и 8489 специалистов соответственно | | | | | | |
| 19. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 20. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 21. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Взаимодействие с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | | | | | | |
| 22. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 23. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 24. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 25. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 26 | участник регионального проекта | | Колыганов В.В. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», член правления МРОО «Ассоциация врачей Мордовии», Председатель аккредитационной комиссии | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 3 |
| Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации для специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | | | | | | |
| 27. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 28. | участник регионального проекта | | Меркушкина С.А. | Директор ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 29. | участник регионального проекта | | Янкина О.В. | Заведующая отделом инновационных технологий ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Президент МРОО  «Мордовская ассоциация специалистов со средним медицинским образованием» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 30. | участник регионального проекта | | Орлова Е.В. | Директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 1 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования не менее 2946 человек | | | | | | |
| 31. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 32. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 33. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии». | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 34. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3859 и 8522 специалистов соответственно | | | | | | |
| 35. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 36. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 37. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Взаимодействие с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | | | | | | |
| 38. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 39. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 40. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 41. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 42. | участник регионального проекта | | Колыганов В.В. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», член правления МРОО «Ассоциация врачей Мордовии», Председатель аккредитационной комиссии | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 3 |
| Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации для специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | | | | | | |
| 43. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 44. | участник регионального проекта | | Меркушкина С.А. | Директор ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 45. | участник регионального проекта | | Янкина О.В. | Заведующая отделом инновационных технологий ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Президент МРОО  «Мордовская ассоциация специалистов со средним медицинским образованием» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 46. | участник регионального проекта | | Орлова Е.В. | Директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 1 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования не менее 3245 человек | | | | | | |
| 47. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 48. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 49. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии». | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 50. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3876 и 8735 специалистов соответственно | | | | | | |
| 51. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 52. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 53. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Взаимодействие с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | | | | | | |
| 54. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 55. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 56. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 57. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 58. | участник регионального проекта | | Колыганов В.В. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», член правления МРОО «Ассоциация врачей Мордовии», Председатель аккредитационной комиссии | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 3 |
| Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации для специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | | | | | | |
| 59. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 60. | участник регионального проекта | | Меркушкина С.А. | Директор ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 61. | участник регионального проекта | | Янкина О.В. | Заведующая отделом инновационных технологий ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Президент МРОО  «Мордовская ассоциация специалистов со средним медицинским образованием» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 62. | участник регионального проекта | | Орлова Е.В. | Директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 1 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования не менее 12533 человек | | | | | | |
| 63. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 64. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 65. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии». | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 66. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3894 и 8873 специалистов соответственно | | | | | | |
| 67. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 68. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 69. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Взаимодействие с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | | | | | | |
| 70. | | ответственный, за достижение результата регионального проекта | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 71. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 72. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 73. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 74. | участник регионального проекта | | Колыганов В.В. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», член правления МРОО «Ассоциация врачей Мордовии», Председатель аккредитационной комиссии | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 3 |
| Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации для специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | | | | | | |
| 75. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 76. | участник регионального проекта | | Меркушкина С.А. | Директор ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 77. | участник регионального проекта | | Янкина О.В. | Заведующая отделом инновационных технологий ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Президент МРОО  «Мордовская ассоциация специалистов со средним медицинским образованием» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 78. | участник регионального проекта | | Орлова Е.В. | Директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 1 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования не менее 12673 человек | | | | | | |
| 79. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 80. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |  |
| 81. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии». | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 82. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3916 и 9057 специалистов соответственно | | | | | | |
| 83. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 84. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 85. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |
| Взаимодействие с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | | | | | | |
| 86. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 87. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 88. | участник регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 89. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 90. | участник регионального проекта | | Колыганов В.В. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовский республиканский кожно-венерологический диспансер», член правления МРОО «Ассоциация врачей Мордовии», Председатель аккредитационной комиссии | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 3 |
| Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации для специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | | | | | | |
| 91. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Степанова Е.А. | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 40 |
| 92. | участник регионального проекта | | Меркушкина С.А. | Директор ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 93. | участник регионального проекта | | Янкина О.В. | Заведующая отделом инновационных технологий ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Президент МРОО  «Мордовская ассоциация специалистов со средним медицинским образованием» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 94. | участник регионального проекта | | Орлова Е.В. | Директор ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 1 |
| Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования не менее 12864 человек | | | | | | |
| 95. | ответственный, за достижение результата регионального проекта | | Завьялкина Е.В. | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству Министерства здравоохранения Республики Мордовия | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 20 |
| 96. | участник регионального проекта | | Балыкова Лариса Александровна | Директор медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Вдовин С.М.  Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 5 |
| 97. | участник регионального проекта | | Пинямаскин А.Н. | Главный врач ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5», президент МРОО «Ассоциация врачей Мордовии». | Морозов М.Ю.  Министр здравоохранения Республики Мордовия | 2 |
| 98. | участник регионального проекта | | Нищева Н.В. | Заместитель директора ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Попов А.В.  Директор ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | 5 |

6. Дополнительная информация.

|  |
| --- |
| Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами в Республике Мордовия» (далее – региональный проект) разработан в целях реализации Национального проекта «Здравоохранение», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. № 10, направленного на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204).  Региональным проектом предусмотрено выполнение цели Указа № 204 по ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь (далее – цель Указа № 204), а также задачи Указа № 204 по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (далее – задача Указа № 204).  В рамках разработки регионального проекта проведен анализ текущей ситуации в сфере кадрового обеспечения отрасли здравоохранения медицинскими работниками Республики Мордовия.  По результатам проведенного анализа определены наиболее эффективные и значимые мероприятия, включенные в региональный проект, комплексное выполнение которых на федеральном и региональном уровнях позволит достичь цели Указа № 204:  определение реальной потребности в медицинских кадрах в Республике Мордовия;  проведение профориентационной работы среди школьников;  формирование контрольных цифр приема и государственного задания на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах;  повышение эффективности трудоустройства;  реализация на региональном уровне мер по закреплению медицинских работников в отрасли здравоохранения (адресные меры социальной поддержки, выполнение показателей по уровню заработной платы).  Одновременно с этим, в рамках выполнения Указа № 204 необходимо не просто ликвидировать кадровый дефицит в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, но и обеспечить высокий уровень квалификации молодых специалистов, приходящих в отрасль здравоохранения, а также предоставить им возможность непрерывного повышения квалификации в соответствии с профессиональной потребностью.  Наиболее эффективными мероприятиями для решения поставленной задачи, являются включенные в региональный проект мероприятия по внедрению системы непрерывного медицинского образования и процедуры аккредитации специалистов. Система непрерывного медицинского образования позволит обеспечить доступ, в том числе дистанционный, каждого медицинского работника к современным образовательным программам, а также сформировать индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от профессиональных потребностей специалиста на протяжении всей его профессиональной деятельности. Процедура аккредитации специалистов в свою очередь позволит провести независимую оценку достаточности квалификации каждого медицинского работника для определения возможности его допуска к профессиональной деятельности.  В настоящее время мероприятия по внедрению системы непрерывного медицинского образования и процедуры аккредитации специалистов реализуются в рамках приоритетного проекта «Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами», входящего в направление (подпрограмму) «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года № 1640 (далее – Государственная программа), а с 2019 года их реализация будет осуществляться в рамках регионального проекта.  В целях определения эффективности, достаточности и необходимости указанных мероприятий, включенных в региональный проект, региональный проект также прошел согласование со всеми участниками проекта, проектным офисом Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия, а также рассмотрение экспертной группой и общественным советом Минздрава России. При этом мероприятия, включенные в региональный проект, не дублируют мероприятия Государственной программы. Так, например, мероприятия Государственной программы по реализации программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а также по проведению Всероссийских конкурсов врачей и специалистов со средним медицинским образованием не включены в региональный проект, а входят в структуру государственной программы Развитие здравоохранения Республики Мордовия.  Финансовое обеспечение мероприятий регионального проекта в период 2019-2021 гг. составляет: 2019 год – 7,855 млн. руб., 2020 год – 8,7 млн. руб., 2021 год – 13,3 млн. руб. Дальнейшее финансирование регионального проекта в период 2022-2024 гг. осуществляется в целях фоновой поддержки созданной инфраструктуры в период 2019-2021 гг. и составляет 17,4 млн. руб., в том числе: 2022 год – 3,9 млн. руб., 2023 год – 5,75 млн. руб., 2024 год – 7,75 млн. руб. При этом не все мероприятия регионального проекта требуют финансового обеспечения их реализации. Объемы бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия, предусмотренные на реализацию регионального проекта, планируются к доведению подведомственным Минздраву Республики Мордовия организациям.  В ходе проведенного анализа влияния результатов регионального проекта на реализацию Национального проекта «Здравоохранение» установлено, что наиболее значимым и заметным для общества результатом регионального проекта является результат отражающий численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта

*Обеспечение медицинских организаций*

*системы здравоохранения*

*Республики Мордовия*

*квалифицированными кадрами*

6. План мероприятий по реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование  результата, мероприятия,  контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика  результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3803 и 8353 специалистов соответственно | 01.01.2019 | 25.03.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПС |
| 1.1.1. | Мероприятие: Проведение расчета потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2019 год | 01.01.2019 | 15.03.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Нищева Н.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» Республики Мордовия о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет Минздрава Республики Мордовия в Минздрав России.  Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Мордовия на 2019 год  Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения | РНП |
| 1.1.2. | Мероприятие: Создание учебно-методического центра по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Внесение изменений в устав организации на базе которой планируется создание учебно – методического ресурсного центра.  Отчет о создании отдела организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения | РНП |
| 1.1 | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций Республики Мордовия на 2019 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, паллиативной помощи, гериатрической службы, в мероприятиях сосудистой программы, для сельской местности | - | 29.03.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства и Минздрава Республики Мордовия.  Сформированы перечни дефицитных специаль-ностей в разрезе медицинских организаций на 2019-2020 гг., обеспечивающие эффек-тивное планирование объемов целевой подготовки специалистов. Определение дефицита (избытка) медицинских работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи | ПК |
| 1.2.1 | Мероприятие: Подготовка проекта приказа Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об утверждении Порядка формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего  медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями» | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Морозов М.Ю.,  Степанова Е.А.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В.,  Завьялкина Е.В.,  Каргаев В.Н.,  Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Подготовка локальных нормативных документов, согласованных с территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП |
| 1.2 | Контрольная точка: Разработан приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «Об утверждении Порядка формирования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего  медицинского персонала, условий их предоставления медицинским организациям государственной системы здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного медицинского страхования, и порядка использования указанных средств медицинскими организациями» |  | 01.03.2019 | Морозов М.Ю.,  Степанова Е.А.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В.,  Завьялкина Е.В.,  Каргаев В.Н.,  Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Утвержденный приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия | ПК |
| 1.3.1 | Мероприятие: Подготовка проекта формы и порядка мониторинга хода реализации мероприятий по трудоустройству медицинских работников и использованию предоставленных средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 01.03.2019 | 01.04.2019 | Каргаев В.Н., Пронькина Е.В.,  Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Проект формы и порядок отчетности согласованы с Минздравом Республики Мордовия | РНП |
| 1.3 | Контрольная точка: Разработана форма и порядок мониторинга хода реализации мероприятий по трудоустройству медицинских работников и использованию предоставленных средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | - | 01.05.2019 | Каргаев В.Н., Пронькина Е.В.,  Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Форма и порядок отчетности, утвержденные приказом территориаль-ного фонда обязательного медицинского страхования | ПК |
| 1.4.1 | Мероприятие: Организация работы среди школьников в целях профессиональной ориентации выпускников школ для формирования «целевого заказа» в системе высшего образования с учетом кадровой потребности в дефицитных специальностях | 01.01.2019 | 25.05.2019 | Министерство образования РМ  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Медицинские колледжи | Концепция профориен-тационной работы в Республике Мордовия  Реализация концепции профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения  Планирование подготовки и последующего трудоустройства специа-листов с высшим и средним профессиональным образованием | РНП |
| 1.4.2 | Мероприятие: Реализация образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования профориентационных мероприятий | 01.01.2019 | 25.08.2019 | Министерство образования  Республики Мордовия  Медицинские колледжи | Отчет Министерства образования Республики Мордовия о системе мероприятий (проектов), в том числе профориента-ционных, по отбору и привлечению мотивиро-ванных к медицинской деятельности школьников к обучению по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (РНП) |
| 1.4 | Контрольная точка: Увеличено количество выпускников школ, успешно сдающих ЕГЭ по профильным предметам «Химия» и «Биология». Положительная динамика обучающихся, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования | - | 31.12.2019 | Завьялкина Е.В.,  Минздрав Республики Мордовия,  Министерство образования Республики Мордовия,  руководители образовательных организаций | Отчет Минздрава Республики Мордовия об увеличение численности абитуриентов, участ-вующих в конкурсном отборе в рамках квоты целевого приема | РНП |
| 1.5.1 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) по среднему профессиональному образованию образовательным организациям, подведомственным Минздраву Республики Мордовия с учетом конкретных специальностей, сроков обучения, в том числе:  - выстраивание партнерских отношений с родителями (законными представителями) обучающихся, образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, местным сообществом с целью максимального включения всех участников образовательного процесса в деятельность учреждений среднего медицинского профессионального образования;  - расширение мер социальной поддержки студентов и выпускников медицинских профессиональных организаций, в том числе через развитие договорных отношений между работодателем и выпускниками, возможности гарантированного участия молодого специалиста в социальных программах для дальнейшего закрепления кадров на рабочих местах;  - максимальное приближение условий и содержания практического обучения к условиям деятельности учреждений здравоохранения, реализующих передовые медицинские технологии | 01.01.2019 | 25.04.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Медицинские колледжи | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства Республики Мордовия по установлению контрольных цифр приема на 2019-2022 годы.  Обеспечен приток абитуриентов в медицинские колледжи;  спланирована подготовка и трудоустройство специалистов со средним образованием для медицинских организаций республики | РНП |
| 1.5.2 | Мероприятие: Внедрение в работу кластерного и онтологического подходов при оценке сформированности компетенции выпускников медицинских колледжей | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Янкина О.В.,  руководители медицинских колледжей,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Согласование учебного плана медицинских колледжей с Министерством образования РМ и Минздравом РМ.  Повышена профессио-нальная компетенция специалистов для инно-вационной деятельности в практическом здраво-охранении | РНП |
| 1.5 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки | - | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 1.6.1. | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета и ординатуры, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом специалистов конкретного профиля, в том числе обучение врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей по паллиативной медицинской помощи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Опубликованная заявка в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России о планируемых в 2020 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | РНП |
| 1.6.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для моногородов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Утверждение заявки о планируемых в 2020 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | РНП |
| 1.6.3 | Мероприятие: Проведение встреч с выпускниками старших курсов медицинского института с участием представителей Министерства здравоохранения Республики Мордовия, руководителей вуза и учреждений здравоохранения с целью профориентационной работы по дефицитным специальностям: врач – онколог, врач гериатр, врач по рентгенэдоваскулярным методам диагностики и лечения с последующим заключением договором о целевом обучении | 20.03.2019 | 01.09.2019 | Балыкова Л.А.  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Установление перечня определенных специальностей для установления контрольных цифр приема по дефицитным специальностям  Гарантии выпускнику места трудоустройства после окончания обучения в ординатуре | РНП |
| 1.6.4 | Мероприятие: Размещение на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 7 июня 2018 года № 667 «Об организации отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема» | 01.04.2019 | 01.08.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В., | Определен порядок отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема | РНП |
| 1.6.5 | Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Минздрава России о количестве целевых мест, выделенных образовательными организациями, подведомственными Минздраву России в рамках квоты целевого приема | 01.06.2019 | 01.07.2019 | Морозов М.Ю.,  Степанова Е.А., Завьялкина Е.В. | Приказ Минздрава России  Заключение договоров о целевом приеме с федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования | РНП |
| 1.6 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 01.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 1.7.1 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственного задания на оказание образовательных услуг (выполнение работ) ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» по повышению квалификации и профессиональной переподготовке среднего медицинского персонала | - | 25.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В. | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия. Сформировано государственное задание на оказание образовательных услуг (выполнение работ) для ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | РНП |
| 1.7.2 | Мероприятие: Разработка и внедрение с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Разработаны нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия.  Утверждены практикоориентированные дополнительные профессиональные программы среднего профессионального образования | РНП |
| 1.7.3 | Мероприятие: Обеспечение дальнейшего развития обучения специалистов со средним образованием по программам дополнительного профессионального образования с применением симуляционных технологий, с развитием информационно – интерактивных форм медицинского образования (модульная электронная система, дистанционное обучение, кейс- технологии, применение в медицинском образовании ОКЭС (объективного клинического структурированного экзамена) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Меркушкина С.А.,  Янкина О.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО РМ «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков на симуляционно-тренинговых площадках | РНП |
| 1.7 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2019 | Янкина О.В.,  Медицинские колледжи,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Доклад Минздрава Республики Мордовия о результатах проведения процедуры аккредитации | ПК |
| 1.8.1. | Мероприятие: Разработка и внедрение практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации врачей с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов и ведомственных целевых программ в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Мордовия», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Внедрены практикоориентированные дополнительные профессиональные программы высшего образования | РНП |
| 1.8.2 | Мероприятие: Обеспечение подготовки врачей в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | РНП |
| 1.8.3. | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Трехстороннее соглашение между Минздравом РМ, медицинской организацией и медицинским институтом.  Обеспечены условия для практической подготовки обучающихся на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | РНП |
| 1.8.4. | Мероприятие: Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Соглашения с работодателями о проведении на их базе производственной практики. Увеличение числа соглашений | РНП |
| 1.8.5 | Мероприятие: Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.09.2019 | 31.12.2019 | Правительство Республики  Мордовия | Постановление Правительства Республики Мордовия  Приказы Министерства здравоохранения Республики Мордовия  Закрепление медицинских кадров в медицинских организациях Республики Мордовия | РНП |
| 1.8 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Колыганов В.В. | Доклад Минздрава Республики Мордовия | ПК |
| 1.9.1 | Мероприятие: Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центра содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Республики Мордовия | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Обеспечение преемствен-ности между образова-тельными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здраво-охранение.  Обеспечение выпускников образовательных организаций информацией о наличии рабочих мест. | (РНП) |
| 1.9 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 31.12.2019 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 1.10.1 | Мероприятие: Организация и проведение дополнительной подготовки квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия о количестве подготовленных специалистов по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | РНП |
| 1.10 | Контрольная точка: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 3803 и 8353 специалистов соответственно | - | 25.03.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников Республики Мордовия | ПК |
| 1.11.1 | Мероприятие: Реализация в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2019 | 31.01.2020 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия о реализации в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы | РНП |
| 1.11.2 | Мероприятие: Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Мордовия, утвержденное постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 октября 2008 г. № 488, в целях установления ежемесячной надбавки за специфику деятельности в размере 10 000 рублей из расчета на 1 основную занимаемую должность врачам патологоанатомам (морфологам), химиотерапевтам, врачам – онкологам (центров амбулаторной онкологии на базах межрайонных центров | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Постановление Правительства Республики Мордовия  Обеспечен приток специалистов по дефицитным специальностям | РНП |
| 1.11.3 | Мероприятие: Мониторинг структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.01.2019 | 31.01.2020 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Предоставление отчета в Минздрав России Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 1.11.4 | Мероприятие: Анализ структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.02.2019 | 25.03.2020 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников Республики Мордовия | РНП |
| 1.11.5 | Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 15.01.2019 | 15.01.2020 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 1.11.6 | Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 20.01.2019 | 20.01.2020 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | РНП |
| 1.11.7 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Каргаев В.Н., Пронькина Е.В.,  Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | РНП |
| 1.11.8 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 02.06.2019 | 31.01.2020 | Территориаль-ный фонд  обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | РНп |
| 1.11.9 | Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами» в 2019 году | 01.01.2020 | 10.03.2020 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Участие в селекторном совещании Минздрава России с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Доклад к итоговой коллегии Минздрава Республики Мордовия | РНП |
| 1.11. | Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2019 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | - | 25.03.2020 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30.  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 2. | Результат: Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием и взаимодействие с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-  ский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | Проведена процедура аккредитации специалистов с высшим и средним медицинским образованием | ПК |
| 2.1.1 | Мероприятие: Обеспечение взаимодействия с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А., | На базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | РНП |
| 2.1.2 | Мероприятие: Разработка соглашения Минздрава Республики Мордовия с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», входящим в научно-образовательный медицинский кластер «Нижневолжский» | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Морозов М.Ю.,  Балыкова Л.А.,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Торопова И.А. | Заключено соглашение Минздрава Республики Мордовия с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | РНП |
| 2.1.3 | Мероприятие: В рамках соглашения разработка образовательных программ «Поликлиника нового образца», в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Разработаны, утверждены и внедрены образовательные программы «Поликлиника нового образца» | РНП |
| 2.1.4 | Включение в состав учебно – методического центра по организации подготовки квалифицированных кадров для системы здравоохранения сотрудников медицинского института ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | 01.02.2019 | 01.09.2019 | Морозов М.Ю.,  Балыкова Л.А. | Приказ Минздрава Республики Мордовия | РНП |
| 2.1.5 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов мультидисциплинарной бригады: врачей – нейрохирургов, врачей кардиологов, анестезиологов – реаниматологов, по медицинской реабилитации, логопедов), врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по паллиативной медицинской помощи, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей ненатологов, врачей – акушеров – гинекологов | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Морозов М.Ю., Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | Сформирована и направлена заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации | РНП |
| 2.2 | Контрольная точка: Улучшено качество работы практикующих врачей, и, как следствие, повышена степень удовлетворенности населения республики работой врачей, в том числе врачей первичного звена | - | 30.12.2019 | Морозов М.Ю.,  Балыкова Л.А.,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | По результатам опросов страховых компаний увеличился процент удовлетворенности населения республики работой врачей первичного звена | ПК |
| 2.2.1 | Мероприятие: Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Определен порядок предоставления субсидии для оснащения площадок ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | РНП |
| 2.2.2 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 2.2.3 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для дооснащения на их базе площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов для выпускников колледжей | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 2.2 | Контрольная точка: На базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» площадки проведения процедуры аккредитации дооснащены | - | 31.12.2019 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Предоставлен отчет руководителей образовательных организаций о проведенном дооснащении площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов | ПК |
| 2.3.1 | Мероприятие: Направление предложений в Минздрав России по составу аккредитационных комиссий в Республике Мордовия для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Приказами Минздрава России утвержден состав аккредитационной комиссии в Республике Мордовия | РНП |
| 2.3. | Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 900 специалистов, из которых не менее 446 специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2019 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Отчет о проведенной процедуре аккредитации специалистов | ПК |
| 3. | Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2542 человек | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | ПС |
| 3.1.1 | Мероприятие: Проработка и внедрение в работу образовательных организаций среднего профессионального образования методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2019 | 01.06.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния»  Медицинские колледжи | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о внедрении методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | РНП |
| 3.1.2 | Мероприятие: Информирование медицинских работников отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Направление информационных писем в адрес руководителей медицинских организаций Республики Мордовия | РНП |
| 3.1 | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2542 чел. | - | 31.12.2019 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | ПК |
| 4. | Результат: Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия составляет не менее 3836 и 8489 специалистов соответственно | 01.01.2020 | 25.03.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПС |
| 4.1.1 | Мероприятие: Проведение расчета потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2020 год | 01.01.2020 | 15.03.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Нищева Н.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» Республики Мордовия о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет Минздрава Республики Мордовия в Минздрав России.  Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Мордовия на 2020 год  Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения | РНП |
| 4.1 | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций Республики Мордовия на 2020 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, паллиативной помощи, гериатрической службы, в мероприятиях сосудистой программы, для сельской местности | - | 15.04.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства и Минздрава Республики Мордовия.  Сформированы перечни дефицитных специальностей в разрезе медицинских организаций на 2020-2021 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов целевой подготовки специалистов. Определение дефицита (избытка) медицинских работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи | ПК |
| 4.2.1 | Мероприятие: Организация работы среди школьников в целях профессиональной ориентации выпускников школ для формирования «целевого заказа» в системе высшего образования с учетом кадровой потребности в дефицитных специальностях | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Министерство образования РМ,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Медицинские колледжи | Концепция профориен-тационной работы в Республике Мордовия  Реализация концепции профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения  Планирование подготовки и последующего трудоустройства специа-листов с высшим и средним профессиональ-ным образованием | РНП |
| 4.2.2 | Мероприятие: Реализация образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования профориентационных мероприятий | 01.01.2020 | 25.08.2020 | Министерство образования  Республики Мордовия  Медицинские колледжи | Отчет Министерства образования Республики Мордовия о системе мероприятий (проектов), в том числе профориента-ционных, по отбору и привлечению мотивиро-ванных к медицинской деятельности школьников к обучению по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | РНП |
| 4.2 | Контрольная точка: Увеличено количество выпускников школ, успешно сдающих ЕГЭ по профильным предметам «Химия» и «Биология» Положительная динамика обучающихся, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования | - | 31.12.2020 | Завьялкина Е.В.,  Минздрав Республики Мордовия,  Солдатова Е.П.,  Министерство образования Республики Мордовия,  руководители образовательных организаций | Отчет Минздрава Республики Мордовия об увеличение численности абитуриентов, участву-ющих в конкурсном отборе в рамках квоты целевого приема | ПК |
| 4.3.1 | Мероприятие: Функционирует учебно-методический центр по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет учебно – методического центра об организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием | РНП |
| 4.3.2 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) по среднему профессиональному образованию образовательным организациям, подведомственным Минздраву Республики Мордовия с учетом конкретных специальностей, сроков обучения, в том числе:  - выстраивание партнерских отношений с родителями (законными представителями) обучающихся, образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, местным сообществом с целью максимального включения всех участников образовательного процесса в деятельность учреждений среднего медицинского профессионального образования;  - расширение мер социальной поддержки студентов и выпускников медицинских профессиональных организаций, в том числе через развитие договорных отношений между работодателем и выпускниками, возможности гарантированного участия молодого специалиста в социальных программах для дальнейшего закрепления кадров на рабочих местах;  - максимальное приближение условий и содержания практического обучения к условиям деятельности учреждений здравоохранения, реализующих передовые медицинские технологии | 01.01.2020 | 25.04.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Медицинские колледжи | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства Республики Мордовия по установлению контрольных цифр приема на 2019-2022 годы.  Обеспечен приток абитуриентов в медицинские колледжи;  спланирована подготовка и трудоустройство специалистов со средним образованием для медицинских организаций республики | РНП |
| 4.3 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки | - | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 4.4.1 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета и ординатуры, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом специалистов конкретного профиля, в том числе обучение врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей по паллиативной медицинской помощи | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Опубликованная заявка в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России о планируемых в 2021 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | РНП |
| 4.4.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для моногородов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Утверждение заявки о планируемых в 2021 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | РНП |
| 4.4.3 | Мероприятие: Проведение встреч с выпускниками старших курсов медицинского института с участием представителей Министерства здравоохранения Республики Мордовия, руководителей вуза и учреждений здравоохранения с целью профориентационной работы по дефицитным специальностям: врач – онколог, врач гериатр, врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения с последующим заключением договором о целевом обучении | 20.03.2020 | 01.09.2020 | Балыкова Л.А.  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Установление перечня определенных специаль-ностей для установления контрольных цифр приема по дефицитным специальностям  Гарантии выпускнику места трудоустройства после окончания обучения в ординатуре | РНП |
| 4.4.4 | Мероприятие: Размещение на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 7 июня 2018 года № 667 «Об организации отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема» | 01.04.2020 | 01.08.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В., | Определен порядок отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема | РНП |
| 4.4.5 | Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Минздрава России о количестве целевых мест, выделенных образовательными организациями, подведомственными Минздраву России в рамках квоты целевого приема | 01.06.2020 | 01.07.2020 | Морозов М.Ю.,  Степанова Е.А., Завьялкина Е.В. | Приказ Минздрава России  Заключение договоров о целевом приеме с федеральными государ-ственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования | РНП |
| 4.4.6 | Мероприятие: Заключение соглашения с Управлением Пенсионного фонда России по Республике Мордовия на предоставление Минздраву Республики Мордовия информации, в рамках электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Морозов М.Ю.,  Василькин В.И.,  Управление Пенсионного фонда России по Республике Мордовия | Заключено соглашение между Минздравом Республики Мордовия и Управлением Пенсионного фонда России по Республике Мордовия | РНП |
| 4.4 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и по данным Управления Пенсионного фонда России по Республике Мордовия | ПК |
| 4.5.1 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственного задания на оказание образовательных услуг (выполнение работ) ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» по повышению квалификации и профессиональной переподготовке среднего медицинского персонала | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В. | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия. Сформировано государственное задание на оказание образовательных услуг (выполнение работ) для ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | РНП |
| 4.5.2 | Мероприятие: Разработка и внедрение с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Разработаны нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия.  Утверждены практико-ориентированные допол-нительные профессио-нальные программы среднего профессиональ-ного образования | РНП |
| 4.5.3 | Мероприятие: Обеспечение дальнейшего развития обучения специалистов со средним образованием по программам дополнительного профессионального образования с применением симуляционных технологий, с развитием информационно – интерактивных форм медицинского образования (модульная электронная система, дистанционное обучение, кейс- технологии, применение в медицинском образовании ОКЭС (объективного клинического структурированного экзамена) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Меркушкина С.А.,  Янкина О.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО РМ «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков на симуляционно-тренинговых площадках | РНП |
| 4.5 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2020 | Янкина О.В.,  Медицинские колледжи,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Доклад Минздрава Республики Мордовия о результатах проведения процедуры аккредитации | ПК |
| 4.6.1 | Мероприятие: Разработка и внедрение практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации врачей с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов и ведомственных целевых программ в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Мордовия», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Внедрены практикоориентированные дополнительные профессиональные программы высшего образования | РНП |
| 4.6.2 | Мероприятие: Обеспечение подготовки врачей в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | РНП |
| 4.6.3 | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Трехстороннее соглашение между Минздравом РМ, медицинской организацией и медицинским институтом.  Обеспечены условия для практической подготовки обучающихся на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | РНП |
| 4.6.4 | Мероприятие: Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.08.2019 | 01.06.2020 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Соглашения с работодателями о проведении на их базе производственной практики. Увеличение числа соглашений | РНП |
| 4.6.5 | Мероприятие: Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.09.2020 | 31.12.2020 | Правительство Республики  Мордовия | Постановление Правительства Республики Мордовия  Приказы Министерства здравоохранения Республики Мордовия  Закрепление медицинских кадров в медицинских организациях Республики Мордовия | РНП |
| 4.6 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Колыганов В.В. | Доклад Минздрава Республики Мордовия | ПК |
| 4.7.1 | Мероприятие: Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центра содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Республики Мордовия | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Обеспечение преемствен-ности между образова-тельными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здраво-охранение.  Обеспечение выпускников образовательных организаций информацией о наличии рабочих мест. | (РНП) |
| 4.7 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 31.12.2020 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 4.8.1 | Мероприятие: Организация и проведение дополнительной подготовки квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной поомщи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия о количестве подготовленных специалистов по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | РНП |
| 4.8 | Контрольная точка: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 3836 и 8489 специалистов соответственно | - | 25.03.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 4.9.1 | Мероприятие: Реализация в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2020 | 31.01.2021 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия о реализации в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы | РНП |
| 4.9.2 | Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Мордовия, утвержденное постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 октября 2008 г. № 488, в целях установления ежемесячной надбавки за специфику деятельности в размере 10 000 рублей из расчета на 1 основную занимаемую должность врачам патологоанатомам (морфологам), химиотерапевтам, врачам – онкологам (центров амбулаторной онкологии на базах межрайонных центров | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Постановление Правительства Республики Мордовия  Обеспечен приток специалистов по дефицитным специальностям | РНП |
| 4.9.3 | Мероприятие: Мониторинг структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.01.2020 | 31.01.2021 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Предоставление отчета в Минздрав России Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 4.9.4 | Мероприятие: Анализ структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.02.2020 | 25.03.2021 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников Республики Мордовия | РНП |
| 4.9.5 | Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 15.01.2020 | 15.01.2021 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 4.9.6 | Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 20.01.2020 | 20.01.2021 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | РНП |
| 4.9.7 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Каргаев В.Н., Пронькина Е.В.,  Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | РНП |
| 4.9.8 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 02.06.2020 | 31.01.2021 | Территориаль-ный фонд  обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | РНП |
| 4.9.9 | Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами» в 2020 году | 01.01.2021 | 10.03.2021 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Участие в селекторном совещании Минздрава России с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Доклад к итоговой коллегии Минздрава Республики Мордовия | РНП |
| 4.9 | Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2020 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | - | 25.03.2021 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30.  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 5 | Результат: Обеспечение взаимодействия с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А. | На базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | РНП |
| 5.1.1 | Мероприятие: В рамках соглашения разработка образовательных программ «Поликлиника нового образца», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Разработаны, утверждены и внедрены образовательные программы «Поликлиника нового образца», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» | РНП |
| 5.1.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов мультидисциплинарной бригады: врачей – нейрохирургов, врачей кардиологов, анестезиологов – реаниматологов, по медицинской реабилитации, логопедов), врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по паллиативной медицинской помощи, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей ненатологов, врачей – акушеров - гинекологов | 01.08.2019 | 01.03.2020 | Морозов М.Ю., Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | Сформирована и направлена заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации | РНП |
| 5.1 | Контрольная точка: Улучшено качество работы практикующих врачей, и, как следствие, повышена степень удовлетворенности населения республики работой врачей, в том числе врачей первичного звена | - | 30.12.2020 | Морозов М.Ю.,  Балыкова Л.А.,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | По результатам опросов страховых компаний увеличился процент удовлетворенности населения республики работой врачей первичного звена | ПК |
| 5.2.1 | Мероприятие: Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Определен порядок предоставления субсидии для оснащения площадок ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | РНП |
| 5.2.2 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 5.2.3 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для дооснащения на их базе площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов для выпускников колледжей | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 5.2 | Контрольная точка: На базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» площадки для проведения процедуры аккредитации дооснащены | - | 30.12.2020 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Предоставлен отчет руководителей образовательных организаций о проведенном дооснащении площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов | ПК |
| 5.3.1 | Мероприятие: Направление предложений в Минздрав России по составу аккредитационных комиссий в Республике Мордовия для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Приказами Минздрава России утвержден состав аккредитационной комиссии в Республике Мордовия | РНП |
| 5.3 | Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 1200 специалистов, из которых не менее 476 специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2020 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Отчет о проведенной процедуре аккредитации специалистов | ПК |
| 6. | Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2946 человек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | ПС |
| 6.1.1 | Мероприятие: Проработка и внедрение в работу образовательных организаций среднего профессионального образования методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2020 | 01.06.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния»  Медицинские колледжи | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о внедрении методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | РНП |
| 6.1.2 | Мероприятие: Информирование медицинских работников отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2020 | 20.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Направление информационных писем в адрес руководителей медицинских организаций Республики Мордовия | РНП |
| 6.1 | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 2946 чел. | - | 31.12.2020 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | ПК |
| 7 | Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях составляет 3859 и 8522 | 01.01.2021 | 25.03.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПС |
| 7.1.1 | Мероприятие: Проведение расчета потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2021 год | 01.01.2021 | 15.03.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Нищева Н.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» Республики Мордовия о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет Минздрава Республики Мордовия в Минздрав России.  Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и сренем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Мордовия на 2021 год  Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения | РНП |
| 7.1 | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций Республики Мордовия на 2021 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, паллиативной помощи, гериатрической службы, в мероприятиях сосудистой программы, для сельской местности | - | 15.04.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства и Минздрава Республики Мордовия.  Сформированы перечни дефицитных специальностей в разрезе медицинских организаций на 2021-2022 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов целевой подготовки специалистов. Определение дефицита (избытка) медицинских работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи | ПК |
| 7.2.1 | Мероприятие: Организация работы среди школьников в целях профессиональной ориентации выпускников школ для формирования «целевого заказа» в системе высшего образования с учетом кадровой потребности в дефицитных специальностях | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Министерство образования РМ,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Медицинские колледжи | Концепция профориен-тационной работы в Республике Мордовия  Реализация концепции профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения  Планирование подготовки и последующего трудоустройства специа-листов с высшим и средним профессиональ-ным образованием | РНП |
| 7.2.2 | Мероприятие: Реализация образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования профориентационных мероприятий | 01.01.2021 | 25.08.2021 | Министерство образования  Республики Мордовия  Медицинские колледжи | Отчет Министерства образования Республики Мордовия о системе мероприятий (проектов), в том числе профориента-ционных, по отбору и привлечению мотивиро-ванных к медицинской деятельности школьников к обучению по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (РНП) |
| 7.2 | Контрольная точка: Увеличено количество выпускников школ, успешно сдающих ЕГЭ по профильным предметам «Химия» и «Биология». Положительная динамика обучающихся, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования | - | 31.12.2021 | Завьялкина Е.В.,  Минздрав Республики Мордовия,  Солдатова Е.П.,  Министерство образования Республики Мордовия,  руководители образовательных организаций | Отчет Минздрава Республики Мордовия об увеличение численности абитуриентов, участвующих в конкурсном отборе в рамках квоты целевого приема | ПК |
| 7.3.1 | Мероприятие: Функционирует учебно-методический центр по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет учебно – методического центра об организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием | РНП |
| 7.3.2 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) по среднему профессиональному образованию образовательным организациям, подведомственным Минздраву Республики Мордовия с учетом конкретных специальностей, сроков обучения, в том числе:  - выстраивание партнерских отношений с родителями (законными представителями) обучающихся, образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, местным сообществом с целью максимального включения всех участников образовательного процесса в деятельность учреждений среднего медицинского профессионального образования;  - расширение мер социальной поддержки студентов и выпускников медицинских профессиональных организаций, в том числе через развитие договорных отношений между работодателем и выпускниками, возможности гарантированного участия молодого специалиста в социальных программах для дальнейшего закрепления кадров на рабочих местах;  - максимальное приближение условий и содержания практического обучения к условиям деятельности учреждений здравоохранения, реализующих передовые медицинские технологии | 01.01.2021 | 25.04.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Медицинские колледжи | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства Республики Мордовия по установлению контрольных цифр приема на 2019-2022 годы.  Обеспечен приток абитуриентов в медицинские колледжи;  спланирована подготовка и трудоустройство специалистов со средним образованием для медицинских организаций республики | РНП |
| 7.3 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки | - | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | РНП |
| 7.4.1 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета и ординатуры, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом специалистов конкретного профиля, в том числе обучение врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей по паллиативной медицинской помощи | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Опубликованная заявка в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России о планируемых в 2022 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | РНП |
| 7.4.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для моногородов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Утверждение заявки о планируемых в 2022 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием |  |
| 7.4.3 | Мероприятие: Проведение встреч с выпускниками старших курсов медицинского института с участием представителей Министерства здравоохранения Республики Мордовия, руководителей вуза и учреждений здравоохранения с целью профориентационной работы по дефицитным специальностям: врач – онколог, врач гериатр, врач по рентгенэдоваскулярным методам диагностики и лечения с последующим заключением договором о целевом обучении | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Балыкова Л.А.  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Установление перечня определенных специальностей для установления контрольных цифр приема по дефицитным специальностям  Гарантии выпускнику места трудоустройства после окончания обучения в ординатуре |  |
| 7.4.4 | Мероприятие: Размещение на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 7 июня 2018 года № 667 «Об организации отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема» | 01.04.2021 | 01.08.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В., | Определен порядок отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема |  |
| 7.4.5 | Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Минздрава России о количестве целевых мест, выделенных образовательными организациями, подведомственными Минздраву России в рамках квоты целевого приема | 01.06.2021 | 01.07.2021 | Морозов М.Ю.,  Степанова Е.А., Завьялкина Е.В. | Приказ Минздрава России  Заключение договоров о целевом приеме с федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования |  |
| 7.4.6 | Мероприятие: Получение от Управления Пенсионного фонда России по Республике Мордовия в рамках соглашения, путем электронного обмена данными, сведений о лицах, трудоустроившихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | 15.01.2021 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю.,  Василькин В.И.,  Управление Пенсионного фонда России по Республике Мордовия | Информация Управления Пенсионного фонда России по Республике Мордовия о лицах, трудоустроив-шихся и осуществляющих профессиональную деятельность на врачебных должностях и должностях среднего медицинского персонала | РНП |
| 7.4 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 01.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и по данным Управления Пенсионного фонда России по Республике Мордовия | ПК |
| 7.5.1 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственного задания на оказание образовательных услуг (выполнение работ) ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» по повышению квалификации и профессиональной переподготовке среднего медицинского персонала | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В. | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия. Сформировано государственное задание на оказание образовательных услуг (выполнение работ) для ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | РНП |
| 7.5.2 | Мероприятие: Разработка и внедрение с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Разработаны нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия.  Утверждены практикоориентированные дополнительные профессиональные программы среднего профессионального образования | РНП |
| 7.5.3 | Мероприятие: Обеспечение дальнейшего развития обучения специалистов со средним образованием по программам дополнительного профессионального образования с применением симуляционных технологий, с развитием информационно – интерактивных форм медицинского образования (модульная электронная система, дистанционное обучение, кейс- технологии, применение в медицинском образовании ОКЭС (объективного клинического структурированного экзамена). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Меркушкина С.А.,  Янкина О.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО РМ «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков на симуляционно-тренинговых площадках | РНП |
| 7.5 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2021 | Янкина О.В.,  Медицинские колледжи,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Доклад Минздрава Республики Мордовия о результатах проведения процедуры аккредитации | ПК |
| 7.6.1 | Мероприятие: Разработка и внедрение практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации врачей с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов и ведомственных целевых программ в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Мордовия», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Внедрены практикоориентированные дополнительные профессиональные программы высшего образования | РНП |
| 7.6.2 | Мероприятие: Обеспечение подготовки врачей в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | РНП |
| 7.6.3 | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Трехстороннее соглашение между Минздравом РМ, медицинской организацией и медицинским институтом.  Обеспечены условия для практической подготовки обучающихся на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | РНП |
| 7.6.4 | Мероприятие: Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.08.2020 | 01.06.2021 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Соглашения с работодателями о проведении на их базе производственной практики. Увеличение числа соглашений | РНП |
| 7.6.5 | Мероприятие: Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.09.2021 | 31.12.2021 | Правительство Республики  Мордовия | Постановление Правительства Республики Мордовия  Приказы Министерства здравоохранения Республики Мордовия  Закрепление медицинских кадров в медицинских организациях Республики Мордовия | РНП |
| 7.6 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В. | Доклад Минздрава Республики Мордовия | ПК |
| 7.7.1 | Мероприятие: Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центра содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Республики Мордовия | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Обеспечение преемствен-ности между образова-тельными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здраво-охранение.  Обеспечение выпускников образовательных организаций информацией о наличии рабочих мест. | (РНП) |
| 7.7 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 31.12.2021 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 7.8.1 | Мероприятие: Организация и проведение дополнительной подготовки квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия о количестве подготовленных специалистов по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | РНП |
| 7.8 | Контрольная точка: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 3859 и 8522 специалистов соответственно | - | 25.03.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 7.9.1 | Мероприятие: Реализация в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2021 | 31.01.2022 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия о реализации в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы | РНП |
| 7.9.2 | Мероприятие: Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Мордовия, утвержденное постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 октября 2008 г. № 488, в целях установления ежемесячной надбавки за специфику деятельности в размере 10 000 рублей из расчета на 1 основную занимаемую должность врачам патологоанатомам (морфологам), химиотерапевтам, врачам – онкологам (центров амбулаторной онкологии на базах межрайонных центров | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Постановление Правительства Республики Мордовия  Обеспечен приток специалистов по дефицитным специальностям | РНП |
| 7.9.3 | Мероприятие: Мониторинг структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.01.2021 | 31.01.2022 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Предоставление отчета в Минздрав России Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 7.9.4 | Мероприятие: Анализ структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.02.2021 | 25.03.2022 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников Республики Мордовия | РНП |
| 7.9.5 | Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 15.01.2021 | 15.01.2022 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 7.9.6 | Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 20.01.2021 | 20.01.2022 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | РНП |
| 7.9.7 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Каргаев В.Н., Пронькина Е.В.,  Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | РНП |
| 7.9.8 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 02.06.2021 | 31.01.2022 | Территориаль-ный фонд  обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | РНП |
| 7.9.9 | Подведение итогов по результатам мониторинга регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами» в 2021 году | 01.01.2022 | 10.03.2022 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Участие в селекторном совещании Минздрава России с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Доклад к итоговой коллегии Минздрава Республики Мордовия | РНП |
| 7.10 | Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2021 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | - | 25.03.2022 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30.  Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 8. | Результат: Обеспечение взаимодействия с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А. | На базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | РНП |
| 8.1.1 | Мероприятие: В рамках соглашения разработка образовательных программ «Поликлиника нового образца», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации | 01.02.2021 | 20.12.2021 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Разработаны, утверждены и внедрены образовательные программы «Поликлиника нового образца», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» | РНП |
| 8.1.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов мультидисциплинарной бригады: врачей – нейрохирургов, врачей кардиологов, анестезиологов – реаниматологов, по медицинской реабилитации, логопедов), врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по паллиативной медицинской помощи, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей ненатологов, врачей – акушеров - гинекологов | 01.08.2020 | 01.03.2021 | Морозов М.Ю., Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | Сформирована и направлена заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации | РНП |
| 8.1 | Контрольная точка: Улучшено качество работы практикующих врачей, и, как следствие, повышена степень удовлетворенности населения республики работой врачей, в том числе врачей первичного звена | - | 30.12.2021 | Морозов М.Ю.,  Балыкова Л.А.,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | По результатам опросов страховых компаний увеличился процент удовлетворенности населения республики работой врачей первичного звена | ПК |
| 8.2.1. | Мероприятие: Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2021 | 30.12.2021 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Определен порядок предоставления субсидии для оснащения площадок ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | РНП |
| 8.2.2 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 8.2.3 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для дооснащения на их базе площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов для выпускников колледжей | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 8.2 | Контрольная точка: На базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» площадки для проведения процедуры аккредитации дооснащены | - | 30.12.2021 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Предоставлен отчет руководителей образовательных организаций о проведенном дооснащении площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов | ПК |
| 8.3.1 | Мероприятие: Направление предложений в Минздрав России по составу аккредитационных комиссий в Республике Мордовия для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Приказами Минздрава России утвержден состав аккредитационной комиссии в Республике Мордовия | РНП |
| 8.3 | Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 3000 специалистов, из которых не менее 476 специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2021 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Отчет о проведенной процедуре аккредитации специалистов | ПК |
| 9. | Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 3245 человек | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | ПС |
| 9.1.1 | Мероприятие: Проработка и внедрение в работу образовательных организаций среднего профессионального образования методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2021 | 01.06.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния»  Медицинские колледжи | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о внедрении методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | РНП |
| 9.1.2 | Мероприятие: Информирование медицинских работников отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2021 | 20.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Направление информационных писем в адрес руководителей медицинских организаций Республики Мордовия | РНП |
| 9.1 | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 3245 чел. | - | 31.12.2021 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | ПК |
| 10. | Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях составляет 3876 и 8735 | 01.01.2022 | 25.03.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 10.1.1 | Мероприятие: Проведение расчета потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2022 год | 01.01.2022 | 15.03.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Нищева Н.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» Республики Мордовия о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет Минздрава Республики Мордовия в Минздрав России.  Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Мордовия на 2022 год  Повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения | РНП |
| 10.1 | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций Республики Мордовия на 2022 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, паллиативной помощи, гериатрической службы, в мероприятиях сосудистой программы, для сельской местности | - | 15.04.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства и Минздрава Республики Мордовия.  Сформированы перечни дефицитных специальностей в разрезе медицинских организаций на 2022-2023 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов целевой подготовки специалистов. Определение дефицита (избытка) медицинских работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи | ПК |
| 10.2.1 | Мероприятие: Организация работы среди школьников в целях профессиональной ориентации выпускников школ для формирования «целевого заказа» в системе высшего образования с учетом кадровой потребности в дефицитных специальностях | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Министерство образования  Республики Мордовия,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Медицинские колледжи | Концепция профориен-тационной работы в Республике Мордовия  Реализация концепции профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения  Планирование подготовки и последующего трудоустройства специа-листов с высшим и средним профессиональ-ным образованием | РНП |
| 10.2.2 | Мероприятие: Реализация образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования профориентационных мероприятий | 01.01.2022 | 25.08.2022 | Министерство образования  Республики Мордовия  Медицинские колледжи | Отчет Министерства образования Республики Мордовия о системе мероприятий (проектов), в том числе профориента-ционных, по отбору и привлечению мотивиро-ванных к медицинской деятельности школьников к обучению по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (РНП) |
| 10.2 | Контрольная точка: Увеличено количество выпускников школ, успешно сдающих ЕГЭ по профильным предметам «Химия» и «Биология».  Положительная динамика обучающихся, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования | - | 31.12.2022 | Завьялкина Е.В.,  Минздрав Республики Мордовия,  Солдатова Е.П.,  Министерство образования Республики Мордовия,  руководители образовательных организаций | Отчет Минздрава Республики Мордовия об увеличение численности абитуриентов, участвующих в конкурсном отборе в рамках квоты целевого приема | ПК |
| 10.3.1 | Мероприятие: Функционирует учебно-методический центр по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет учебно – методического центра об организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием | РНП |
| 10.3.2 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) по среднему профессиональному образованию образовательным организациям, подведомственным Минздраву Республики Мордовия с учетом конкретных специальностей, сроков обучения, в том числе:  - выстраивание партнерских отношений с родителями (законными представителями) обучающихся, образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, местным сообществом с целью максимального включения всех участников образовательного процесса в деятельность учреждений среднего медицинского профессионального образования;  - расширение мер социальной поддержки студентов и выпускников медицинских профессиональных организаций, в том числе через развитие договорных отношений между работодателем и выпускниками, возможности гарантированного участия молодого специалиста в социальных программах для дальнейшего закрепления кадров на рабочих местах;  - максимальное приближение условий и содержания практического обучения к условиям деятельности учреждений здравоохранения, реализующих передовые медицинские технологии | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Медицинские колледжи | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства Республики Мордовия по установлению контрольных цифр приема на 2019-2022 годы.  Обеспечен приток абитуриентов в медицинские колледжи;  спланирована подготовка и трудоустройство специалистов со средним образованием для медицинских организаций республики | РНП |
| 10.3 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки | - | 30.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 10.4.1 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета и ординатуры, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом специалистов конкретного профиля, в том числе обучение врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей по паллиативной медицинской помощи | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Опубликованная заявка в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России о планируемых в 2019 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | РНП |
| 10.4.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для моногородов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Утверждение заявки о планируемых в 2019 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием |  |
| 10.4.3 | Мероприятие: Проведение встреч с выпускниками старших курсов медицинского института с участием представителей Министерства здравоохранения Республики Мордовия, руководителей вуза и учреждений здравоохранения с целью профориентационной работы по дефицитным специальностям: врач – онколог, врач гериатр, врач по рентгенэдоваскулярным методам диагностики и лечения с последующим заключением договором о целевом обучении | 20.03.2022 | 01.09.2022 | Балыкова Л.А.  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Установление перечня определенных специальностей для установления контрольных цифр приема по дефицитным специальностям  Гарантии выпускнику места трудоустройства после окончания обучения в ординатуре |  |
| 10.4.4 | Мероприятие: Размещение на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 7 июня 2018 года № 667 «Об организации отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема» | 01.04.2022 | 01.08.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В., | Определен порядок отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема |  |
| 10.4.5 | Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Минздрава России о количестве целевых мест, выделенных образовательными организациями, подведомственными Минздраву России в рамках квоты целевого приема | 01.06.2022 | 01.07.2022 | Морозов М.Ю.,  Степанова Е.А., Завьялкина Е.В. | Приказ Минздрава России  Заключение договоров о целевом приеме с федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования |  |
| 10.4 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 01.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и по данным Управления Пенсионного фонда России по Республике Мордовия | ПК |
| 10.5.1 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственного задания на оказание образовательных услуг (выполнение работ) ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» по повышению квалификации и профессиональной переподготовке среднего медицинского персонала | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В. | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия. Сформировано государственное задание на оказание образовательных услуг (выполнение работ) для ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | РНП |
| 10.5.2 | Мероприятие: Разработка и внедрение с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Разработаны нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия.  Утверждены практико-ориентированные дополни-тельные профессиональ-ные программы среднего профессионального образования | РНП |
| 10.5.3 | Мероприятие: Обеспечение дальнейшего развития обучения специалистов со средним образованием по программам дополнительного профессионального образования с применением симуляционных технологий, с развитием информационно – интерактивных форм медицинского образования (модульная электронная система, дистанционное обучение, кейс - технологии, применение в медицинском образовании ОКЭС (объективного клинического структурированного экзамена). | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Меркушкина С.А.,  Янкина О.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО РМ «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков на симуляционно-тренинговых площадках | РНП |
| 10.5 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2022 | Янкина О.В.,  Медицинские колледжи,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Доклад Минздрава Республики Мордовия о результатах проведения процедуры аккредитации | ПК |
| 10.6.1 | Мероприятие: Разработка и внедрение практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования – программ повышения квалификации врачей с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов и ведомственных целевых программ в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Мордовия», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева».  Внедрены практикоориен-тированные дополнитель-ные профессиональные программы высшего образования | РНП |
| 10.6.2 | Мероприятие: Обеспечение подготовки врачей в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | РНП |
| 10.6.3 | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Трехстороннее соглашение между Минздравом РМ, медицинской организацией и медицинским институтом.  Обеспечены условия для практической подготовки обучающихся на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | РНП |
| 10.6.4 | Мероприятие: Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.08.2021 | 01.06.2022 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Соглашения с работодателями о проведении на их базе производственной практики. Увеличение числа соглашений | РНП |
| 10.6.5 | Мероприятие: Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Правительство Республики  Мордовия | Постановление Правительства Республики Мордовия  Приказы Министерства здравоохранения Республики Мордовия  Закрепление медицинских кадров в медицинских организациях Республики Мордовия | РНП |
| 10.6 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Колыганов В.В. | Доклад Минздрава Республики Мордовия | ПК |
| 10.7.1 | Мероприятие: Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центра содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Республики Мордовия | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Обеспечение преемствен-ности между образова-тельными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здраво-охранение.  Обеспечение выпускников образовательных организаций информацией о наличии рабочих мест. | (РНП) |
| 10.7 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 31.12.2022 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 10.8.1 | Мероприятие: Организация и проведение дополнительной подготовки квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия о количестве подготовленных специалистов по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | РНП |
| 10.8 | Контрольная точка: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 3876 и 8735 специалистов соответственно | - | 25.03.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 10.9.1 | Мероприятие: Реализация в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2022 | 31.01.2023 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия о реализации в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы | РНП |
| 10.9.2 | Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Мордовия, утвержденное постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 октября 2008 г. № 488, в целях установления ежемесячной надбавки за специфику деятельности в размере 10 000 рублей из расчета на 1 основную занимаемую должность врачам патологоанатомам (морфологам), химиотерапевтам, врачам – онкологам (центров амбулаторной онкологии на базах межрайонных центров | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Постановление Правительства Республики Мордовия  Обеспечен приток специалистов по дефицитным специальностям | РНП |
| 10.9.3 | Мероприятие: Мониторинг структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.01.2022 | 31.01.2023 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Предоставление отчета в Минздрав России Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 10.9.4 | Мероприятие: Анализ структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.02.2022 | 25.03.2023 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников Республики Мордовия | РНП |
| 10.9.5 | Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 15.01.2022 | 15.01.2023 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 10.9.6 | Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 20.01.2022 | 20.01.2023 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | РНП |
| 10.9.7 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Каргаев В.Н., Пронькина Е.В.,  Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников |  |
| 10.9.8 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 02.06.2022 | 31.01.2023 | Территориаль-ный фонд  обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников |  |
| 10.9.9 | Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами» в 2022 году | 01.01.2023 | 10.03.2023 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Участие в селекторном совещании Минздрава России с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  Доклад к итоговой коллегии Минздрава Республики Мордовия | РНП |
| 10.10. | Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2022 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | - | 25.03.2023 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение обеспеченности населения врачами, работающими в государственных медицинских организациях | ПК |
| 11. | Результат: Обеспечение взаимодействия с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А. | На базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | РНП |
| 11.1.1 | Мероприятие: В рамках соглашения разработка образовательных программ «Паллиативная медицинская помощь», «Гериатрия» в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Разработаны, утверждены и внедрены образовательные программы «Паллиативная медицинская помощь», «Гериатрия» | РНП |
| 11.1.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов мультидисциплинарной бригады: врачей – нейрохирургов, врачей кардиологов, анестезиологов – реаниматологов, по медицинской реабилитации, логопедов), врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по паллиативной медицинской помощи, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей неонатологов, врачей – акушеров - гинекологов | 01.08.2021 | 01.03.2022 | Морозов М.Ю., Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | Сформирована и направлена заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации | РНП |
| 11.1 | Контрольная точка: Улучшено качество работы практикующих врачей, и, как следствие, повышена степень удовлетворенности населения республики работой врачей, в том числе врачей первичного звена | - | 30.12.2022 | Морозов М.Ю.,  Балыкова Л.А.,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | По результатам опросов страховых компаний увеличился процент удовлетворенности населения республики работой врачей первичного звена | ПК |
| 11.2.1 | Мероприятие: Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Определен порядок предоставления субсидии для оснащения площадок ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | РНП |
| 11.2.2 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 11.2.3 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для дооснащения на их базе площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов для выпускников колледжей | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 11.2 | Контрольная точка: На базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» площадки для проведения процедуры аккредитации дооснащены | - | 30.12.2022 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Предоставлен отчет руководителей образовательных организаций о проведенном дооснащении площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов | ПК |
| 11.3.1 | Мероприятие: Направление предложений в Минздрав России по составу аккредитационных комиссий в Республике Мордовия для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Приказами Минздрава России утвержден состав аккредитационной комиссии в Республике Мордовия | РНП |
| 11.3 | Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 9000 специалистов, из которых не менее 980 специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2022 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Отчет о проведенной процедуре аккредитации специалистов | ПК |
| 12. | Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12533 человек | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | ПС |
| 12.1.1 | Мероприятие: Проработка и внедрение в работу образовательных организаций среднего профессионального образования методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2022 | 01.06.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния»  Медицинские колледжи | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о внедрении методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | РНП |
| 12.1.2 | Мероприятие: Информирование медицинских работников отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2022 | 20.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Направление информационных писем в адрес руководителей медицинских организаций Республики Мордовия | РНП |
| 12.1 | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12533 чел. | - | 31.12.2022 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | ПК |
| 13 | Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях составляет 3894 и 8873 | 01.01.2023 | 25.03.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 13.1.1 | Мероприятие: Проведение расчета потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2023 год | 01.01.2023 | 15.03.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Нищева Н.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» Республики Мордовия о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет Минздрава Республики Мордовия в Минздрав России.  Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и сренем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Мордовия на 2023 год | РНП |
| 13.1 | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций Республики Мордовия на 2023 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, паллиативной помощи, гериатрической службы, в мероприятиях сосудистой программы, для сельской местности | - | 15.04.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства и Минздрава Республики Мордовия.  Сформированы перечни дефицитных специальностей в разрезе медицинских организаций на 2023-2024 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов целевой подготовки специалистов. Определение дефицита (избытка) медицинских работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи | ПК |
| 13.2.1 | Мероприятие: Организация работы среди школьников в целях профессиональной ориентации выпускников школ для формирования «целевого заказа» в системе высшего образования с учетом кадровой потребности в дефицитных специальностях | 01.01.2022 | 01.06.2023 | Министерство образования РМ,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Медицинские колледжи | Концепция профориен-тационной работы в Республике Мордовия  Реализация концепции профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения  Планирование подготовки и последующего трудоустройства специа-листов с высшим и средним профессиональным образованием | РНП |
| 13.2.2 | Мероприятие: Реализация образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования профориентационных мероприятий | 01.01.2023 | 25.08.2023 | Министерство образования  Республики Мордовия  Медицинские колледжи | Отчет Министерства образования Республики Мордовия о системе мероприятий (проектов), в том числе профориента-ционных, по отбору и привлечению мотивиро-ванных к медицинской деятельности школьников к обучению по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (РНП) |
| 13.2 | Контрольная точка: Увеличено количество выпускников школ, успешно сдающих ЕГЭ по профильным предметам «Химия» и «Биология».  Положительная динамика обучающихся, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования | - | 31.12.2023 | Завьялкина Е.В.,  Минздрав Республики Мордовия,  Солдатова Е.П.,  Министерство образования Республики Мордовия,  руководители образовательных организаций | Отчет Минздрава Республики Мордовия об увеличение численности абитуриентов, участвующих в конкурсном отборе в рамках квоты целевого приема | РНП |
| 13.3.1 | Мероприятие: Функционирует учебно-методический центр по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет учебно – методического центра об организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием | РНП |
| 13.3.2 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) по среднему профессиональному образованию образовательным организациям, подведомственным Минздраву Республики Мордовия с учетом конкретных специальностей, сроков обучения, в том числе:  - выстраивание партнерских отношений с родителями (законными представителями) обучающихся, образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, местным сообществом с целью максимального включения всех участников образовательного процесса в деятельность учреждений среднего медицинского профессионального образования;  - расширение мер социальной поддержки студентов и выпускников медицинских профессиональных организаций, в том числе через развитие договорных отношений между работодателем и выпускниками, возможности гарантированного участия молодого специалиста в социальных программах для дальнейшего закрепления кадров на рабочих местах;  - максимальное приближение условий и содержания практического обучения к условиям деятельности учреждений здравоохранения, реализующих передовые медицинские технологии | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Медицинские колледжи | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства Республики Мордовия по установлению контрольных цифр приема на 2023-2024 годы.  Обеспечен приток абитуриентов в медицинские колледжи;  спланирована подготовка и трудоустройство специалистов со средним образованием для медицинских организаций республики | РНП |
| 13.3 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки | - | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 13.4.1 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета и ординатуры, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом специалистов конкретного профиля, в том числе обучение врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей по паллиативной медицинской помощи | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Опубликованная заявка в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России о планируемых в 2019 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | РНП |
| 13.4.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для моногородов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Утверждение заявки о планируемых в 2019 году объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | РНП |
| 13.4.3 | Мероприятие: Проведение встреч с выпускниками старших курсов медицинского института с участием представителей Министерства здравоохранения Республики Мордовия, руководителей вуза и учреждений здравоохранения с целью профориентационной работы по дефицитным специальностям: врач – онколог, врач гериатр, врач по рентгенэдоваскулярным методам диагностики и лечения с последующим заключением договором о целевом обучении | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Балыкова Л.А.  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Установление перечня определенных специальностей для установления контрольных цифр приема по дефицитным специальностям  Гарантии выпускнику места трудоустройства после окончания обучения в ординатуре | РНП |
| 13.4.4 | Мероприятие: Размещение на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 7 июня 2018 года № 667 «Об организации отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема» | 01.04.2023 | 01.08.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В., | Определен порядок отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема | РНП |
| 13.4.5 | Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Минздрава России о количестве целевых мест, выделенных образовательными организациями, подведомственными Минздраву России в рамках квоты целевого приема | 01.06.2023 | 01.07.2023 | Морозов М.Ю.,  Степанова Е.А., Завьялкина Е.В. | Приказ Минздрава России  Заключение договоров о целевом приеме с федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования | РНП |
| 13.4 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и по данным Управления Пенсионного фонда России по Республике Мордовия | ПК |
| 13.5.1 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственного задания на оказание образовательных услуг (выполнение работ) ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» по повышению квалификации и профессиональной переподготовке среднего медицинского персонала | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В. | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия. Сформировано государственное задание на оказание образовательных услуг (выполнение работ) для ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | РНП |
| 13.5.2 | Мероприятие: Разработка и внедрение с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования – программ повышения квалификации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Разработаны нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия.  Утверждены практикоориентированные дополнительные профессиональные программы среднего профессионального образования | РНП |
| 13.5.3 | Мероприятие: Обеспечение дальнейшего развития обучения специалистов со средним образованием по программам дополнительного профессионального образования с применением симуляционных технологий, с развитием информационно – интерактивных форм медицинского образования (модульная электронная система, дистанционное обучение, кейс-технологии, применение в медицинском образовании ОКЭС (объективного клинического структурированного экзамена) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Меркушкина С.А.,  Янкина О.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО РМ «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков на симуляционно-тренинговых площадках. | РНП |
| 13.5 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2023 | Янкина О.В.,  Медицинские колледжи,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Доклад Минздрава Республики Мордовия о результатах проведения процедуры аккредитации | ПК |
| 13.6.1 | Мероприятие: Разработка и внедрение практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации врачей с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов и ведомственных целевых программ в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Мордовия», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Внедрены практикоориентированные дополнительные профессиональные программы высшего образования | РНП |
| 13.6.2 | Мероприятие: Обеспечение подготовки врачей в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | РНП |
| 13.6.3 | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Трехстороннее соглашение между Минздравом РМ, медицинской организацией и медицинским институтом.  Обеспечены условия для практической подготовки обучающихся на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | РНП |
| 13.6.4 | Мероприятие: Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.08.2022 | 01.06.2023 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Соглашения с работодателями о проведении на их базе производственной практики. Увеличение числа соглашений | РНП |
| 13.6.5 | Мероприятие: Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.09.2023 | 31.12.2023 | Правительство Республики  Мордовия | Постановление Правительства Республики Мордовия  Приказы Министерства здравоохранения Республики Мордовия  Закрепление медицинских кадров в медицинских организациях Республики Мордовия | РНП |
| 13.6 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Колыганов В.В. | Доклад Минздрава Республики Мордовия | ПК |
| 13.7.1 | Мероприятие: Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центра содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Республики Мордовия | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Обеспечение преемствен-ности между образова-тельными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здраво-охранение.  Обеспечение выпускников образовательных организаций информацией о наличии рабочих мест. | (РНП) |
| 13.7 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 31.12.2023 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 13.8.1 | Мероприятие: Организация и проведение дополнительной подготовки квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия о количестве подготовленных специалистов по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | РНП |
| 13.8 | Контрольная точка: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 3894 и 8873 специалистов соответственно | - | 25.03.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 13.9.1 | Мероприятие: Реализация в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2023 | 31.01.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия о реализации в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы | РНП |
| 13.9.2 | Мероприятие: Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Мордовия, утвержденное постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 октября 2008 г. № 488, в целях установления ежемесячной надбавки за специфику деятельности в размере 10 000 рублей из расчета на 1 основную занимаемую должность врачам патологоанатомам (морфологам), химиотерапевтам, врачам – онкологам (центров амбулаторной онкологии на базах межрайонных центров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Постановление Правительства Республики Мордовия  Обеспечен приток специалистов по дефицитным специальностям | РНП |
| 13.9.3 | Мероприятие: Мониторинг структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.01.2023 | 31.01.2024 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Предоставление отчета в Минздрав России Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 13.9.4 | Мероприятие: Анализ структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.02.2023 | 25.03.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников Республики Мордовия | РНП |
| 13.9.5 | Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 15.01.2023 | 15.01.2024 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 13.9.6 | Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 20.01.2023 | 20.01.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | РНП |
| 13.9.7 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Каргаев В.Н., Пронькина Е.В.,  Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | РНП |
| 13.9.8 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 02.06.2023 | 31.01.2024 | Территориаль-ный фонд  обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | РНП |
| 13.9.9 | Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами» в 2023 году | 01.01.2024 | 10.03.2024 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Участие в селекторном совещании Минздрава России с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Доклад к итоговой коллегии Минздрава Республики Мордовия | РНП |
| 13.9 | Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2023 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | - | 25.03.2024 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение обеспеченности населения врачами, работающими в государственных медицинских организациях | ПК |
| 14. | Результат: Обеспечение взаимодействия с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А. | На базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | РНП |
| 14.1.1 | Мероприятие: В рамках соглашения разработка образовательных программ «Поликлиника нового образца», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации | 01.02.2023 | 20.12.2023 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Разработаны, утверждены и внедрены образова-тельные программы «Поликлиника нового образца», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» | ПК |
| 14.1.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов мультидисциплинарной бригады: врачей – нейрохирургов, врачей кардиологов, анестезиологов – реаниматологов, по медицинской реабилитации, логопедов), врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по паллиативной медицинской помощи, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей ненатологов, врачей – акушеров - гинекологов | 01.08.2022 | 01.03.2023 | Морозов М.Ю., Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | Сформирована и направлена заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации | РНП |
| 14.1 | Контрольная точка: Улучшено качество работы практикующих врачей, и, как следствие, повышена степень удовлетворенности населения республики работой врачей, в том числе врачей первичного звена | - | 30.12.2023 | Морозов М.Ю.,  Балыкова Л.А.,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | По результатам опросов страховых компаний увеличился процент удовлетворенности населения республики работой врачей первичного звена | ПК |
| 14.2.1 | Мероприятие: Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Определен порядок предоставления субсидии для оснащения площадок ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | РНП |
| 14.2.2 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 14.2.3 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для дооснащения на их базе площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов для выпускников колледжей | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 14.2 | Контрольная точка: На базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» площадки для проведения процедуры аккредитации дооснащены | - | 30.12.2023 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Предоставлен отчет руководителей образовательных организаций о проведенном дооснащении площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов | ПК |
| 14.3.1 | Мероприятие: Направление предложений в Минздрав России по составу аккредитационных комиссий в Республике Мордовия для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Приказами Минздрава России утвержден состав аккредитационной комиссии в Республике Мордовия | РНП |
| 14.3 | Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 11500 специалистов, из которых не менее 1000 специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2023 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Отчет о проведенной процедуре аккредитации специалистов | ПК |
| 15. | Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12673 человек | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | ПС |
| 15.1.1 | Мероприятие: Проработка и внедрение в работу образовательных организаций среднего профессионального образования методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 01.06.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния»  Медицинские колледжи | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о внедрении методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | РНП |
| 15.1.2 | Мероприятие: Информирование медицинских работников отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2023 | 20.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Направление информационных писем в адрес руководителей медицинских организаций Республики Мордовия | РНП |
| 15.1 | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12673 чел. | - | 31.12.2023 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | ПК |
| 16. | Результат: Численность врачей и средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях составляет 3916 и 9057 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 16.1.1 | Мероприятие: Проведение расчета потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций на 2024 год | 01.01.2024 | 16.03.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Нищева Н.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» Республики Мордовия о расчете прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций, согласованный с ЦНИИОИЗ. Отчет Минздрава Республики Мордовия в Минздрав России.  Произведен расчет прогнозной потребности во врачах и сренем медицинском персонале для медицинских организаций Республики Мордовия на 2024 год | РНП |
| 16.1 | Контрольная точка: Определена потребность во врачах и средних медицинских работниках для государственных медицинских организаций Республики Мордовия на 2024 г. в разрезе специальностей, в том числе для медицинских организаций, участвующих в оказании первичной медико-санитарной помощи, онкологической помощи, паллиативной помощи, гериатрической службы, в мероприятиях сосудистой программы, для сельской местности | - | 16.04.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства и Минздрава Республики Мордовия.  Сформированы перечни дефицитных специальностей в разрезе медицинских организаций на 2024-2025 гг., обеспечивающие эффективное планирование объемов целевой подготовки специалистов. Определение дефицита (избытка) медицинских работников в штате медицинских организаций с точки зрения соответствия порядкам оказания медицинской помощи | ПК |
| 16.2.1 | Мероприятие: Организация работы среди школьников в целях профессиональной ориентации выпускников школ для формирования «целевого заказа» в системе высшего образования с учетом кадровой потребности в дефицитных специальностях | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Министерство образования РМ,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Медицинские колледжи | Концепция профориен-тационной работы в Республике Мордовия  Реализация концепции профориентационной работы среди школьников в сфере здравоохранения  Планирование подготовки и последующего трудоустройства специа-листов с высшим и средним профессиональным образованием | РНП |
| 16.2.2 | Мероприятие: Реализация образовательными организациями, осуществляющими подготовку по профессиям, специальностям и направлениям подготовки медицинского и фармацевтического образования профориентационных мероприятий | 01.01.2024 | 26.08.2024 | Министерство образования  Республики Мордовия  Медицинские колледжи | Отчет Министерства образования Республики Мордовия о системе мероприятий (проектов), в том числе профориента-ционных, по отбору и привлечению мотивиро-ванных к медицинской деятельности школьников к обучению по специальностям области образования «Здравоохранение и медицинские науки» | (РНП) |
| 16.2 | Контрольная точка: Увеличено количество выпускников школ, успешно сдающих ЕГЭ по профильным предметам «Химия» и «Биология».  Положительная динамика обучающихся, зачисленных на 1 курс образовательных организаций высшего образования | - | 31.12.2024 | Завьялкина Е.В.,  Минздрав Республики Мордовия,  Солдатова Е.П.,  Министерство образования Республики Мордовия,  руководители образовательных организаций | Отчет Минздрава Республики Мордовия об увеличение численности абитуриентов, участвующих в конкурсном отборе в рамках квоты целевого приема | РНП |
| 16.3.1 | Мероприятие: Функционирует учебно-методический центр по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием на базе ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В.,  ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно-аналитический центр» | Отчет учебно – методического центра об организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта, включая специалистов кардиологической и онкологической служб, в том числе с немедицинским образованием | РНП |
| 16.3.2 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственных заданий на оказание образовательных услуг (выполнение работ) по среднему профессиональному образованию образовательным организациям, подведомственным Минздраву Республики Мордовия с учетом конкретных специальностей, сроков обучения, в том числе:  - выстраивание партнерских отношений с родителями (законными представителями) обучающихся, образовательными учреждениями, организациями здравоохранения, местным сообществом с целью максимального включения всех участников образовательного процесса в деятельность учреждений среднего медицинского профессионального образования;  - расширение мер социальной поддержки студентов и выпускников медицинских профессиональных организаций, в том числе через развитие договорных отношений между работодателем и выпускниками, возможности гарантированного участия молодого специалиста в социальных программах для дальнейшего закрепления кадров на рабочих местах;  - максимальное приближение условий и содержания практического обучения к условиям деятельности учреждений здравоохранения, реализующих передовые медицинские технологии | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Медицинские колледжи | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Правительства Республики Мордовия по установлению контрольных цифр приема на 2023-2024 годы.  Обеспечен приток абитуриентов в медицинские колледжи;  спланирована подготовка и трудоустройство специалистов со средним образованием для медицинских организаций республики | РНП |
| 16.3 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего профессионального образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки | - | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | РНП |
| 16.4.1 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета и ординатуры, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета с учетом специалистов конкретного профиля, в том числе обучение врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей по паллиативной медицинской помощи | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Опубликованная заявка в электронном виде с использованием автоматизированной системы Минздрава России о планируемых объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием | РНП |
| 16.4.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки на обучение граждан по программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета для моногородов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Утверждение заявки о планируемых объемах подготовки специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием |  |
| 16.4.3 | Мероприятие: Проведение встреч с выпускниками старших курсов медицинского института с участием представителей Министерства здравоохранения Республики Мордовия, руководителей вуза и учреждений здравоохранения с целью профориентационной работы по дефицитным специальностям: врач – онколог, врач гериатр, врач по рентгенэдоваскулярным методам диагностики и лечения с последующим заключением договором о целевом обучении | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Балыкова Л.А.  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Установление перечня определенных специальностей для установления контрольных цифр приема по дефицитным специальностям  Гарантии выпускнику места трудоустройства после окончания обучения в ординатуре | РНП |
| 16.4.4 | Мероприятие: Размещение на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Министерства здравоохранения Республики Мордовия от 7 июня 2018 года № 667 «Об организации отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема» | 01.04.2024 | 01.08.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В., | Определен порядок отбора и направления граждан для участия в конкурсном отборе на обучение по образовательным программам высшего образования в рамках квоты целевого приема | РНП |
| 16.4.5 | Мероприятие: Размещение информации на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Мордовия приказа Минздрава России о количестве целевых мест, выделенных образовательными организациями, подведомственными Минздраву России в рамках квоты целевого приема | 01.06.2024 | 01.07.2024 | Морозов М.Ю.,  Степанова Е.А., Завьялкина Е.В. | Приказ Минздрава России  Заключение договоров о целевом приеме с федеральными государственными бюджетными образовательными учреждениями высшего образования | РНП |
| 16.4. | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ высшего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  руководители медицинских организаций | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР и по данным Управления Пенсионного фонда России по Республике Мордовия | ПК |
| 16.5.1 | Мероприятие: Формирование и утверждение государственного задания на оказание образовательных услуг (выполнение работ) ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» по повышению квалификации и профессиональной переподготовке среднего медицинского персонала | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Алексеева И.В. | Разработаны и утверждены нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия. Сформировано государственное задание на оказание образовательных услуг (выполнение работ) для ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» | РНП |
| 16.5.2 | Мероприятие: Разработка и внедрение с учетом национальных приоритетов и стратегических задач в области здравоохранения практикоориентированных дополнительных профессиональных программ среднего профессионального образования - программ повышения квалификации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Разработаны нормативные правовые акты Минздрава Республики Мордовия.  Утверждены практико-ориентированные допол-нительные профессио-нальные программы среднего профессио-нального образования | РНП |
| 16.5.3 | Мероприятие: Обеспечение дальнейшего развития обучения специалистов со средним образованием по программам дополнительного профессионального образования с применением симуляционных технологий, с развитием информационно – интерактивных форм медицинского образования (модульная электронная система, дистанционное обучение, кейс- технологии, применение в медицинском образовании ОКЭС (объективного клинического структурированного экзамена). | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Меркушкина С.А.,  Янкина О.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО РМ «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»  Обучающиеся по программам среднего профессионального образования обеспечены возможностью отработки практических навыков на симуляционно-тренинговых площадках | РНП |
| 16.5 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2024 | Янкина О.В.,  Медицинские колледжи,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Доклад Минздрава Республики Мордовия о результатах проведения процедуры аккредитации | ПК |
| 16.6.1 | Мероприятие: Разработка и внедрение практикоориентированных образовательных программ дополнительного профессионального образования - программ повышения квалификации врачей с учетом необходимости кадрового обеспечения региональных проектов и ведомственных целевых программ в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Мордовия», а также кадровых потребностей населенных пунктов с одним градообразующим предприятием и территорий опережающего развития | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Внедрены практикоориентированные дополнительные профессиональные программы высшего образования | РНП |
| 16.6.2 | Мероприятие: Обеспечение подготовки врачей в образовательных организациях высшего образования в симуляционно-тренинговых центрах, позволяющих осуществить отработку практических навыков в условиях, приближенных к реальным | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Программа дополнитель-ного образования, согла-сованная с институтом дополнительного профес-сионального образования ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарева»  Обучающиеся на программах высшего образования обеспечены возможностью отработки практических навыков в симуляционно-тренинговых центрах | РНП |
| 16.6.3 | Мероприятие: Обеспечение условий для практической подготовки обучающихся по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки» на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Трехстороннее соглашение между Минздравом РМ, медицинской организацией и медицинским институтом.  Обеспечены условия для практической подготовки обучающихся на клинических базах медицинских организаций 2 и 3 уровня в Республике Мордовия | РНП |
| 16.6.4 | Мероприятие: Развитие системы производственной практики студентов медицинских вузов, направленной на повышение эффективности освоения обучающимися практических навыков | 01.06.2024 | 01.09.2024 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследователь-ский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»,  руководители государственных медицинских организаций | Соглашения с работодателями о проведении на их базе производственной практики. Увеличение числа соглашений | РНП |
| 16.6.5 | Мероприятие: Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки | 01.09.2024 | 31.12.2024 | Правительство Республики  Мордовия | Постановление Правительства Республики Мордовия  Приказы Министерства здравоохранения Республики Мордовия  Закрепление медицинских кадров в медицинских организациях Республики Мордовия | РНП |
| 16.6 | Контрольная точка: Положительная динамика численности выпускников образовательных организаций высшего образования, прошедших обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», успешно прошедших процедуру аккредитации специалистов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | - | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Колыганов В.В. | Доклад Минздрава Республики Мордовия | ПК |
| 16.7.1 | Мероприятие: Создание в образовательных организациях среднего профессионального образования центра содействия трудоустройству выпускников в государственные медицинские организации Республики Мордовия | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Обеспечение преемствен-ности между образова-тельными и медицинскими и фармацевтическими организациями в вопросах привлечения выпускников в практическое здраво-охранение.  Обеспечение выпускников образовательных организаций информацией о наличии рабочих мест. | (РНП) |
| 16.7 | Контрольная точка: Повышена эффективность трудоустройства лиц, завершивших освоение программ среднего образования по профессиям, специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки, области образования «Здравоохранение и медицинские науки», в том числе в рамках целевого обучения (приема), проработавших в государственных медицинских организациях Республики Мордовия не менее 3 лет | - | 31.12.2024 | Морозов М.Ю.  Минздрав Республики Мордовия  Руководители медицинских колледжей | Отчет об эффективности трудоустройства по результатам анализа ФРМР | ПК |
| 16.8.1 | Мероприятие: Организация и проведение дополнительной подготовки квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | Отчет Минздрава Республики Мордовия о количестве подготовленных специалистов по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии (в том числе по паллиативной медицинской помощи) и сердечно – сосудистых заболеваний | РНП |
| 16.8 | Контрольная точка: Увеличена численность врачей и средних медицинских работников в государственных медицинских организациях до 3916 и 9057 специалистов соответственно | - | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А.,  Нищева Н.В.,  главные внештатные специалисты Минздрава Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение численности врачей и средних медицинских работников | ПК |
| 16.9.1 | Мероприятие: Реализация в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы до 55-60 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия о реализации в Республике Мордовия регионального плана мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда работников, направленных на увеличение доли выплат по окладам в структуре заработной платы | РНП |
| 16.9.2 | Мероприятие: Внесение изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Мордовия, утвержденное постановлением Правительства Республики Мордовия от 29 октября 2008 г. № 488, в целях установления ежемесячной надбавки за специфику деятельности в размере 10 000 рублей из расчета на 1 основную занимаемую должность врачам патологоанатомам (морфологам), химиотерапевтам, врачам – онкологам (центров амбулаторной онкологии на базах межрайонных центров | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Постановление Правительства Республики Мордовия  Обеспечен приток специалистов по дефицитным специальностям | РНП |
| 16.9.3 | Мероприятие: Мониторинг структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Предоставление отчета в Минздрав России Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 16.9.4 | Мероприятие: Анализ структуры заработной платы медицинских работников Республики Мордовия | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитическая справка о структуре заработных плат медицинских работников Республики Мордовия | РНП |
| 16.9.5 | Мероприятие: Обеспечение поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 16.01.2024 | 31.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | В Минздрав России представлен отчет Министра здравоохранения Республики Мордовия | РНП |
| 16.9.6 | Мероприятие: Анализ обеспечения поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) и среднего медицинского (фармацевтический) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | 20.01.2024 | 21.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Аналитический отчёт об обеспечении поддержания достигнутых уровней средних заработных плат врачей и среднего медицинского персонала в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 | РНП |
| 16.9.7 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Каргаев В.Н., Пронькина Е.В.,  Территориаль-ный фонд обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | РНП |
| 16.9.8 | Мероприятие: Мониторинг расходования средств нормированного страхового запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | 02.06.2024 | 31.12.2024 | Территориаль-ный фонд  обязательного медицинского страхования | Отчет территориального Фонда обязательного медицинского страхования в Фонд обязательного медицинского страхования о расходовании средств нормированного страхо-вого запаса в совокупности прироста численности врачей и средних медицинских работников | РНП |
| 16.9.9 | Мероприятие: Подведение итогов по результатам мониторинга регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Мордовия квалифицированными кадрами» в 2024 году | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | Участие в селекторном совещании Минздрава России с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  Доклад к итоговой коллегии Минздрава Республики Мордовия | РНП |
| 16.9 | Контрольная точка: Данные федерального регистра медицинских работников по числу врачей и средних медицинских работников на конец 2024 года подтверждены формой федерального статистического наблюдения ФСН № 30 | - | 31.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Минздрав Республики Мордовия | форма федерального статистического наблюдения ФСН № 30. Увеличение обеспеченности населения врачами, работающими в государственных медицинских организациях | ПК |
| 17. | Результат: Обеспечение взаимодействия с медицинским институтом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» по созданию на базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра инфраструктуры для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Балыкова Л.А. | На базе регионального Аккредитационно – симуляционного центра создана инфраструктура для отработки практикующими врачами практических навыков в рамках непрерывного повышения квалификации | РНП |
| 17.1.1 | Мероприятие: В рамках соглашения разработка образовательных программ «Паллиативная медицинская помощь», «Гериатрия» в том числе с отработкой практических навыков на циклах повышения квалификации | 01.02.2024 | 20.12.2024 | Балыкова Л.А.,  медицинский институт ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» | Разработаны, утверждены и внедрены образовательные программы «Поликлиника нового образца», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями» | РНП |
| 17.1.2 | Мероприятие: Формирование и размещение заявки за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки для специалистов мультидисциплинарной бригады: врачей – нейрохирургов, врачей кардиологов, анестезиологов – реаниматологов, по медицинской реабилитации, логопедов), врачей онкологов, врачей гериатров, врачей по паллиативной медицинской помощи, врачей по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения, врачей патологоанатомов, врачей неонатологов, врачей – акушеров – гинекологов | 01.08.2023 | 01.03.2024 | Морозов М.Ю., Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | Сформирована и направлена заявка в Министерство здравоохранения Российской Федерации | РНП |
| 17.1 | Контрольная точка: Улучшено качество работы практикующих врачей, и, как следствие, повышена степень удовлетворенности населения республики работой врачей, в том числе врачей первичного звена | - | 30.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Балыкова Л.А.,  Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В. | По результатам опросов страховых компаний увеличился процент удовлетворенности населения республики работой врачей первичного звена | ПК |
| 17.2.1 | Мероприятие: Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Определен порядок предоставления субсидии для оснащения площадок ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» | РНП |
| 17.2.2 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» для дооснащения на их базе площадок для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 17.2.3 | Мероприятие: Предоставление субсидии ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для дооснащения на их базе площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов для выпускников колледжей | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | В Минздрав Республики Мордовия ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» предоставлен отчет о заключении договора на поставку оборудования | РНП |
| 17.2 | Контрольная точка: На базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» площадки для проведения процедуры аккредитации дооснащены | - | 30.12.2024 | Морозов М.Ю.,  Аросланкина А.П.,  Алексеева И.В. | Предоставлен отчет руководителей образовательных организаций о проведенном дооснащении площадок для проведения процедуры аккредитации специалистов | ПК |
| 17.3.1 | Мероприятие: Направление предложений в Минздрав России по составу аккредитационных комиссий в Республике Мордовия для проведения первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов, имеющих высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также среднее профессиональное (медицинское или фармацевтическое) образование | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Приказами Минздрава России утвержден состав аккредитационной комиссии в Республике Мордовия | РНП |
| 17.3 | Контрольная точка: В рамках процедуры первичной и первичной специализированной аккредитации специалистов аккредитовано и допущено к осуществлению профессиональной деятельности не менее 12000 специалистов, из которых не менее 1200 специалистов «участковой службы» | - | 20.12.2024 | Пинямаскин А.Н.,  Колыганов В.В., Янкина О.В. | Отчет о проведенной процедуре аккредитации специалистов | ПК |
| 18. | Результат: Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, включая освоение дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12864 человек | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния» | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о числе специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования | ПС |
| 18.1.1 | Мероприятие: Проработка и внедрение в работу образовательных организаций среднего профессионального образования методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2024 | 01.06.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалистов здравоохране-ния»  Медицинские колледжи | Отчет ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республикан-ский центр повышения квалификации специалис-тов здравоохранения» о внедрении методических и справочных материалов о системе непрерывного медицинского образования | РНП |
| 18.1.2 | Мероприятие: Информирование медицинских работников отрасли здравоохранения о системе непрерывного медицинского образования | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Направление информационных писем в адрес руководителей медицинских организаций Республики Мордовия | РНП |
| 18.1 | Контрольная точка: Число активных пользователей портала непрерывного медицинского образования составило не менее 12864 чел. | - | 31.12.2024 | Степанова Е.А.,  Завьялкина Е.В.,  Руководители медицинских организаций | Увеличение численности медицинских работников – активных пользователей портала непрерывного медицинского образования | ПК |

7.2. Методика расчета показателей регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных1 | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| Обеспеченность врачами, работающими в государственных медицинских организациях, (чел. на 10 тыс. населения) | | | | | | | |
| 1. | (число врачей, работающих в государственных медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30/численность населения на конец года) \* 10000 | число врачей, работающих в государствен-ных медицин-ских организациях  (физических лиц);  численность населения | Ежегодные данные, форма федерального статистичес-кого наблюде-ния № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | Информация предоставляется в целом по медицинским организациям, подведомствен-ным Минздраву Республики Мордовия | показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях, (чел. на 10тыс. населения) | | | | | | | |
| 2. | (число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в государственных медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 / численность населения на конец года) \* 10000 | число медицинских работников со средним профессиональным образованием, работающих в государствен-ных медицинских организациях  (физических лиц);  численность населения | Ежегодные данные, форма федерального статистичес-кого наблюде-ния № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | Информация предоставляется в целом по медицинским организациям, подведомствен-ным Минздраву Республики Мордовия | показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях, (чел. на 10 тыс. населения) | | | | | | | |
| 1. | (Число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 (физических лиц) / численность населения на конец года) \* 10000 | число врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физических лиц);  численность населения | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | Информация предоставляется в целом по медицинским организациям, подведомствен-ным Минздраву Республики Мордовия | показатель на дату | форма показателя - относительный |
| Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | | | | | | | |
| 1. | (Число врачей (физических лиц) / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) \* 100 | Число врачей (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | Информация предоставляется в целом по медицинским организациям, подведомствен-ным Минздраву Республики Мордовия | показатель на дату | форма показателя – относительный |
| Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), % | | | | | | | |
| 1. | (Число средних медицинских работников (физических лиц) / число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) \* 100 | Число средних медицинских работников (физических лиц), Число врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | Информация предоставляется в целом по медицинским организациям, подведомствен-ным Минздраву Республики Мордовия | показатель на дату | форма показателя – относительный |
| Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.) | | | | | | | |
| 1. | Число активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования | Число активных пользователей зарегистрированных на портале непрерывного медицинского образования | Ежеквартальные данные ФГБОУ ВО «Националь-ный исследо-вательский Мордовский государствен-ный университет им. Н.П. Огарева» по количеству активных пользователей портала непрерывного медицинского образования (предоставляет-ся в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | Минздрав Республики Мордовия | Информация предоставляется в целом по медицинским организациям, подведомствен-ным Минздраву Республики Мордовия | показатель на дату | форма показателя - абсолютный |
| Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, (%) | | | | | | | |
| 1. | (Число специалистов, получивших свидетельства об аккредитации специалиста за период с 2016 года (физических лиц) / (число медицинских и фармацевтических работников государственных и муниципальных медицинских организаций (физических лиц)) \* 100 | Число специалистов, получивших свидетельства об аккредитации специалиста за период с 2016 года (физических лиц);  Число медицинских и фармацевтических работников государственных и муниципальных медицинских организаций (физических лиц) | Ежегодные данные, информация Аккредита-ционно – симуляционного центра (представляется в срок до 10 декабря текущего года по результатам текущего года)  Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | Минздрав Республики Мордовия Росстат | Информация предоставляется по Республике Мордовия | показатель за период | форма показателя - относительный |
| Численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, (тыс. чел.) | | | | | | | |
| 1. | число врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 | число врачей, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляет-ся в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | Информация предоставляется в целом по медицинским организациям, подведомствен-ным Минздраву Республики Мордовия | показатель на дату | форма показателя - абсолютный |
| Численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, (тыс. чел.) | | | | | | | |
| 1. | число средних медицинских работников, работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях в соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 30 | число средних медицинских работников, работающих в государствен-ных и муниципаль-ных медицинских организациях | Ежегодные данные, форма федерального статистического наблюдения  № 30 (представляется в срок до 25 марта текущего года за предыдущий год) | ГАУЗ Республики Мордовия «Медицинский информационно – аналитический центр» | Информация предоставляется в целом по медицинским организациям, подведомствен-ным Минздраву Республики Мордовия | показатель на дату | форма показателя - абсолютный |

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта

| №  п/п | Наименование мероприятия и источники финансирования | Код бюджет-ной классифи-кации | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего,  (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  | 3,53 |  |  |  |  |  | 3,53 |
| 1.1. | Создание учебно-методического ресурсного центра по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта |  | 2,65 |  |  |  |  |  | 2,65 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  | 2,65 |  |  |  |  |  | 2,65 |
| 1.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 2,65 |  |  |  |  |  | 2,65 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки |  | 0,58 |  |  |  |  |  | 0,58 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  | 0,58 |  |  |  |  |  | 0,58 |
| 1.2.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 0,58 |  |  |  |  |  | 0,58 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Организация и дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии и сердечно – сосудистых заболеваний |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.3.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 0,3 |
| 1.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Создание аккредитационно – симуляционного центра |  | 4,325 |  |  |  |  |  | 4,325 |
| 2.1. | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием, в том числе: |  | 4,325 |  |  |  |  |  | 4,325 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  | 3,825 |  |  |  |  |  | 3,825 |
| 2.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  | 3,825 |  |  |  |  |  | 3,825 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | внебюджетные источники |  | 0,5 |  |  |  |  |  | 0,5 |
| 3. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  |  | 3,25 |  |  |  |  | 3,25 |
| 3.1. | Создание учебно-методического ресурсного центра по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта |  |  | 1,87 |  |  |  |  | 1,87 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  | 1,87 |  |  |  |  | 1,87 |
| 3.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  | 1,87 |  |  |  |  | 1,87 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 1,08 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 1,08 |
| 3.2.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  | 1,08 |  |  |  |  | 1,08 |
| 3.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация и дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии и сердечно – сосудистых заболеваний |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |
| 3.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |
| 3.3.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |
| 3.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Создание аккредитационно – симуляционного центра |  |  | 5,45 |  |  |  |  | 5,45 |
| 4.1. | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием, в том числе: |  |  | 5,45 |  |  |  |  | 5,45 |
| 4.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  | 4,85 |  |  |  |  | 4,85 |
| 4.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  | 4,85 |  |  |  |  | 4,85 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | внебюджетные источники |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 0,6 |
| 5. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  |  |  | 3,25 |  |  |  | 3,25 |
| 5.1. | Создание учебно-методического ресурсного центра по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта |  |  |  | 1,87 |  |  |  | 1,87 |
| 5.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  | 1,87 |  |  |  | 1,87 |
| 5.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 1,87 |  |  |  | 1,87 |
| 5.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 1,08 |
| 5.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 1,08 |
| 5.2.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 1,08 |  |  |  | 1,08 |
| 5.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация и дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии и сердечно – сосудистых заболеваний |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 5.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 5.3.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 5.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Создание аккредитационно – симуляционного центра |  |  |  | 10,05 |  |  |  | 10,05 |
| 6.1. | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием, в том числе: |  |  |  | 10,05 |  |  |  | 10,05 |
| 6.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  | 9,45 |  |  |  | 9,45 |
| 6.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  | 9,45 |  |  |  | 9,45 |
| 6.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4 | внебюджетные источники |  |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |
| 7. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  |  |  |  | 3,25 |  |  | 3,25 |
| 7.1. | Создание учебно-методического ресурсного центра по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта |  |  |  |  | 1,87 |  |  | 1,87 |
| 7.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  | 1,87 |  |  | 1,87 |
| 7.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  | 1,87 |  |  | 1,87 |
| 7.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки |  |  |  |  | 1,08 |  |  | 1,08 |
| 7.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  | 1,08 |  |  | 1,08 |
| 7.2.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  | 1,08 |  |  | 1,08 |
| 7.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Организация и дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии и сердечно – сосудистых заболеваний |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 7.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 7.3.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 7.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Создание аккредитационно – симуляционного центра |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,65 |
| 8.1. | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием, в том числе: |  |  |  |  | 0,65 |  |  | 0,65 |
| 8.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 8.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  | 0,05 |  |  | 0,05 |
| 8.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.4 | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,6 |  |  | 0,6 |
| 9. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 3,25 |  | 3,25 |
| 9.1. | Создание учебно-методического ресурсного центра по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта |  |  |  |  |  | 1,87 |  | 1,87 |
| 9.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  |  | 1,87 |  | 1,87 |
| 9.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 1,87 |  | 1,87 |
| 9.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки |  |  |  |  |  | 1,08 |  | 1,08 |
| 9.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  |  | 1,08 |  | 1,08 |
| 9.2.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 1,08 |  | 1,08 |
| 9.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Организация и дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии и сердечно – сосудистых заболеваний |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 10.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 10.3.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 10.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Создание аккредитационно – симуляционного центра |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 |
| 11.1. | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием, в том числе: |  |  |  |  |  | 2,5 |  | 2,5 |
| 11.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 2,1 |
| 11.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 2,1 |
| 11.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 0,4 |
| 12. | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 3,25 | 3,25 |
| 12.1. | Создание учебно-методического ресурсного центра по организации подготовки квалифицированных специалистов для обеспечения кадровой потребности в рамках регионального проекта |  |  |  |  |  |  | 1,87 | 1,87 |
| 12.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 1,87 | 1,87 |
| 12.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 1,87 | 1,87 |
| 12.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2. | Предоставление доплаты к стипендии обучающимся в образовательных организациях высшего образования в рамках целевой подготовки в качестве мер социальной поддержки |  |  |  |  |  |  | 1,08 | 1,08 |
| 12.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 1,08 | 1,08 |
| 12.2.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 1,08 | 1,08 |
| 12.2.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3. | Организация и дополнительная подготовка квалифицированных медицинских работников по профилям первичной медико – санитарной помощи, детского здравоохранения, онкологии и сердечно – сосудистых заболеваний |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 12.3.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 12.3.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 12.3.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.4. | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Создание аккредитационно – симуляционного центра |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |
| 13.1. | Оснащение площадок на базах ГАОУ ДПО Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения» и ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский медицинский колледж» для проведения первичной и специализированной аккредитации специалистов со средним медицинским образованием, в том числе: |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 4,5 |
| 13.1.1. | федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.3. | консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |
| 13.1.3.1. | бюджет Республики Мордовия |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 3,8 |
| 13.1.3.2. | межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.4 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | |  | 7,855 | 8,7 | 13,3 | 3,9 | 5,75 | 7,75 | 47,255 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Мордовия) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет Республики Мордовия, в т.ч. | |  | 7,355 | 8,1 | 12,7 | 3,3 | 5,35 | 7,05 | 43,855 |
| бюджет Республики Мордовия | |  | 7,355 | 8,1 | 12,7 | 3,3 | 5,35 | 7,05 | 43,855 |
| межбюджетные трансферты бюджета Республики Мордовия бюджетам муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Мордовия) | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | |  | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 3,4 |