Результаты проектов, направленных на повышение экономической эффективности медицинских организаций Республики Мордовия.

**ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №2»,**

**поликлиническое отделение №1**

1. Наименование процесса, выбранного для реализации в рамках проекта:

**Выстраивание логистики использования служебного автотранспорта с целью повышения экономической эффективности.**

1. Достигнутые результаты по выбранному процессу:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование процесса** | **Показатель** | **Было** | **Стало** | **Процесс улучшен** | **Проведенные мероприятия** |
| Использование служебного транспорта | выполнение заявок | 120 минут. | 60 минут. | в 2 раза | 1.Установка системы ГЛОНАСС.  2.Контроль ответственного лица за системой ГЛОНАСС.  3.Создание маршрутных карт.  4.Введение журнала заявок, распределение автотранспорта.  5. Разработка СОК. |
| транспортные расходы | 310 000 руб. | 253 000 руб. | на 18% |

1. Фотофиксация:

|  |  |
| --- | --- |
| БЫЛО: | СТАЛО: |
| C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\IMG_8769.JPG  БЫЛО: | C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\РЦ ПМСП\БЕРЕЖЛИВАЯ МОРДОВИЯ\ИНФО ПОЛИКЛИНИКИ ПРОЕКТА!!!\результаты эконом. эффективность\пол 2\IMG_8751.JPG  СТАЛО: |
|  | C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\РЦ ПМСП\БЕРЕЖЛИВАЯ МОРДОВИЯ\ИНФО ПОЛИКЛИНИКИ ПРОЕКТА!!!\результаты эконом. эффективность\пол 2\IMG_8743.JPG  C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\РЦ ПМСП\БЕРЕЖЛИВАЯ МОРДОВИЯ\ИНФО ПОЛИКЛИНИКИ ПРОЕКТА!!!\результаты эконом. эффективность\пол 2\IMG_8746.JPG |

**ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово-Полянская районная больница»**

1. Наименование процесса, выбранного для реализации в рамках проекта:

**Снижение штрафных издержек со стороны СМО путем улучшения качества ведения медицинской документации.**

1. Достигнутые результаты по выбранному процессу:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование процесса** | **Показатель (на 100 карт)** | **Было** | **Стало** | **Процесс улучшен** | **Проведенные мероприятия** |
| Проверка медицинской документации (ЭКМП и МЭЭ) | количество удержанных карт | 7,7 | 22 |  | 1.Разработка чек-листов для грамотного заполнения медицинской документации  2.Контроль ответственного лица за правильностью заполнения медицинской документации.  3. Составление графика проверки медицинской документации. |
| сумма штрафов | 14 378 руб. | 4 538 руб. | в 3 раза  (на 32%) |

1. Фотофиксация:

|  |  |
| --- | --- |
| БЫЛО: | СТАЛО: |
| C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\medrecordreview01.png | C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\medrecordreview01.png |

**ГБУЗ Республики Мордовия «Ромодановская поликлиника»**

1. Наименование процесса, выбранного для реализации в рамках проекта:

**Оптимизация процесса проведения профилактических медицинских осмотров у детей.**

1. Достигнутые результаты по выбранному процессу:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 квартал | Запланировано, чел | Проведено и подано на оплату, чел | % выполнения |
| 2018 год | 792 | 281 | 35,5 |
| 2019 год | 756 | 462 | 61,1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование процесса** | **Показатель** | **Было** | **Стало** | **Процесс улучшен** | **Проведенные мероприятия** |
| Проведение профилактических медицинских осмотров у детей | % подачи случаев на оплату | 18 | 54 | в 3 раза | 1. Выделен сотрудник (м/с) для работы в кабинете диспансеризации детей. 2. Разработан и утвержден бизнес процесс – «Диспансеризация детей с участием этого выделенного сотрудника». 3. В отремонтированном педиатрическом отделении – выделен кабинет №110 –для проведения диспансеризации детей. Кабинет оборудован мебелью и оргтехникой по принципу 5 С. |
| освоение гос. задания в месяц | 38 000 руб. | 150 000 руб. | в 4 раза |

1. Фотофиксация:

|  |  |
| --- | --- |
| БЫЛО: | СТАЛО: |
|  |  |

**ГБУЗ Республики Мордовия «Рузаевская межрайонная больница»,**

**поликлиническое отделение**

1. Наименование процесса, выбранного для реализации в рамках проекта:

**Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.**

1. Достигнутые результаты по выбранному процессу:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование процесса** | **Показатель** | **Было** | **Стало** | **Процесс улучшен** | **Проведенные мероприятия** |
| Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | замена ламп накаливания на компактные люминесцентные лампы | 12508 кВт/ч | 10192 кВт/ч |  | 1. Замена ламп накаливания на комплексные люминесцентные. |
| Экономическая эффективность | 85679 руб. | 69815 руб. | на 19% |

1. Фотофиксация:

|  |  |
| --- | --- |
| БЫЛО: | СТАЛО: |
| C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\РЦ ПМСП\БЕРЕЖЛИВАЯ МОРДОВИЯ\ИНФО ПОЛИКЛИНИКИ ПРОЕКТА!!!\результаты эконом. эффективность\Рузаевка\IMG_9618-10-04-19-12-55.JPG | C:\Documents and Settings\Пользователь\Рабочий стол\РЦ ПМСП\БЕРЕЖЛИВАЯ МОРДОВИЯ\ИНФО ПОЛИКЛИНИКИ ПРОЕКТА!!!\результаты эконом. эффективность\Рузаевка\IMG_9617-10-04-19-12-55.JPG |

**ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №5»,**

**поликлиническое отделение №1**

1. Наименование процесса, выбранного для реализации в рамках проекта:

**Усовершенствование процессов при работе с медикаментами, расходными материалами, изделиями медицинского предназначения.**

1. Достигнутые результаты по выбранному процессу:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование процесса** | **Показатель** | **Было** | **Стало** | **Процесс улучшен** | **Проведенные мероприятия** |
| Работа с медикаментами, расходными материалами, изделиями медицинского предназначения | Составить заявку с учетом остатков на неделю | 90 мин | 10 мин | в 9 раз | 1. Утверждена недельная, месячная и полугодовая потребность в каждом подразделении. 2. Утверждена недельная, месячная и полугодовая потребность на складе. 3. Внедрен электронный документооборот 4. Утвержден график выдачи для подразделений. 5. Сведения по остаткам берутся из программы учета. 6. Сокращен объем запаса до 1 месяца. 7. Организован единый склад в непосредственной близости с кабинетом главной медсестры. 8. Внедрена система 5 "С". 9. Разработана СОК. |
| Довести заявку до главной медсестры | 50 мин | 15 сек | в 200 раз |
| Время ожидания в очереди к главной медсестре | 45 мин | 20 мин | в 2,2 раза |
| Получение требуемого со склада главной медсестры | 45 мин | 10мин | в 4,5раза |
| Регистрация, сортировка медикаментов и расходных материалов в подразделении | 10 мин | 5 мин | в 2 раза |
| Экономический эффект | 432 169 руб. | 368 144 руб. | на 15% |

1. Фотофиксация:

|  |  |
| --- | --- |
| БЫЛО: | СТАЛО: |
| склд гл медсестры было | склад гл |
| IMG_20190325_155004 | IMG_20190325_155130 |
| IMG_4132**IMG_4146**IMG_4138 | IMG_20190325_102741IMG_20190325_101734IMG_20190325_101955 |
| IMG_3970IMG_3969 | центральный склад стало бцентральный склад стало б (3)центральный склад стало б (2) |

**ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница №5»,**

**поликлиническое отделение №2**

1. Наименование процесса, выбранного для реализации в рамках проекта:

**Усовершенствование процессов при работе с медикаментами, расходными материалами, изделиями медицинского предназначения.**

1. Достигнутые результаты по выбранному процессу:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование процесса** | **Показатель** | **Было** | **Стало** | **Процесс улучшен** | **Проведенные мероприятия** |
| Оптимизация назначения и проведения лабораторных исследований | Количество пациентов сдавших клинический анализ крови | 2685 | 2541 |  | 1. Проведен инструктаж для врачей и составлена памятка «когда необходимо назначить лабораторные исследования». 2. Создана электронная очередь для направления пациентов в лабораторию для сдачи общего клинического и биохимического анализов крови (запись не доступна пациентам). 3. Разработана памятка для пациентов. 4. Внедрена система 5 "С". 5. Разработана СОК для лаборантов. |
| Количество клинических анализов крови | 10740 | 10164 |  |
| Экономический эффект, полученный от затрат связанных с приобретением расходных материалов | 1 342 500 руб. | 1 240 500 руб. | на 8% |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| БЫЛО | СТАЛО |
| H:\ПРОГРАММИСТ\Фото_бережливая\122___03\IMG_1791.JPG    H:\ПРОГРАММИСТ\Фото_бережливая\122___03\IMG_1795.JPG | C:\Users\Игорь\Music\Временная\Desktop\WhatsApp Images\IMG-20190320-WA0002.jpg  C:\Users\Игорь\Music\Временная\Desktop\WhatsApp Images\IMG-20190320-WA0001.jpg |
| H:\ПРОГРАММИСТ\Фото_бережливая\122___03\IMG_1778.JPG  H:\ПРОГРАММИСТ\Фото_бережливая\122___03\IMG_1773.JPG | H:\ПРОГРАММИСТ\Фото_бережливая\122___03\IMG_1780.JPG  H:\ПРОГРАММИСТ\Фото_бережливая\122___03\IMG_1771.JPG |