|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | | Детское здравоохранение Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | | Лотванова Галина Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | | Маркин Олег Валентинович, Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | | Юдина Наталья Геннадьевна, Заместитель Министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей), ПРОМИЛЛЕ | | | | | | Основной показатель | | | | 5,0000 | | | 31.12.2017 | | | | 4,6000 | | | | 4,5000 | | | | 4,4000 | | | 4,3000 | | | 4,2000 | | | 4,1000 | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 47,6000 | | | 31.12.2017 | | | | 60,0000 | | | | 65,0000 | | | | 70,0000 | | | 75,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%), ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 78,0000 | | | 31.12.2017 | | | | 78,5000 | | | | 78,5000 | | | | 79,0000 | | | 79,5000 | | | 80,0000 | | | 80,0000 | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми , ПРОМИЛЛЕ | | | | | | Основной показатель | | | | 6,6000 | | | 31.12.2017 | | | | 6,3000 | | | | 6,1000 | | | | 6,0000 | | | 5,8000 | | | 5,5000 | | | 5,3000 | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, на 100 тыс детей | | | | | | Основной показатель | | | | 55,0000 | | | 31.12.2017 | | | | 54,0000 | | | | 53,0000 | | | | 53,0000 | | | 53,0000 | | | 52,0000 | | | 52,0000 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 44,1000 | | | 31.12.2017 | | | | 48,5000 | | | | 49,0000 | | | | 49,5000 | | | 50,0000 | | | 50,5000 | | | 51,0000 | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани , ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 9,9000 | | | 31.12.2017 | | | | 30,0000 | | | | 50,0000 | | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата , ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 8,5000 | | | 31.12.2017 | | | | 20,0000 | | | | 40,0000 | | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 23,8000 | | | 31.12.2017 | | | | 40,0000 | | | | 50,0000 | | | | 60,0000 | | | 70,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.10 | | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 52,7000 | | | 31.12.2017 | | | | 60,0000 | | | | 65,0000 | | | | 70,0000 | | | 75,0000 | | | 80,0000 | | | 90,0000 | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г 60% от общего числа преждевременных родов  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.07.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | | | В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | | | | | | | | | | | | 01.07.2019 | | | | | Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 01.07.2019 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | Федерации региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включающие мероприятия по   созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской Федерации на основании приказа Минздрава России   от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю   «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г   60% от общего числа преждевременных родов | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | К 2024 г. в рамках выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс.   специалистов в области   перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет   способствовать   совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0.049 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 0.102 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 0.161 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 0.222 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 0.285 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 0.354 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях достижения результатов федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» по субъектам Российской Федерации до 15.02.2019 г. и до 15.02.2020 г. будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций (далее – региональные программы).В первом квартале 2019 г. и в первом квартале 2020 г. органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет утвержден перечень медицинских организаций, нуждающихся в развитии материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций в части дооснащения (обеспечения) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и (или) медицинских организаций муниципальной системы здравоохранения, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, медицинскими изделиями и (или) созданием в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей.Для каждой медицинской организации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет сформирован перечень закупаемых медицинских изделий в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н (Приложение 6, в соответствии со сноской ˂4˃ -Рекомендуемый до 31.12.2020 года).Субъекты Российской Федерации обеспечат подготовку в медицинских организациях соответствующих помещений для установки приобретаемых медицинских изделий.Субъекты Российской Федерации обеспечат подготовку медицинских работников, имеющих соответствующий уровень образования и квалификации для работы с приобретаемыми медицинскими изделиями.В субъектах Российской Федерации для медицинских организаций, определенных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке медицинских изделий и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств.Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов. Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинскими изделиями и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций, обеспечивающих комфортность пребывания детей.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | | В первом квартале 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа   Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. В первом квартале 2020 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа   Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья, в первом полугодии 2020 года   будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 50 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 93 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 93 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов.   Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».   В 2021г органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским оборудованием и реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), %  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов), направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, в том числе, по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров.Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий.Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4.1 | | | | Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов   предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500   информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 60 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 65 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 70 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 73 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 75 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 80 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены    разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2010г. №716 (ред. от 24.03.2018) «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включены в ФАИП на 2019-2021 гг. реконструкция/строительство 9 детских больниц (корпусов). Субъекты Российской Федерации заключили соглашения о предоставлении субсидий на софинансирование программ, получат разрешения настроительство/реконструкцию8 детских больниц (корпусов).В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.02.2019 №154-р:- к 31.12.2019 г.будет реконструирована 1 детская больница (корпус) , получено разрешение на ввод в эксплуатацию;-к 31.12.2020г. будет построено/ реконструировано(нарастающим итогом)5 детских больниц (корпусов), получены разрешения на ввод в эксплуатацию;-к 31.12.2021г. будет построено/реконструировано (нарастающим итогом) 9 детских больниц (корпусов), получены разрешения на ввод их в эксплуатацию.Всего к 31.12.2024 г. будет построено/ реконструировано (нарастающим итогом) 40детских больниц (корпусов).Введение в эксплуатацию детских больниц/корпусов повысит качество и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи детям в стационарных условиях, снизит показатели смертности детского населения и улучшит условия пребывания пациентов в стационаре, в том числе позволит создать адекватные условия для совместного пребывания ребенка с родителями/законными представителями  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 5.1 | | | | Строительство объекта "Хирургический корпус ГБУЗ Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница" | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | В рамках реализации мероприятия планируется строительство хирургического корпуса ГБУЗ Республики Мордовия «Детская республиканская клиническая больница». В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г. № 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включено в ФАИП строительство хирургического корпуса ГБУЗ Республики Мордовия «Детская республиканская клиническая больница». Заключено соглашение и предоставлены субсидии на софинансирование строительство хирургического корпуса ГБУЗ Республики Мордовия «Детская республиканская клиническая больница». Заключены контракты на строительство хирургического корпуса и оснащение медицинским оборудованием и мебелью ГБУЗ Республики Мордовия «Детская республиканская клиническая больница». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 0 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 0 ЕД  на 31.12.2023 - 0 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 5.9 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2020 - 11.8 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 17.6 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 23.4 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 29.1 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 34.9 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | | | Будет внедрен в работу актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | | | | | | | | | | | | | 31.07.2019 | | | | | В работу медицинских организаций Республики Мордовия внедрен актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 №1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях». В соответствии с данным приказом увеличен охват детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением. Раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые в жизни установленными диагнозами наиболее распространенной, в том числе, «школьно-обусловленной» патологии, позволило своевременно провести лечебно-реабилитационные мероприятия в соответствии с выявленной патологией, а также снизило вероятность хронизации заболевания и перехода его в декоменсированную стадию. В отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена веществ кроме вышеуказанного, обеспечена в долгосрочной перспективе профилактика и снижение смертности во взрослом состоянии от заболеваний системы кровообращения и диабета. К 2024 году увеличена доля детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.07.2019 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | кровообращения болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90% взятых под диспансерное наблюдение | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | | | | Не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | | В первом квартале 2019 года Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Министерством здравоохранения Республики Мордовия для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 1 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | 69,53 | | | | 61,10 | | | | 1,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 131,63 | | | |
|
| 1.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 55,63 | | | | 48,88 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 104,50 | | | |
| 1.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 69,53 | | | | 61,10 | | | | 1,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 131,63 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 69,53 | | | | 61,10 | | | | 1,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 131,63 | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) детских больниц (корпусов)0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | Строительство объекта "Хирургический корпус ГБУЗ Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница" | | | | 0,00 | | | | 1 170,90 | | | | 1 219,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2 390,80 | | | |
| 2.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 0,00 | | | | 936,70 | | | | 975,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1 912,60 | | | |
| 2.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 1 170,90 | | | | 1 219,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2 390,80 | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 1 170,90 | | | | 1 219,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2 390,80 | | | |
| 2.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | | из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 2.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | 43,00 | | | | 40,50 | | | | 40,30 | | | | | 40,80 | | | | | | 39,10 | | | | 38,30 | | | 242,00 | | | |
| 3.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 43,00 | | | | 40,50 | | | | 40,30 | | | | | 40,80 | | | | | | 39,10 | | | | 38,30 | | | 242,00 | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 112,53 | | | | 1 272,50 | | | | 1 261,20 | | | | | 40,80 | | | | | | 39,10 | | | | 38,30 | | | 2 764,43 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | 55,63 | | | | 985,58 | | | | 975,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2 017,10 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | | 69,53 | | | | 1 232,00 | | | | 1 220,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2 522,43 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | 69,53 | | | | 1 232,00 | | | | 1 220,90 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2 522,43 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 43,00 | | | | 40,50 | | | | 40,30 | | | | | 40,80 | | | | | | 39,10 | | | | 38,30 | | | 242,00 | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | | Руководитель регионального проекта | | | | Маркин О.В. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Сушков В.Ф. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 2 | | | | Администратор регионального проекта | | | | Юдина Н.Г. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Участник проекта | | | | Цыганов В.В. | | | | | | | Заместитель Председателя Правительства - Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | | | Сушков В.Ф. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Будет внедрен в работу актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Юдина Н.Г. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Юдина Н.Г. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 6 | | | | Участник регионального проекта | | | | Косынкина О.В. | | | | | | | Консультант-педиатр отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В симуляционных центрах будут обучены специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Юдина Н.Г. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 8 | | | | Участник регионального проекта | | | | Завьялкина Е.В. | | | | | | | Начальник отдела по кадровой работе и делопроизводству | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Аросланкина А.П. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 10 | | | | Участник регионального проекта | | | | Алексеева И.В. | | | | | | | Начальник планово-финансового отдела | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 11 | | | | Участник регионального проекта | | | | Чумакова Е.Г. | | | | | | | Заместитель начальника отдела бюджетного учта и контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Аросланкина А.П. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 13 | | | | Участник регионального проекта | | | | Тимаев Д.В. | | | | | | | Консультант отдела капитально-го строительства и материально-технического обеспечения | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | Участник регионального проекта | | | | Кочетова И.Н. | | | | | | | Начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 15 | | | | Участник регионального проекта | | | | Аросланкина А.П. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 16 | | | | Участник регионального проекта | | | | Алексеева И.В. | | | | | | | Начальник планово-финансового отдела | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Юдина Н.Г. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 18 | | | | Участник регионального проекта | | | | Пронькина Е.В. | | | | | | | заместитель директора | | | | | | | | | | Каргаев В.Н. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 19 | | | | Участник регионального проекта | | | | Косынкина О.В. | | | | | | | Консультант-педиатр отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Строительство объекта "Хирургический корпус ГБУЗ Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Аросланкина А.П. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 21 | | | | Участник регионального проекта | | | | Кочетова И.Н. | | | | | | | Начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | Участник регионального проекта | | | | Аросланкина А.П. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Юдина Н.Г. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 24 | | | | Участник регионального проекта | | | | Поршина О.В. | | | | | | | Главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Региональный проект **«Программа развития детского здравоохранения Республики Мордовия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»** (далее – Региональный проект) направлен на развитие профилактического направления в педиатрии, внедрение современных профилактических технологий; формирование здорового образа жизни у детей и подростков; развитие «школьной медицины»; развитие отделений детской профилактики в поликлиниках и т.д.; улучшение материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Мордовия путем оснащения новым медицинским оборудованием; повышение квалификации кадров, совершенствование ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей. Реализация мероприятий Регионального проекта позволит повысить качество оказание первичной медико-санитарной помощи детям, улучшить их репродуктивное здоровье. Оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений современным оборудованием, создание в них организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, приведет к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростит процедуру записи к врачу, создаст систему понятной навигации. Не менее 93% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Мордовия будут соответствовать современным требованиям, реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н, направленные на создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи.  Совершенствование условий оказания амбулаторной помощи приведет к повышению охвата профилактическими осмотрами, в том числе направленными на предотвращение нарушений репродуктивной сферы. Показатели Регионального проекта, характеризующие долю детей с впервые выявленными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, отражают качество лечебно-профилактических мероприятий. При этом выбраны наиболее распространенные так называемые «школьно-обусловленные» заболевания, а также заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения обмена веществ, которые во взрослом состоянии обусловливают смертность от заболеваний системы кровообращения и диабета. Таким образом, выполнение данного проекта будет вносить вклад в достижение целевых показателей проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».  Дооснащение медицинских организаций, оказывающих помощь во время беременности, родов, в послеродовом периоде и новорожденным, медицинским оборудованием за счет родовых сертификатов позволит улучшить материально-техническую базу учреждений родовспоможения.  Таким образом, Региональный проект позволит повысить доступность и качество медицинской помощи детям всех возрастных групп и беременным женщинам.  На решение задачи Регионального проекта также направлены мероприятия, которые реализуются в рамках других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение».  Строительство ФАП в селах для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях, замена зданий ФАП, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса и реконструкции, а также капитального ремонта, приобретение мобильных комплексов, развитие санитарной авиации, предусмотренные региональным проектом «Развитие первичной медико-санитарной помощи», улучшит качество оказания медицинской помощи детскому населению, проживающему в сельской местности.  Оснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений современным оборудованием позволит обеспечить своевременность и | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| комфортность прохождения диагностических процедур, а реализация регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» - организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на ранее выявление онкологических заболеваний, финансово обеспечить оказание медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения).  Мероприятия по обучению врачей-неонатологов, врачей-акушеров-гинекологов, врачей-онкологов, врачей-нейрохирургов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-патологоанатомов по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки будут осуществляться в рамках регионального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».  Формирование механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе региональной государственной информационной системы в сфере здравоохранения в результате реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», функционирование на ее платформе централизованных систем обеспечит преемственность оказания медицинской помощи детям, маршрутизацию пациентов и мониторинг оказания медицинской помощи по отдельным профилям заболеваний, организацию телемедицинских консультаций, автоматизированную диспетчеризацию санитарного транспорта и управление льготным лекарственным обеспечением, создаст условия для использования гражданами электронных услуг и сервисов в сфере здравоохранения, в том числе запись на прием к врачу (вызов врача на дом), диспансеризацию (профилактические осмотры), доступ к своим электронным медицинским документам.  Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, обеспечивая достижение целевого показателя проекта – снижение младенческой смертности до 4,1 на 1000 родившихся живыми, и опосредовано влияет на достижение других целевых показателей национального проекта «Здравоохранение» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Детское здравоохранение Республики Мордовия | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | | Будет внедрен в работу актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях»0 | | | | | | | | - | | | 31.07.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | В работу медицинских организаций Республики Мордовия внедрен актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 №1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях». В соответствии с данным приказом увеличен охват детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни | | | | | | | | - | | | | |
|
|
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением. Раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые в жизни установленными диагнозами наиболее распространенной, в том числе, «школьно-обусловленной» патологии, позволило своевременно провести лечебно-реабилитационные мероприятия в соответствии с выявленной патологией, а также снизило вероятность хронизации заболевания и перехода его в декоменсированную стадию. В отношении заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений обмена веществ кроме вышеуказанного, обеспечена в долгосрочной перспективе профилактика и снижение | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | смертности во взрослом состоянии от заболеваний системы кровообращения и диабета. К 2024 году увеличена доля детей в возрасте 0 – 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90% взятых под диспансерное наблюдение | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 1.1 | | | | КТ: Внедрен актуализированный приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | | | | | | | | - | | | 31.07.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.1.1 | | | | Внедрение актуализированного приказа Минздрава России от 21.12.2012 № 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.07.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Приказ Внедрение актуализированного приказа Минздрава России от 21.12.2012 № | | | | | | | | РРП | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | 1348н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» | | | | | | | |  | | | | |
| 2 | | | | В 85 субъектах Российской Федерации будут разработаны и утверждены региональные программы «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».0 | | | | | | | | - | | | 01.07.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Минздравом России будут установлены и направлены в субъекты Российской Федерации требования к региональным программам «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». В 85 субъектах Российской Федерации на основании указанных требований Минздрава России к 01.07.2019 г. будут разработаны и утверждены руководителями высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональные программы | | | | | | | | - | | | | |
|
|
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | «Развитие детского здравоохранения, включающие мероприятия по созданию современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», развитию материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь детям, развитию профилактического направления медицинской помощи детям, по улучшению репродуктивного здоровья подростков, по актуализации схем маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами для улучшения помощи недоношенным новорожденным, а также по повышению квалификации врачей, оказывающих помощь детям. Мероприятия региональных программ будут обеспечены соответствующим финансированием. Субъекты Российской | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | Федерации на основании приказа Минздрава России от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» внесли изменения в нормативные правовые документы, регулирующие маршрутизацию беременных. с учетом особенностей организации акушерской помощи в регионах, открытия новых перинатальных центров, улучшения транспортной инфраструктуры, расширение возможностей санитарной авиации. С целью снижения младенческой смертности будет обеспечена своевременная госпитализация беременных женщин с преждевременными родами в наиболее | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | высококвалифицированные учреждения родовспоможения для улучшения качества помощи недоношенным новорожденным. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах составит к 2024г 60% от общего числа преждевременных родов | | | | | | | |  | | | | |
|
| 2.1 | | | | КТ: Утверждена региональная программа развития детского здравоохранения Республики Мордовия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | | | | | | | - | | | 01.07.2019 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Постановление Постановление Правительства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 2.1.1 | | | | Разработка и утверждение региональной программы развития детского здравоохранения Республики Мордовия, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 01.07.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа На основании требований, разработанных Минздравом России, разрабатывается и утверждается региональная программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 3 | | | | В симуляционных центрах будут обучены | | | | | | | | - | | | 31.12.202 | | | | Юдина Н. Г., | | | | | | | | К 2024 г. в рамках | | | | | | | | - | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | специалисты в области перинатологии, неонатологии и педиатрии0 | | | | | | | |  | | | 4 | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | выполнения государственного задания на дополнительное профессиональное образование, установленное Минздравом России подведомственным федеральным государственным учреждениям, в симуляционных центрах будет повышена квалификация не менее 52,5 тыс. специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии, что будет способствовать совершенствованию манипуляционных и коммуникативных навыков врачей и отразится на повышении качества медицинской помощи детям и снижении смертности и инвалидности. | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 3.1 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах | | | | | | | | ПК | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение | | | | | | | |  | | | | |
| 3.1.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.03.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Докладная записка докладная записка на основании информации субъектов Российской Федерации для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.2 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.3 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.09.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах | | | | | | | | ПК | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение | | | | | | | |  | | | | |
| 3.3.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.4 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 25.12.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.4.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.5 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено | | | | | | | | ПК | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | обучение | | | | | | | |  | | | | |
| 3.5.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 31.03.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.6 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.07.2020 | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.6.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.7 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.09.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, | | | | | | | | ПК | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение | | | | | | | |  | | | | |
| 3.7.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.8 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 25.12.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.8.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.9 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.03.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение | | | | | | | | ПК | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.9.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 31.03.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Докладная записка Докладная записка на основании информации руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья для формирования отчета в ПК | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.10 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.06.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.10.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.11 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 30.09.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | ПК | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | с указанием по каким программам проведено обучение | | | | | | | |  | | | | |
| 3.11.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.12 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 25.12.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.12.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.13 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 1 квартал 2022 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 31.03.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.04.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.13. | | | | Обучение специалистов в области | | | | | | | | 01.01.202 | | | 31.03.202 | | | | Юдина Н. Г., | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РНП | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | | перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | | | | | | | |  | | | | |
| 3.14 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 2 квартал 2022 г. обучено не менее 15 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 30.06.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.07.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.14.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 30.06.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.15 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 3 квартал 2022 г. обучено не менее 15 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 30.09.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено | | | | | | | | ПК | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | обучение до 10.10.2022 | | | | | | | |  | | | | |
| 3.15.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 30.09.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.16 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 4 квартал 2022 г. обучено не менее 21 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 25.12.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 20.01.2023 | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.16.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 25.12.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.17 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 1 квартал 2023 г. обучено не менее 10 специалиста в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 31.03.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | обучение до 10.04.2023 | | | | | | | |  | | | | |
| 3.17.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 31.03.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.18 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 2 квартал 2023 г. обучено не менее 15 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.07.2023 | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.18.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 30.06.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.19 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 3 квартал 2023 г. обучено не менее 18 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 30.09.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, | | | | | | | | ПК | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.10.2023 | | | | | | | |  | | | | |
| 3.19.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 30.09.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.20 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 4 квартал 2023 г. обучено не менее 20 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 25.12.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 20.01.2024 | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.20.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 25.12.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.21 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 1 квартал 2024 г. обучено не менее 10 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 31.03.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в | | | | | | | | ПК | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.04.2024 | | | | | | | |  | | | | |
| 3.21.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 31.03.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.22 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 2 квартал 2024 г. обучено не менее 15 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.07.2024 | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.22.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 30.06.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.23 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 3 квартал | | | | | | | | - | | | 30.09.202 | | | | Юдина Н. Г., | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава | | | | | | | | ПК | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | 2024 г. обучено не менее 20 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | |  | | | 4 | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 10.10.2024 | | | | | | | |  | | | | |
| 3.23.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 30.09.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о числе специалистов, прошедших подготовку в симуляционных центрах | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.24 | | | | КТ: В симуляционных центрах за 4 квартал 2024 г. обучено не менее 24 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии | | | | | | | | - | | | 25.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия с информацией по обученным в симуляционных центрах специалистам в области перинатологии, неонатологии и педиатрии с указанием по каким программам проведено обучение до 20.01.2025 | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 3.24.1 | | | | Обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 25.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 4 | | | | Не менее 50 % детских поликлиник/детских | | | | | | | | - | | | 31.12.201 | | | | Аросланкина А. П., | | | | | | | | В первом квартале 2019 | | | | | | | | - | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | поликлинических отделений медицинских организаций будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 | | | | | | | |  | | | 9 | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | года Министерством здравоохранения Республики Мордовия будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Министерством здравоохранения Республики Мордовия для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 4.1 | | | | КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ | | | | | | | | - | | | 15.02.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями | | | | | | | |  | | |  | | | | Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.1.1 | | | | Осуществление заключения Минздравом Республики Мордовия соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 15.02.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Подготовлено соглашение между Минздравом России и Правительством Республики Мордовия для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 4.2 | | | | КТ: Дооснащено не менее 21 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 | | | | | | | | - | | | 25.09.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | |  | | |  | | | | Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.2.1 | | | | Проведение дооснащения не менее 21 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | 15.02.2019 | | | 25.09.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.3 | | | | КТ: Минздравом Республики Мордовия заключены контракты на дооснащение не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 30.09.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 4.3.1 | | | | Минздравом Республики Мордовия проводится заключение контрактов на поставку медицинских изделий для дооснащения не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной | | | | | | | | 15.02.2019 | | | 30.09.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | помощи детям» | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.4 | | | | КТ: Дооснащено не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н  «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 25.12.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 4.4.1 | | | | Проведение дооснащения не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | 15.02.2019 | | | 25.12.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5 | | | | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | В первом квартале 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован | | | | | | | | - | | | | |
|
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2019 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. В первом квартале 2020 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | определены медицинские организации для их дооснащения медицинским оборудованием. Для каждой медицинской организации будет сформирован и согласован с Минздравом России перечень закупаемого оборудования в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н. Будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты по поставке оборудования, которое до конца 2020 года будет введено в эксплуатацию. Для медицинских организаций, определенных органами государственной власти субъектов российской Федерации в сфере охраны здоровья, в первом полугодии 2020 года будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | контракты для реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств. Данные меры будут направлены на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи детям, создание условий для внедрения принципов бережливого производства и комфортного пребывания детей и их родителей при оказании первичной медико-санитарной помощи, сокращение времени ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчение записи к врачу, уменьшение времени ожидания приема, создание понятной системы навигации и логистически правильного расположения кабинетов.Это создаст условия для увеличения доли посещения детьми медицинских организаций с профилактическими | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | целями, что позволит предупредить развитие хронических заболеваний не только в детском, но и во взрослом возрасте. Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/поликлинических отделений медицинских организаций послужит основой для формирования «Новой модели медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь», предусмотренную проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2021г органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будут продолжены мероприятия по дооснащению медицинским оборудованием и | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций. | | | | | | | |  | | | | |
| 5.1 | | | | КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями | | | | | | | | - | | | 15.02.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации в рамках реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, связанной с дооснащением (обеспечением) детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и (или создание в них организационно-планировочных решений | | | | | | | | ПК | | | | |
|
|
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, от 13.02.2019 г. № 056-08-2019-480 | | | | | | | |  | | | | |
| 5.1.1 | | | | Осуществление заключения Минздравом Республики Мордовия соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации о выделении бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 15.02.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Подготовлено соглашение между Минздравом России и Правительством Республики Мордовия для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 5.2 | | | | КТ: Заключены контракты на создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее, чем в 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских | | | | | | | | - | | | 30.09.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.2.1 | | | | Минздравом Республики Мордовия проводится заключение контрактов на поставку медицинских изделий для дооснащения не менее 50 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и реализацию организационно- планировочные решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | 15.02.2019 | | | 30.09.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 5.3 | | | | КТ: Минздравом Республики Мордовия заключены контракты на дооснащение не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 30.09.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 5.3.1 | | | | Минздравом Республики Мордовия проводится заключение контрактов на поставку медицинских изделий для дооснащения не | | | | | | | | 15.02.2020 | | | 30.09.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | |  | | |  | | | | здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.4 | | | | КТ: Заключено соглашение с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями | | | | | | | | - | | | 15.02.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 5.4.1 | | | | Осуществление заключения Минздравом Республики Мордовия соглашения с Минздравом России о предоставлении субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, на основании постановления Правительства Российской Федерации о выделении | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 15.02.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Подготовлено соглашение между Минздравом России и Правительством Республики Мордовия для софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации, | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | бюджетных ассигнований Минздраву России на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для софинансирования расходных обязательств по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | содержащих мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | | | | | | | |  | | | | |
| 5.5 | | | | КТ: Минздравом Республики Мордовия заключены контракты на дооснащение не менее 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 30.09.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 5.5.1 | | | | Проводится заключение контрактов на дооснащение медицинскими изделиями и создание организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей не менее чем в 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 30.09.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 5.6 | | | | КТ: Дооснащено и реализованы организационно-планировочные решения не менее, чем в 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 5.6.1 | | | | Дооснащение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее чем в 93 % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 6 | | | | Будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | В 2019 году в рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской | | | | | | | | - | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами0 | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено увеличение норматива объема медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказанной с профилактическими и иными целями, в том числе впервые будет установлен норматив для проведения профилактических медицинских осмотров и норматив финансовых затрат на проведение этих осмотров. Начиная с 2019 года, органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья в рамках региональных программ будет проведено ежегодно не менее 500 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами. Также будут проведены разъяснительные работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров. Указанные меры позволят увеличить охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет до 80% на 31.12.2024г, что в свою очередь будет способствовать раннему выявлению и лечению имеющейся патологии, предотвратить нарушения репродуктивного здоровья | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | в будущем путем профилактических и реабилитационных мероприятий. Кроме того, Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования будут проводиться выборочные проверочные мероприятия (аудиты), направленные на улучшение качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.1 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.03.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2019 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.1.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.03.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, | | | | | | | | РНП | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 6.2 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | | | | | | | | - | | | 30.06.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.2.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 30.06.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.3 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.3.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 30.06.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.4 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.4.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 30.09.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.5 | | | | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 60 % | | | | | | | | - | | | 25.12.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.5.1 | | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. №514н «О Порядке проведения | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 25.12.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.6 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2019 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.6.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
| 6.7 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.7.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.8 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | | | | | | | | - | | | 31.03.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2020 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.8.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 31.03.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно- | | | | | | | | РНП | | | | |
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 6.9 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2020 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.9.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с | | | | | | | | 01.01.202 | | | 30.06.202 | | | | Юдина Н. Г., | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РНП | | | | |
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 0 | | | 0 | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 6.10 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; | | | | | | | | - | | | 30.06.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.10.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 30.06.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.11 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2020 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.11.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 30.09.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.12 | | | | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 65 % | | | | | | | | - | | | 25.12.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.12.1 | | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 25.12.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.13 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до | | | | | | | | ПК | | | | |
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | |  | | |  | | | | Министра | | | | | | | | 20.01.2021 | | | | | | | |  | | | | |
| 6.13.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.14 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.14.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.15 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.03.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2021 | | | | | | | | ПК | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | |  | | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.15.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 30.03.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 6.16 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди | | | | | | | | - | | | 30.06.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2021 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.16.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
|  | | | |  | | | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.17 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | | | | | | | |  | | | 30.06.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.17.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 30.06.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.18 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2021 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.18.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 30.09.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.19 | | | | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 70 % | | | | | | | | - | | | 25.12.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.19.1 | | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 25.12.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.20 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.20.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами- | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
| 6.21 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.21.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.22 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.03.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.22.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 31.03.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной | | | | | | | | РНП | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 6.23 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.23.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 30.06.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава | | | | | | | | РНП | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | |  | | |  | | | | Министра | | | | | | | | Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 6.24 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими | | | | | | | | - | | | 30.06.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.24.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 30.06.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.25 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.25.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 30.09.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.26 | | | | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 73 % | | | | | | | | - | | | 25.12.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.26.1 | | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 25.12.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.27 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2023 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.27.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.28 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.28.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.29 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей" | | | | | | | | - | | | 31.03.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2023 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.29.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 31.03.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.30 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2023 ПК | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.30.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 30.06.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в | | | | | | | | РНП | | | | |
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.31 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских оргаизациях | | | | | | | | - | | | 30.06.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.31.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 30.06.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.32 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.09.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2023 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.32.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 30.09.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами- | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
| 6.33 | | | | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 75 % | | | | | | | | - | | | 25.12.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.33.1 | | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 25.12.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.34 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2024 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.34.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава | | | | | | | | РНП | | | | |
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | |  | | |  | | | | Министра | | | | | | | | Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 6.35 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.35.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.36 | | | | КТ: Проведено за 1 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 31.03.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2024 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.36.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 31.03.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.37 | | | | КТ: Проведено за 2 квартал не менее 2 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2024 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.37.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 30.06.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | |  | | | | |
|
| 6.38 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских оргаизациях | | | | | | | | - | | | 30.06.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.38.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 30.06.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.39 | | | | КТ: Проведено за 3 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование | | | | | | | | - | | | 30.09.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2024 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.39.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 30.09.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.40 | | | | КТ: Проведены профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами с увеличением охвата не менее чем 80 % | | | | | | | | - | | | 25.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.40.1 | | | | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10 августа 2017 г. №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 25.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 6.41 | | | | КТ: Проведено за 4 квартал не менее 3 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни среди | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2025 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | детей и их родителей/законных представителей | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.41.1 | | | | Проведение разъяснительной работы с подростками и их родителями/законными представителями в отношении необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия о проведении информационно-коммуникационной кампании (круглые столы, конференции, лекции, школы, в том числе в интерактивном режиме, при участии средств массовой информации, издание печатных агитационных материалов) по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами у детей и их родителей, а также педагогических работников образовательных организаций | | | | | | | | РНП | | | | |
|
|
|  | | | |  | | | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.42 | | | | КТ: Проведены выборочные проверки (аудиты) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами в 2 медицинских организациях | | | | | | | |  | | | 31.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.42.1 | | | | Проведение выборочных проверок (аудитов) качества проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами-андрологами | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 7 | | | | Строительство объекта "Хирургический корпус ГБУЗ Республики Мордовия "Детская республиканская клиническая больница"0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | В рамках реализации мероприятия планируется строительство хирургического корпуса ГБУЗ Республики Мордовия «Детская республиканская клиническая больница». В соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г.№ 716 «Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы» (далее ФАИП) включено в | | | | | | | | - | | | | |
|
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | ФАИП строительство хирургического корпуса ГБУЗ Республики Мордовия «Детская республиканская клиническая больница». Заключено соглашение и предоставлены субсидии на софинансирование строительство хирургического корпуса ГБУЗ Республики Мордовия «Детская республиканская клиническая больница». Заключены контракты на строительство хирургического корпуса и оснащение медицинским оборудованием и мебелью ГБУЗ Республики Мордовия «Детская республиканская клиническая больница». Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 7.1 | | | | КТ: Земельный участок предоставлен заказчику | | | | | | | | - | | | 31.01.2020 | | | | Цыганов В. В., Заместитель Председателя Правительства - Министр строительства, | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.2 | | | | КТ: Получено разрешение на строительство (реконструкцию) | | | | | | | | - | | | 20.01.2020 | | | | Цыганов В. В., Заместитель Председателя Правительства - Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 7.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.3 | | | | КТ: Техническая готовность объекта, % | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Цыганов В. В., Заместитель Председателя Правительства - Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 7.3.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.4 | | | | КТ: бюджетная заявка направлена | | | | | | | | - | | | 01.11.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 7.4.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.5 | | | | КТ: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на строительство объекта Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия «Детская республиканская клиническая больница», г. Саранск (строительство хирургического корпуса) | | | | | | | | - | | | 25.12.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | | | | | | | | ПК | | | | |
| 7.5.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.6 | | | | КТ: Строительно-монтажные работы завершены | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 7.6.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.7 | | | | КТ: Оборудование приобретено | | | | | | | | - | | | 31.12.202 | | | | Аросланкина А. П., | | | | | | | | Отчет Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 1 | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | |
| 7.7.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.8 | | | | КТ: Оборудование установлено | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 7.8.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.9 | | | | КТ: Оборудование введено в эксплуатацию | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 7.9.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.10 | | | | КТ: Техническая готовность объекта, % | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 7.10.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.11 | | | | КТ: Заключение органа государственного строительного надзора получено | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 7.11.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.12 | | | | КТ: Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 7.12.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 7.13 | | | | КТ: Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 7.13.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8 | | | | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | За счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от | | | | | | | | - | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | сертификатов0 | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | 28.11.2018 № 431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2019 г и на плановый период 2020 и 2021 годов») в 2019 г. получат медицинскую помощь не менее 1350 тыс. женщин, а далее – согласно Проекту Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ» на последующие годы к 31.12.2024г получат медицинскую помощь не менее не менее 8000 тыс женщин (нарастающим итогом), что позволит укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций, родильных домов, перинатальных центров и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе. | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 8.1 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.201 | | | | Юдина Н. Г., | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | | 9 | | | | Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.2 | | | | КТ: Не менее 1,5 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.04.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2019 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.2.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 20.04.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.3 | | | | КТ: Не менее 1,5 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.07.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2019 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.3.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 20.07.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.4 | | | | КТ: Не менее 1,5 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.10.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2019 | | | | | | | | ПК | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.4.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 20.10.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.5 | | | | КТ: Не менее 1,4 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2020 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.5.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.6 | | | | КТ: Не менее 1,5 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.07.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2020 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.6.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 20.07.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.7 | | | | КТ: Не менее 1,4 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | |  | | | 31.12.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2021 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.7.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022г.г.») | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.8 | | | | КТ: Не менее 1,5 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.04.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2020 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.8.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 20.04.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.9 | | | | КТ: Не менее 1,5 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.10.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2020 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.9.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 20.10.2020 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.10 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.07.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2021 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.10.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 20.07.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.11 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.11.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023г.г.») | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.12 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.04.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2021 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.12.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 20.04.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.13 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.10.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2021 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.13.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 20.10.2021 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.14 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.04.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.14.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 20.04.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.15 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.07.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.15. | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в | | | | | | | | 01.01.202 | | | 20.07.202 | | | | Юдина Н. Г., | | | | | | | | Прочий тип документа | | | | | | | | РНП | | | | |
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | | период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 г.г.») | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | |
| 8.16 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.10.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.16.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 20.10.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.17 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2022 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.17.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.18 | | | | КТ: Не менее 1,4 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе | | | | | | | | - | | | 20.07.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до | | | | | | | | ПК | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | за счет родовых сертификатов | | | | | | | |  | | |  | | | | Министра | | | | | | | | 10.07.2023 | | | | | | | |  | | | | |
| 8.18.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 20.07.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.19 | | | | КТ: Не менее 1,5 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2024 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.19.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.20 | | | | КТ: Не менее 1,4 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.04.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2023 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.20.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 20.04.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.21 | | | | КТ: Не менее 1,4 тыс. женщин оказана | | | | | | | | - | | | 20.10.202 | | | | Юдина Н. Г., | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава | | | | | | | | ПК | | | | |
| 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | |  | | | 3 | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | Республики Мордовия до 20.01.2024 | | | | | | | |  | | | | |
| 8.21.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 20.10.2023 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.22 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 4 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 20.01.2025 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.22.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Проект Федерального закона «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Доклад Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.23 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин будет оказана медицинская помощь в 1 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.04.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.04.2024 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.23.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 20.04.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.24 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 2 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.07.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.07.2024 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.24.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 20.07.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 8.25 | | | | КТ: Не менее 1,45 тыс. женщин оказана медицинская помощь в 3 квартале, в том числе за счет родовых сертификатов | | | | | | | | - | | | 20.10.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Минздрава Республики Мордовия до 10.10.2024 | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.25.1 | | | | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов (Федеральный закон от 28. 11. 2018 г. №431-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 г.г.») | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 20.10.2024 | | | | Юдина Н. Г., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РНП | | | | |
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Детское здравоохранение Республики Мордовия | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Снижение младенческой смертности (до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей) ПРОМИЛЛЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года включительно к числу родившихся живыми × 1000 за отчетный период (‰) | | | | | K - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 1 года включительно. Число детей, родившихся живыми , ПРОМИЛЛЕ | | | | Росстат | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | к 15 числу месяца, следующего за отчетным  Ежемесячно | | | | | | Относительная величина | | | | | | | |
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ × 100 (%) | | | | | - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ  Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ  , ПРОЦ | | | | Формы федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | относительный показатель | | | | | | | |
|
|
| 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%) ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах к числу всех преждевременных родов × 100 (%) | | | | | - Число преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах  Число всех преждевременных родов  , ПРОЦ | | | | Формы федерального статистического наблюдения №32 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Относительный показатель | | | | | | | |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми ПРОМИЛЛЕ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно к числу родившихся живыми × 1000 за отчетный период (‰) | | | | | mx - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 4 лет включительно  Число детей, родившихся живыми в Кировской области  , ПРОМИЛЛЕ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Ежемесячно | | | | | | Относительная величина | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста на 100 тыс детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительнок числу детей соответствующего возраста × 100 000 за отчетный период | | | | | мх - Число случаев смерти детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно  Число детей соответствующего возраста, на 100 тысяч человек | | | | Данные Росстата | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Относительная величина | | | | | | | |
| Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно к числу всех посещений детьми медицинских организаций × 100 за отчетный период (%) | | | | | - Число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно  Число всех посещений детьми медицинских организаций, ПРОЦ | | | | Формы федерального статистического наблюдения № 30 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Относительная величина | | | | | | | |
|
| 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00005.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани × 100 (%) | | | | | - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, ПРОЦ | | | | Формы федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Относительная величина | | | | | | | |
|
| 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата × 100 (%) | | | | | - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата  Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата  , ПРОЦ | | | | Формы федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Относительный показатель | | | | | | | |
|
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения к числу всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения × 100 (%) | | | | | - Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения  Число всех детей с впервые установленным диагнозом болезни органов пищеварения  , ПРОЦ | | | | Формы федерального статистического наблюдения № 12 | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Относительная величина | | | | | | | |
|
| 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения к числу всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения × 100 (%) | | | | | D - Число взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения  Число всех детей с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения в Кировской области, ПРОЦ | | | | Форма №12. "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации" | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Относительная величина | | | | | | | |
|