|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Мордовия) |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Развитие экспорта медицинских услуг |
| Краткое наименование региональногопроекта | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Мордовия) | Срок начала иокончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Лотванова Галина Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия |
| Руководитель регионального проекта | Маркин Олег Валентинович, Министр здравоохранения Республики Мордовия |
| Администратор регионального проекта | Саушев Сергей Вячеславович, Заместитель Министра |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия |
| 2 |
|  |
|  | 0 |  |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | 1 |  |
|  |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года (Республика Мордовия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Отсутствует показатель федерального проекта |
| 1.1 | Объем экспорта мед. услуг (млн. руб.), МЛН РУБ | Дополнительный показатель | 0,0600 | 31.12.2017 | 2,2000 | 2,8000 | 3,4000 | 3,9000 | 4,5000 | 5,0000 |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года (Республика Мордовия) |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) |
| 1.2 | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ | Дополнительный показатель | 0,0500 | 31.12.2017 | 2,0000 | 2,5000 | 3,0000 | 3,5000 | 4,0000 | 4,5000 |
| 3 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |
| 1 | Собственные результаты |
| 1.1 | Разработан и реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019по 2021 г.  | 31.12.2019 |  Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Республики Мордовия и включает в себя: - создание информационных материалов на русском и английском языках о медицинских организациях Республики Мордовия и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.  |
| на 31.12.2019 - 0 -на 31.12.2020 - 0 -на 31.12.2021 - 0 - |
| 1.2 |  Создана и функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | 31.12.2021 |  В задачи рабочей группы будут входить: разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг.  |
| на 31.12.2021 - 0 - |
| 1.3 | Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. | 31.12.2019 |  Разработанный комплекс мер направлен на увеличение объемов экспорта медицинских услуг.  |
| на 31.12.2019 - 0 - |
| 4 |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 |
| 1.1 | Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. | 5,00 | 1,20 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 9,00 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 5,00 | 1,20 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 9,00 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 5,00 | 1,20 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 9,00 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 5,00 | 1,20 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 9,00 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| трансферты бюджету) (Республика Мордовия) |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 5,00 | 1,20 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 9,00 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 5,00 | 1,20 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 9,00 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Маркин О.В. | Министр здравоохранения Республики Мордовия | Сушков В.Ф. | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Саушев С.В. | Заместитель Министра | Маркин О.В. | 100 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Администратор | Саушев С.В. | Заместитель Министра | Маркин О.В. | 100 |
| Разработан и реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019по 2021 г.  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Саушев С.В. | Заместитель Министра | Маркин О.В. | 100 |
|  Создана и функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»  |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Саушев С.В. | Заместитель Министра | Маркин О.В. | 100 |
| Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Саушев С.В. | Заместитель Министра | Маркин О.В. | 100 |
| 7 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
| 8 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Мордовия) |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработан и реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019по 2021 г. 0 | - | 31.12.2019 | Саушев С. В., Заместитель Министра |  Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Республики Мордовия и включает в себя: - создание информационных материалов на русском и английском языках о медицинских организациях Республики Мордовия и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. | - |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | КТ: Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации с 2019 г. по 2021 гг. | - | 31.12.2019 | Саушев С. В., Заместитель Министра | Прочий тип документа Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации с 2019 г. по 2024 гг. | РРП |
|
| 1.1.1 | Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия.. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Саушев С. В., Заместитель Министра |  | РРП |
| 1.1.2 | Разработка и начало внедрения плана коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Саушев С. В., Заместитель Министра |  | РРП |
| 1.2 | КТ: Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации  | - | 31.12.2020 | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | Прочий тип документа Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на  | ПК |
| 10 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | территории Российской Федерации  |  |
| 1.2.1 | Разработка и начало внедрения плана коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия  | 10.01.2020 | 31.12.2020 | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | Отчет Утвержден план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия | ПК |
| 1.2.2 | Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия. | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | Прочий тип документа Информационные материалы, публикации на различных информационных ресурсах, для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия. | ПК |
|
| 1.3 | КТ: Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации  | - | 31.12.2021 | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | Прочий тип документа Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности  | ПК |
| 11 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации  |  |
| 1.3.1 | Разработка и начало внедрения плана коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия  | 10.01.2021 | 31.12.2021 | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | Прочий тип документа Утвержден план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия  | ПК |
|
| 1.3.2 | Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия. | 10.01.2021 | 10.02.2021 | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | Прочий тип документа Информационные материалы, публикации на различных информационных ресурсах, для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия. | ПК |
|
| 2 |  Создана и функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта  | - | 31.12.2021 | Саушев С. В., Заместитель  |  В задачи рабочей группы будут входить: разработка  | - |
| 12 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | медицинских услуг» 0 |  |  | Министра | и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. |  |
|
| 2.1 | КТ: Создана и функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | - | 31.12.2021 | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | Приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия о создании рабочей группы регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | РРП |
| 2.1.1 | Формирование цели и задач рабочей группы по увеличению экспорта медицинских услуг. | 10.01.2019 | 01.06.2019 | Саушев С. В., Заместитель Министра |  | ПК |
| 2.1.2 | Обеспечение функционирования рабочей группы на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | 02.06.2019 | 31.12.2019 | Саушев С. В., Заместитель Министра |  | ПК |
| 3 | Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.0 | - | 31.12.2019 | Саушев С. В., Заместитель Министра | Разработанный комплекс мер направлен на увеличение объемов экспорта медицинских услуг. | - |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.1 | КТ: Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | - | 31.12.2019 | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | Прочий тип документа Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | РРП |
| 3.1.1 | Приобретение наглядных материалов агитации (плакаты, билборды, видеоматериалы), доработка сайтов, размещение и сопровождение материалов на сайтах и в соц. сетях, с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2021 гг. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Саушев С. В., Заместитель Министра |  | ПК |
| 14 |