|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Развитие экспорта медицинских услуг | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Лотванова Галина Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Маркин Олег Валентинович, Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Саушев Сергей Вячеславович, Заместитель Министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Отсутствует показатель федерального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Объем экспорта мед. услуг (млн. руб.), МЛН РУБ | | | | | Дополнительный показатель | | | 0,0600 | | | 31.12.2017 | | | | 2,2000 | | | 2,8000 | | | 3,4000 | | | 3,9000 | | | 4,5000 | | | 5,0000 | | |
| Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование показателя | | | | | Тип показателя | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.), ТЫС ЧЕЛ | | | | | Дополнительный показатель | | | 0,0500 | | | 31.12.2017 | | | | 2,0000 | | | 2,5000 | | | 3,0000 | | | 3,5000 | | | 4,0000 | | | 4,5000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Разработан и реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019по 2021 г. | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Республики Мордовия и включает в себя: - создание информационных материалов на русском и английском языках о медицинских организациях Республики Мордовия и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0 -  на 31.12.2020 - 0 -  на 31.12.2021 - 0 - | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | Создана и функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | В задачи рабочей группы будут входить: разработка и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 0 - | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | Разработанный комплекс мер направлен на увеличение объемов экспорта медицинских услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0 - | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. | | | 5,00 | | | 1,20 | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | 9,00 | | | |
| 1.1.1 | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.2 | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | 5,00 | | | 1,20 | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | 9,00 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | 5,00 | | | 1,20 | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | 9,00 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | | внебюджетные источники | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | 5,00 | | | 1,20 | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | 9,00 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| трансферты бюджету) (Республика Мордовия) | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | 5,00 | | | 1,20 | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | 9,00 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | 5,00 | | | 1,20 | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | | | 0,70 | | | | 0,70 | | | 9,00 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Роль в региональном проекте | | | Фамилия, инициалы | | | | | | Должность | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | Руководитель регионального проекта | | | Маркин О.В. | | | | | | Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | Сушков В.Ф. | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 2 | | | Администратор регионального проекта | | | Саушев С.В. | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | Администратор | | | Саушев С.В. | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Разработан и реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019по 2021 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Саушев С.В. | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Создана и функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Саушев С.В. | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | Саушев С.В. | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие экспорта медицинских услуг (Республика Мордовия) | | | | | | | | | |
| 0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | Разработан и реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации на период с 2019по 2021 г. 0 | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | Программа коммуникационных мероприятий направлена на повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Республики Мордовия и включает в себя: - создание информационных материалов на русском и английском языках о медицинских организациях Республики Мордовия и доступных медицинских услугах; - участие представителей органов государственной власти и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. | | | | | | | | - | | | | |
|
|
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.1 | | | КТ: Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации с 2019 г. по 2021 гг. | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | Прочий тип документа Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации с 2019 г. по 2024 гг. | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 1.1.1 | | | Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия.. | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.1.2 | | | Разработка и начало внедрения плана коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2 | | | КТ: Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | Прочий тип документа Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на | | | | | | | | ПК | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | территории Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 1.2.1 | | | Разработка и начало внедрения плана коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия | | | | | | 10.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | Отчет Утвержден план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.2.2 | | | Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия. | | | | | | 10.01.2020 | | | 10.02.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | Прочий тип документа Информационные материалы, публикации на различных информационных ресурсах, для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия. | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 1.3 | | | КТ: Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | Прочий тип документа Реализован план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 1.3.1 | | | Разработка и начало внедрения плана коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия | | | | | | 10.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | Прочий тип документа Утвержден план коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 1.3.2 | | | Подготовка информационных материалов для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия. | | | | | | 10.01.2021 | | | 10.02.2021 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | Прочий тип документа Информационные материалы, публикации на различных информационных ресурсах, для повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия. | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 2 | | | Создана и функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Саушев С. В., Заместитель | | | | | | В задачи рабочей группы будут входить: разработка | | | | | | | | - | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | медицинских услуг» 0 | | | | | |  | | |  | | | | Министра | | | | | | и внедрение программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2024 гг. | | | | | | | |  | | | | |
|
| 2.1 | | | КТ: Создана и функционирует рабочая группа регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | Приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия о создании рабочей группы регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.1.1 | | | Формирование цели и задач рабочей группы по увеличению экспорта медицинских услуг. | | | | | | 10.01.2019 | | | 01.06.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 2.1.2 | | | Обеспечение функционирования рабочей группы на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | | | | | | 02.06.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 3 | | | Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг.0 | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | Разработанный комплекс мер направлен на увеличение объемов экспорта медицинских услуг. | | | | | | | | - | | | | |
|  | | |  | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 3.1 | | | КТ: Разработан и реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | Прочий тип документа Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг | | | | | | | | РРП | | | | |
| 3.1.1 | | | Приобретение наглядных материалов агитации (плакаты, билборды, видеоматериалы), доработка сайтов, размещение и сопровождение материалов на сайтах и в соц. сетях, с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Мордовия на период 2019-2021 гг. | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |