|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | | Лотванова Галина Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | | Маркин Олег Валентинович, Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | | Степанова Елена Александровна, Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Число граждан, прошедших профилактические осмотры, МЛН ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,4500 | | | 31.12.2017 | | | | 0,4490 | | | | 0,4540 | | | | 0,4580 | | | 0,4630 | | | 0,4670 | | | 0,5400 | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 26,2000 | | | 31.12.2017 | | | | 26,2000 | | | | 26,2000 | | | | 26,2000 | | | 26,2000 | | | 26,2000 | | | 26,2000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД | | | | | | Основной показатель | | | | 5,0000 | | | 31.12.2017 | | | | 38,0000 | | | | 59,0000 | | | | 59,0000 | | | 59,0000 | | | 59,0000 | | | 59,0000 | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 12,0000 | | | 31.10.2018 | | | | 19,0000 | | | | 25,0000 | | | | 32,0000 | | | 38,0000 | | | 45,0000 | | | 51,0000 | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 69,6000 | | | 31.12.2017 | | | | 72,6000 | | | | 76,6000 | | | | 81,1000 | | | 85,1000 | | | 89,1000 | | | 93,1000 | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | | Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 5,9000 | | | 31.12.2017 | | | | 54,9000 | | | | 74,5000 | | | | 92,2000 | | | 98,0000 | | | 100,0000 | | | 100,0000 | | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | | | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, Тысяча посещений | | | | | | Основной показатель | | | | 99,8000 | | | 31.12.2017 | | | | 104,2000 | | | | 104,2000 | | | | 177,0000 | | | 177,0000 | | | 177,0000 | | | 177,0000 | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | 0,0000 | | | | 90,0000 | | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | | 90,0000 | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.9 | | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее, ЧЕЛ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 31.12.2017 | | | | 0,0000 | | | | 22,0000 | | | | 23,0000 | | | 25,0000 | | | 27,0000 | | | 30,0000 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в течение 2019 года:за счет средств региональных бюджетов будут подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для создания или замены более 350 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий;будут осуществлены мероприятия к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первой половине 2020 года будут:за счет средств региональных бюджетов подготовлены участки для создания или замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и подведены коммуникации, проведены мероприятия по обеспечению фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий медицинским персоналом;проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты для замены более 1 200 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий.Созданные или замененные фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории будут подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0 шт  на 31.12.2020 - 71 шт | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Минсельхозом России в первом квартале 2019 года будут заключены соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. В субъектах Российской Федерации будут построено или реконструировано до конца 2019 года более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | | | | | | | | | | | | | 31.12.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 2 ЕД | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат в 2019 году принятие в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации об утверждении схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, в которые включены сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе в виде карт.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построено (реконструировано) не менее 78 вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Минздравом России в 2019 году будет определена потребность в данном виде работ, осуществлён выбор местоположения вертолетных площадок, будут определены источники финансирования (за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, или с использованием механизмов государственно-частного партнерства, или с привлечением средств инвесторов), при необходимости будут приняты нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.Также в 2019 году и в первой половине 2020 года будет завершен подготовительный этап работ по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство/реконструкцию). До конца 2020 года будут выполнены работы по строительству/реконструкции вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 4.1 | | | | Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»), или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 шт | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 1200 созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными в 2020 году фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями.Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях будет начато оказание медицинской помощи.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | Произведена замена более 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии:  Пушкинский ФАП г.о. Саранск (пос. Пушкино, пос. Добровольный); Тетюшинский ФАП Атяшевского района; Турдаковский ФАП Ардатовского района (Турдаки, Смольково,); Пичеполонговский ФАП Атюрьевского района (д. Пичеполонга); Андреевский ФАП Большеигнатовского района (с. Андреевка); Дегилевский ФАП Большеберезниковского района (с. Дегилевка); Кочкуровский ФАП Дубенского района (с. Кочкурово, пос. Пашевка, пос. Соловьевка, д. Чкалово); Стародевиченский ФАП Ельниковского района (с. Стародевичье); Булдыгинский ФАП Зубово-Полянского района (с.Булдыгино, с. Богдановка, пос. Выселки, пос.Поповк); Казеевский ФАП Инсарского района (с.Казеевка); Тархановский ФАП Ичалковского района (с. Тарханово); Пушкинский ФАП Кадошкинского района (с. Пушкино, пос. Новая Жизнь, пос. Инсар, с. Нагаево, с. Сиал.Майдан); Троицкая амбулатория Ковылкинского района (с. Троицк); Сабаевская амбулатория Кочкуровского района (с. Сабаево, пос. Майдан, пос. Пенькозавод); Ново-Карьгинская амбулатория Краснослободского района (с. Н.Карьга, с. Заречная, с. Песочная Лосевка); Татаро-Тавлинский ФАП Лямбирского района (с.Татарская Тавла); Красносельцовский ФАП Рузаевского района (пос. совхоз «Красное Сельцо», д. Красное Сельцо, пос. разъезд Медведовка, д. Русский Шебдасс, с. Татарский Шебдасс); | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Леткинский ФАП Старошайговского района (с. Летки, с. Николаевка, пос. Клад, пос. Кувай); Старогородский ФАП Темниковского района (с. Старый Город); Дачный ФАП Теньгушевского района (п. Дачный); Кажлодский ФАП Торбеевского района (с. Кажлодка); Кульминский ФАП Чамзинского района (с. Кульмино, с. Маколово). | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 71 шт | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 23 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в этих регионах.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | | | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 33 шт | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Органами государственной власти 34 субъектов Российской Федерации в течение первого полугодия 2019 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, будут проведены конкурсные процедуры и заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, до конца 2019 года будут переданы в медицинские организации.Органами государственной власти 23 субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2020 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации, профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2020 года будут переданы в медицинские организации.Органами государственной власти 24 субъектов Российской Федерации в первой половине 2021 года будут определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров, заключены договоры на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы до конца 2021 года будут переданы в медицинские организации  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 7.1 | | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 33 шт | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи, в рамках решения задачи 1.4 федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Во всех субъектах Российской Федерации в 2021 году с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации будут проведены работы по внедрению автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов. Достижение указанных результатов обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | | | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\* | | | | | | | | | | | | | 31.12.2021 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2021 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Минздравом России разработана типовая стратегия развития санитарной авиации.На основании типовой стратегии субъектами Российской Федерации, участвующими в реализации мероприятий, разработаны и утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года. Субъектами Российской Федерации, участвующимив реализации мероприятия, в период с 2019 по 2024 годы будут заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи, что позволит выполнить за 2019 год дополнительно не менее чем 7 500 вылетов и эвакуировать не менее 9 800 пациентов, нуждающихся в оказании скорой специализированной помощи, в 2020 году выполнитьдополнительно не менее чем 8 500 вылетов и эвакуировать не менее 10 600 пациентов, в 2021 году выполнить дополнительно не менее чем 9 500 вылетов и эвакуировать не менее 11 700 пациентов, в 2022 году выполнитьдополнительно не менее чем 10 500 вылетов и эвакуировать не менее 13 000 пациентов, в 2023 годувыполнить дополнительно не менее чем 11 500 вылетов и эвакуировать не менее 14 200 пациентов, а 2024 году выполнить дополнительно не менее чем 12 500 вылетов и эвакуировать не менее 15 500 пациентов.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 9.1 | | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 0 ЕД  на 31.12.2020 - 40 ЕД  на 31.12.2021 - 45 ЕД  на 31.12.2022 - 50 ЕД  на 31.12.2023 - 55 ЕД  на 31.12.2024 - 60 ЕД | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 85 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2019 года будут приняты нормативные правовые акты, регламентирующие создание региональных проектных офисов. Субъектами Российской Федерации будут созданы региональные проектные офисы, на которые нормативными правовыми актами будут возложены функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, территориальных фондов ОМС, территориальных органов Росздравнадзора по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в субъектах Российской Федерации, участвовать в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях – участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создании «Новой модели медицинской организации», осуществлять сбор информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСП, обеспечивать тиражирование лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.05.2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | | | В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | | | | | | | | | | | | | 15.05.2019 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.05.2019 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​В 85 субъектах Российской Федерации будут утверждены перечни медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» на основании описания, разработанного ЦПМСП.При методической поддержке ЦПСМП в медицинских организациях будут проведены мероприятия по внедрению «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Сведения о реализованных проектах будут представлены органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в Минздрав России. ЦПМСП на основании представленной информации проведет доработку критериев «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 64 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 100 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Будет обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 43.2 ПРОЦ  на 31.12.2020 - 47.3 ПРОЦ  на 31.12.2021 - 64.4 ПРОЦ  на 31.12.2022 - 74 ПРОЦ  на 31.12.2023 - 87.5 ПРОЦ  на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 22 шт | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | | | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | | | | Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»), или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 1 шт | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | | | | | 31.12.2020 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 33 шт | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | 0,00 | | | | 35,50 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 35,50 | | | |
| 1.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 35,50 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 35,50 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 35,50 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 35,50 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.2 | | | | | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не | | | | 18,00 | | | | 20,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 38,00 | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | | менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.2.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.2.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.2.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 18,00 | | | | 20,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 38,00 | | | |
| 1.2.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 18,00 | | | | 20,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 38,00 | | | |
| 1.2.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.2.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.2.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.3 | | | | | | Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»), или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле | | | | 1,50 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,50 | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | | скорой медицинской помощи | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.3.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.3.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.3.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 1,50 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,50 | | | |
| 1.3.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 1,50 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 1,50 | | | |
| 1.3.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.3.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.3.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.4 | | | | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | 0,00 | | | | 5,30 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 5,30 | | | |
| 1.4.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.4.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
|  | | | | | | фондов | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 1.4.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 5,30 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 5,30 | | | |
| 1.4.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 5,30 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 5,30 | | | |
| 1.4.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.4.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.4.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | 0,00 | | | | 222,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 222,40 | | | |
| 2.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 0,00 | | | | 222,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 222,40 | | | |
| 2.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 222,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 222,40 | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 222,40 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 222,40 | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 2.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 2.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 14,86 | | | | 14,05 | | | | | 17,15 | | | | | | 18,86 | | | | 20,58 | | | 85,51 | | | |
| 3.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 0,00 | | | | 14,56 | | | | 13,78 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 28,34 | | | |
| 3.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 14,86 | | | | 14,05 | | | | | 17,15 | | | | | | 18,86 | | | | 20,58 | | | 85,51 | | | |
| 3.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 14,86 | | | | 14,05 | | | | | 17,15 | | | | | | 18,86 | | | | 20,58 | | | 85,51 | | | |
| 3.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 3.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 3.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | 0,00 | | | | 257,32 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 257,32 | | | |
| 4.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 0,00 | | | | 257,32 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 257,32 | | | |
| 4.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,00 | | | | 257,32 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 257,32 | | | |
| 4.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,00 | | | | 257,32 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 257,32 | | | |
| 4.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 4.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 5 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | | | | | Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | | | | 2,86 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,86 | | | |
| 5.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 2,25 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,25 | | | |
| 5.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 5.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 2,86 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,86 | | | |
| 5.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 2,86 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 2,86 | | | |
| 5.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 5.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 5.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 22,36 | | | | 555,37 | | | | 14,05 | | | | | 17,15 | | | | | | 18,86 | | | | 20,58 | | | 648,37 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные | | | | | | | | | | 2,25 | | | | 494,28 | | | | 13,78 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 510,30 | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| трансферты бюджету) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | | 22,36 | | | | 555,37 | | | | 14,05 | | | | | 17,15 | | | | | | 18,86 | | | | 20,58 | | | 648,37 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | 22,36 | | | | 555,37 | | | | 14,05 | | | | | 17,15 | | | | | | 18,86 | | | | 20,58 | | | 648,37 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | | Руководитель регионального проекта | | | | Маркин О.В. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Сушков В.Ф. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 2 | | | | Администратор регионального проекта | | | | Степанова Е.А. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Каргаев В.Н. | | | | | | | Директор | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 4 | | | | Участник регионального проекта | | | | Кулькова Н.П. | | | | | | | Начальник отдела лечебно-профилактической помощи | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 5 | | | | Участник регионального проекта | | | | Пронькина Е.В. | | | | | | | заместитель директора | | | | | | | | | | Каргаев В.Н. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Степанова Е.А. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 7 | | | | Участник регионального проекта | | | | Аросланкина А.П. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные проектные офисы по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Степанова Е.А. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Голов Ю.И. | | | | | | | Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | | | | | | | | | | Цыбизова Р.М. | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 10 | | | | Участник регионального проекта | | | | Канаев С.В. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Степанова Е.А. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»), или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Аросланкина А.П. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Саушев С.В. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Маркин О.В. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Сушков В.Ф. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»), или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Аросланкина А.П. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Произведена замена более 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: Пушкинский ФАП г.о. Саранск (пос. Пушкино, пос. Добровольный); Тетюшинский ФАП Атяшевского района; Турдаковский ФАП Ардатовского района (Турдаки, Смольково,); Пичеполонговский ФАП Атюрьевского района (д. Пичеполонга); Андреевский ФАП Большеигнатовского района (с. Андреевка); Дегилевский ФАП Большеберезниковского района (с. Дегилевка); Кочкуровский ФАП Дубенского района (с. Кочкурово, пос. Пашевка, пос. Соловьевка, д. Чкалово); Стародевиченский ФАП Ельниковского района (с. Стародевичье); Булдыгинский ФАП Зубово-Полянского района (с.Булдыгино, с. Богдановка, пос. Выселки, пос.Поповк); Казеевский ФАП Инсарского района (с.Казеевка); Тархановский ФАП Ичалковского района (с. Тарханово); Пушкинский ФАП Кадошкинского района (с. Пушкино, пос. Новая Жизнь, пос. Инсар, с. Нагаево, с. Сиал.Майдан); Троицкая амбулатория Ковылкинского района (с. Троицк); Сабаевская амбулатория Кочкуровского района (с. Сабаево, пос. Майдан, пос. Пенькозавод); Ново-Карьгинская амбулатория Краснослободского района (с. Н.Карьга, с. Заречная, с. Песочная Лосевка); Татаро-Тавлинский ФАП Лямбирского района (с.Татарская Тавла); Красносельцовский ФАП Рузаевского района (пос. совхоз «Красное Сельцо», д. Красное Сельцо, пос. разъезд Медведовка, д. Русский Шебдасс, с. Татарский Шебдасс); Леткинский ФАП Старошайговского района (с. Летки, с. Николаевка, пос. Клад, пос. Кувай); Старогородский ФАП Темниковского района (с. Старый Город); Дачный ФАП Теньгушевского района (п. Дачный); Кажлодский ФАП Торбеевского района (с. Кажлодка); Кульминский ФАП Чамзинского района (с. Кульмино, с. Маколово). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 16 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Степанова Е.А. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Степанова Е.А. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 18 | | | | Участник регионального проекта | | | | Кулькова Н.П. | | | | | | | Начальник отдела лечебно-профилактической помощи | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Степанова Е.А. | | | | | | | Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 20 | | | | Участник регионального проекта | | | | Кочетова И.Н. | | | | | | | Начальник отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 21 | | | | Участник регионального проекта | | | | Аросланкина А.П. | | | | | | | Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 22 | | | | Участник регионального проекта | | | | Шокурова Е.А. | | | | | | | Начальник отдела бюджетного учета и контрольно-надзорной деятельности | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 0 | | | | | |
| 23 | | | | Участник регионального проекта | | | | Тимаев Д.В. | | | | | | | Консультант отдела капитально-го строительства и материально-технического обеспечения | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Саушев С.В. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Саушев С.В. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Вклад мероприятий регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (далее –региональный проект) в достижение целей Национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект):  Целевой показатель национального проекта «Охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн. чел.  Целевой показатель национального проекта «доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи, %» декомпозирован на уровень регионального проекта в виде показателя «Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ед.».  Реализация мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» являются продолжением мероприятий, реализующихся в рамках регионального приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», утвержденной Протоколом заседания Проектного комитета по организации проектной деятельности в Республике Мордовия от 31 мая 2018 года №2.  Глоссарий:  **«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»** – медицинская организация, ориентированная на потребности пациента, бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности, за счет оптимальной логистики реализуемых процессов, организованная с учетом принципов эргономики и соблюдения объема рабочего пространства, создающая позитивный имидж медицинского работника, организация медицинской помощи в которой основана на внедрении принципов бережливого производства в целях повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством медицинской помощи, эффективного использование ресурсов системы здравоохранения.  **Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь** – комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его времени, повышение качества и доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий предоставления медицинских услуг, повышение удовлетворенности уровнем оказанных услуг, сокращение нагрузки на медицинский персонал за счет эффективной организации работы медицинской организации, переходом на электронный документооборот, сокращением бумажной документации.  **Бережливое производство** – концепция управления, основанная на устранении всех видов потерь путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение персонала.  *Справочно: научная организация труда – совокупность мероприятий, направленных на наиболее целесообразное использование труда работников с целью достижения высокого уровня его производительности за счет эффективной организации трудовых процессов.  При этом практическому внедрению конкретных мероприятий предшествовал тщательный научный анализ трудовых процессов и условий их выполнения. Научная организация труда, применяемая в России в первой половине ХХ века, по своему определению и концепции являлась схожей с принципами и философией бережливого производства.*  Пояснения:  1– *в соответствии с пунктами 19.2., 19.3., 19.4. Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н;*  2 – кадровое обеспечение медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, осуществляется  в рамках реализации мероприятий 1-6 федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами».  3 – упрощение процедуры записи на прием к врачу, осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».  4 – создание единой системы диспетчеризации скорой медицинской помощи осуществляется в рамках реализации федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».  Показатели «Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом» и «Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации» могут быть уточнены в ходе реализации федерального проекта. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | | Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 1.1 | | | | КТ: Обеспечен страховыми медицинскими представителями 43,2% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | - | | | 25.12.2019 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет Отчет об информационном сопровождении за-страхованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.1.1 | | | | Проработан приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» доведен до территориальных обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций (участники мероприятия) | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 25.01.2019 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Прочий тип документа Выполнено: Обеспечена деятельность участников мероприятия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.1.2 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 54,9 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 10.12.2019 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.1.3 | | | | В 54,9 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 25.12.2019 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | |  | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.1.4 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 43,2% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 10.12.2019 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.1.5 | | | | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 40,6 %. | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 10.12.2019 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.1.6 | | | | Разработан регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями в части информирования застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра, а также о повторном информировании застрахованных лиц в случае не прохождения профилактического осмотра | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.03.2019 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Прочий тип документа Выполнено: Регламент взаимодействия страховых медицинских организаций с медицинскими организациями, утвержденный протоколом заседания Комиссии по разработке по ТП ОМС РМ от | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | 29.12.2018г. | | | | | | | |  | | | | |
| 1.2 | | | | КТ: Обеспечен страховыми медицинскими представителями 47,3% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | - | | | 25.12.2020 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2.1 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 47,3% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 10.12.2020 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2.2 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 72,6 % | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 15.03.2020 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет Отчет (ежеквартальный) | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2.3 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 72,6% | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 15.04.2020 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.2.4 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 74,5 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 10.12.2020 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.2.5 | | | | В 74,5 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 25.12.2020 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.2.6 | | | | Открыты всеми страховыми медицинскими организациями офисы (представительства) по защите прав застрахованных в Республике Мордовия в 2020 году. | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 20.12.2020 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет Отчет об открытии страховыми медицинскими организациями офисов (представительств) по защите прав за-страхованных в 36 субъектах Российской Федерации | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.2.7 | | | | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 44,5 %. | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 10.12.2020 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.3 | | | | КТ: Обеспечен страховыми медицинскими представителями 64,4% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | - | | | 25.12.2021 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.3.1 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 64,4% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2021 году | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 10.12.2021 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.3.2 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 76,6 % | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 15.03.2021 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет Отчет (ежеквартальный) | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.3.3 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 76,6 % | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 15.04.2021 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.3.4 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 92,2% медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 10.12.2021 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.3.5 | | | | В 92,2 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 25.12.2021 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.3.6 | | | | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 60,5 %. | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 10.12.2021 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.4 | | | | КТ: Обеспечен страховыми медицинскими представителями 74,0% охват застрахованных | | | | | | | | - | | | 25.12.2022 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.4.1 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 74,0% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра в 2022 году | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 12.12.2022 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.4.2 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 81,1 % | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 15.03.2022 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет Отчет (ежеквартальный) | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.4.3 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 81,1 % | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 15.04.2022 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.4.4 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 98,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 10.12.2022 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.4.5 | | | | В 98,0 % медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 25.12.2022 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.4.6 | | | | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 69,6 %. | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 10.12.2022 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.5 | | | | КТ: Обеспечен страховыми медицинскими представителями 87,5% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | - | | | 25.12.2023 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.5.1 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечении 87,5% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 11.12.2023 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.5.2 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 85,1 % | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 15.04.2023 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.5.3 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 85,1 % | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 15.03.2023 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет Отчет (ежеквартальный) | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.5.4 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличии 100,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 10.12.2023 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.5.5 | | | | В 100,0% медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 25.12.2023 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.5.6 | | | | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 83,1 % | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 10.12.2023 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.6 | | | | КТ: Обеспечен страховыми медицинскими представителями 92,4% охват застрахованных лиц информированием о прохождении профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | - | | | 25.12.2024 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.6.1 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет об обеспечения 92,4% охвата застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 10.12.2024 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.6.2 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 25.12.2024 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет Отчет (ежеквартальный) | | | | | | | | РРП | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | организациями в досудебном порядке – 93,1 % | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.6.3 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 93,1 % | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 25.12.2024 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.6.4 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 89,1 % | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 15.03.2024 | | | | Пронькина Е. В., заместитель директора | | | | | | | | Отчет Отчет (ежеквартальный) | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.6.5 | | | | Организована деятельность страховых медицинских организаций в части урегулирования в досудебном порядке обоснованных жалоб пациентов | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 01.01.2024 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.6.6 | | | | В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования представлен отчет о наличие 100,0 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 10.12.2024 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.6.7 | | | | В 100,0% медицинских организациях, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 25.12.2024 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.6.8 | | | | На основании утвержденного приказа Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (вступает в действие с 01.01.2019) организован ежемесячный мониторинг количества медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 30.12.2024 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
|
| 1.6.9 | | | | В 100 % медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС, функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 25.12.2024 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РФП | | | | |
| 1.6.10 | | | | Обеспечен охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 86,9 % | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 10.12.2024 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.6.11 | | | | Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных страховыми медицинскими организациями в досудебном порядке – 89,1 % | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 15.04.2024 | | | | Каргаев В. Н., Директор | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2 | | | | Созданы/заменены более 1550 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.1 | | | | КТ: Создано 4 новых фельдшерско-акушерских пункта (Ельниковский район - с. Софьино, с. Старо-Тештилимские Выселки; Кадошкинский район – с. Нагаево; Старошайговский район – с. Новая Александровка) | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о создании 6 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | ПК | | | | |
| 2.1.1 | | | | Проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень населенных пунктов Республики Мордовия, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году | | | | | | | | 01.10.2019 | | | 15.10.2019 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.1.2 | | | | Обеспечено создание 4 новых фельдшерско-акушерских пунктов, подготовленных к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности (Ельниковский район - с. Софьино, с. Старо-Тештилимские Выселки; Кадошкинский район – с. Нагаево; Старошайговский район – с. Новая Александровка) | | | | | | | | 01.10.2020 | | | 01.12.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.1.3 | | | | Средства федерального бюджета на создание новых фельдшерско-акушерских пунктов получены республиканским бюджетом Республики Мордовия | | | | | | | | 01.04.2020 | | | 01.05.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет Республики Мордовия на | | | | | | | | РРП | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | создание новых фельдшерско-акушерских пунктов | | | | | | | |  | | | | |
| 2.1.4 | | | | Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | 01.02.2020 | | | 01.04.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о создание новых фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 2.1.5 | | | | Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия | | | | | | | | 15.01.2020 | | | 01.02.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 2.2 | | | | КТ: Произведена замена 22 фельдшерско-акушерских пунктов, | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Маркин О. В., Министр | | | | | | | | Отчет Отчет о замене 22 фельдшерско-акушерских | | | | | | | | ПК | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | находящихся в аварийном состоянии (Тетюшинского ФАПа Атяшевского района (обслуживает население с. Тетюши); Кишалинского ФАПа Атюрьевского района (с. Кишалы и д. Степановка); Жабинского ФАПа Ардатовского района (села Жабино,; Турдаковского ФАПа Ардатовского района (Турдаки, Смольково,); Кученяевского ФАПа Ардатовского района (с.Кученяево); Чукальского ФАПа Ардатовского района (с.Чукалы); Андреевского ФАПа Большеигнатовского района (с. Андреевка); Протасовского ФАПа Большеигнатовского района (с.Протасово); Дегилевского ФАПа Большеберезниковского района (с. Дегилевка); Кочкуровского ФАПа Дубенского района (с. Кочкурово, пос. Пашевка, пос. Соловьевка, д. Чкалово); Антоновского ФАПа Дубенского района(д. Антоновка, пос. Залесье); Булдыгинского ФАПа Зубово-Полянского района (с.Булдыгино, с.Богдановка, пос. Выселки, пос.Поповк); Жуковского ФАПа Зубово-Полянского района (с.Жуковка); Тархановского ФАПа Ичалковского района (с.Тарханово); Пушкинского ФАПа Кадошкинского района (с. Пушкино, пос. Новая Жизнь, пос. Инсар, с. Нагаево, с. Сиал.Майдан); Примокшанского ФАПа Ковылкинского района (пос. Примокшанский, д. Слободиновка, д. Андреевка); Татаро-Тавлинского ФАПа Лямбирского района (с.Татарская Тавла); ФАПа п. Сахарного завода Ромодановского района (пос.Сахарного завода); Красносельцовского | | | | | | | |  | | |  | | | | здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | пунктов | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | ФАПа Рузаевского района (пос. совхоз «Красное Сельцо», д. Красное Сельцо, пос. разъезд Медведовка, д. Русский Шебдасс , с. Татарский Шебдасс); Леткинского ФАПа Старошайговского района (с. Летки, с. Николаевка, пос. Клад, пос. Кувай); Новофедоровского ФАПа Старошайговского района (с. Новая Федоровка, д. Надежденка, с. Кулдым, с. Л-Майдан); Старотеризморгского ФАПа Старошайговского района (с. Старая Теризморга, с. Акшов, пос. Поруб). | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|
| 2.2.1 | | | | Проведение анализа доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы. Сформирован перечень населенных пунктов Республики Мордовия, имеющих по данным Геоинформационной системы потребность в замене фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек, находящихся в аварийном состоянии | | | | | | | | 01.10.2019 | | | 15.10.2019 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о проведенном анализе доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных Геоинформационной системы | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 2.2.2 | | | | Произведена замена 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии. Созданные фельдшерско-акушерские пункты подготовлены к получению лицензии на осуществление медицинской деятельности | | | | | | | | 01.10.2020 | | | 01.12.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчеты Министерства здравоохранения Республики Мордовия о замене 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | | | | | | | | КРП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.2.3 | | | | Поступление межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет Республики Мордовия для замены фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | | | | | | | | 01.04.2020 | | | 01.05.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет Республики Мордовия для замены фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | | | | | | | | РРП | | | | |
| 2.2.4 | | | | Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации в целях создания и замены фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек | | | | | | | | 01.02.2020 | | | 01.04.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о замене фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 3 | | | | Введено в действие более 40 фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности 0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Голов Ю. И., Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 3.1 | | | | КТ: Средства федерального бюджета на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей | | | | | | | | - | | | 15.03.2019 | | | | Голов Ю. И., Первый заместитель Министра сельского | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | практики в сельской местности перечислены уполномоченным органам субъекта Российской Федерации | | | | | | | |  | | |  | | | | хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.2 | | | | КТ: Введены в действие 2 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Голов Ю. И., Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о вводе в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | | | | | | | | ПК | | | | |
| 3.2.1 | | | | Заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности. | | | | | | | | 09.01.2019 | | | 15.02.2019 | | | | Голов Ю. И., Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Выполнено: заключено соглашение с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности от 11 февраля 2019 года №082-07-2019-093 | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 3.2.2 | | | | Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики | | | | | | | | 15.01.2019 | | | 01.02.2019 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики | | | | | | | | Соглашение Выполнено: заключено соглашение между Правительством Республики Мордовия и | | | | | | | | РРП | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия | | | | | | | |  | | |  | | | | Мордовия | | | | | | | | Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия от 31 января 2019 года № 056-2019-№10014-1 | | | | | | | |  | | | | |
|
| 3.2.3 | | | | Введено в действие 2 фельдшерско-акушерских пункта в сельской местности | | | | | | | | 09.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Голов Ю. И., Первый заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Правительства Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4 | | | | В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 4.1 | | | | КТ: В Республике Мордовия создан региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи (региональные проектные офисы) (РЦ ПМСП) | | | | | | | | - | | | 30.05.2019 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.1.1 | | | | Отчет о работе РЦ ПМСП в Республике Мордовия представлен в Минздрав России | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 01.05.2019 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.2 | | | | КТ: В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», участвуют не менее 59 медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи | | | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 4.2.1 | | | | Проведен анализ организации первичной медико-санитарной помощи в 59 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, с учетом численности прикрепленного населения (не менее 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения районных и межрайонных больниц) | | | | | | | | 30.04.2020 | | | 01.06.2020 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
| 4.2.2 | | | | Отчет о медицинских организациях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | | 01.12.2020 | | | 10.12.2020 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 4.2.3 | | | | В ЦПСП представлены отчеты Министерства здравоохранения Республики Мордовия о 59 | | | | | | | | 01.09.2020 | | | 01.12.2020 | | | | Маркин О. В., Министр | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» | | | | | | | |  | | |  | | | | здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 4.2.4 | | | | Внедрена система автоматизированного мониторинга доступности организации первичной медико-санитарной помощи в 59 медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Мордовия, с учетом численности прикрепленного населения (не менее 20 тысяч человек) и организационной формы медицинской организации (структурные подразделения центральных районных и районных больниц, врачебные амбулатории, в том числе амбулаторные подразделения участковых больниц) | | | | | | | | 01.06.2020 | | | 01.09.2020 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 5 | | | | В схемы территориального планирования 85 субъектов Российской Федерации и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 5.1 | | | | КТ: Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную | | | | | | | | - | | | 01.08.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | медико-санитарную помощь | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.2 | | | | КТ: Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 5.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 5.3 | | | | КТ: В схему территориального планирования Республики Мордовия и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 5.3.1 | | | | Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия | | | | | | | | 15.01.2020 | | | 01.02.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | территории Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | |
| 5.3.2 | | | | Сведения о реконструкции объектов, выявленных по итогам анализа (пункт 1.4.), внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ | | | | | | | | 15.06.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.3.3 | | | | Утвержденными документами территориального планирования предусмотрена реконструкция объектов, выявленных по итогам анализа (пункт 1.4) | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 15.02.2020 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 5.3.4 | | | | Сведения о создании объектов, указанных в пункте 1.2 и внесены в геоинформационную подсистему ЕГИСЗ | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 15.02.2020 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6 | | | | Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинской организации (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница»), или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 6.1 | | | | КТ: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 6.2 | | | | КТ: Построено не менее 1 вертолетной (посадочной) площадки при медицинских организациях (ГБУЗ Республики Мордовия «Мордовская республиканская центральная клиническая больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Зубово-Полянская районная больница», ГБУЗ Республики Мордовия «Атяшевская районная больница» или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи | | | | | | | | - | | | 31.12.2019 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 6.2.1 | | | | Определена потребность в виде работ, выбор местоположения площадок, определение источников финансирования, подготовка необходимой нормативно-правовой базы | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 01.04.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет Отчет в Минздрав России | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.2.2 | | | | Построена вертолетная (посадочная) площадка | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 6.2.3 | | | | Направлен в Минздрав России акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов | | | | | | | | 20.12.2019 | | | 27.12.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Акт Акт о введении в эксплуатацию/акт выполненных работ по строительству/реконструкции/ развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов + подтверждающие фотоматериалы | | | | | | | | РРП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 6.2.4 | | | | Выполнены работы по строительству вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов | | | | | | | | 01.06.2019 | | | 20.11.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет в Минздрав России | | | | | | | | РРП | | | | |
| 6.2.5 | | | | Завершен подготовительный этап работ по строительству вертолетных площадок или развертыванию сборно-разборных мобильных посадочных комплексов (выбор участка, определение подрядчика, разработка и согласование ПСД на строительство) | | | | | | | | 01.04.2019 | | | 01.06.2019 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет в Минздрав России | | | | | | | | РРП | | | | |
| 7 | | | | Произведена замена более 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии: Пушкинский ФАП г.о. Саранск (пос. Пушкино, пос. Добровольный); Тетюшинский ФАП Атяшевского района; Турдаковский ФАП Ардатовского района (Турдаки, Смольково,); Пичеполонговский ФАП Атюрьевского района (д. Пичеполонга); Андреевский ФАП Большеигнатовского района (с. Андреевка); Дегилевский ФАП Большеберезниковского района (с. Дегилевка); Кочкуровский ФАП Дубенского района (с. Кочкурово, пос. Пашевка, пос. Соловьевка, д. Чкалово); Стародевиченский ФАП Ельниковского района (с. Стародевичье); Булдыгинский ФАП Зубово-Полянского района (с.Булдыгино, с. Богдановка, пос. Выселки, пос.Поповк); Казеевский ФАП Инсарского района (с.Казеевка); Тархановский ФАП Ичалковского района (с. Тарханово); Пушкинский ФАП Кадошкинского района (с. | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
|
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | Пушкино, пос. Новая Жизнь, пос. Инсар, с. Нагаево, с. Сиал.Майдан); Троицкая амбулатория Ковылкинского района (с. Троицк); Сабаевская амбулатория Кочкуровского района (с. Сабаево, пос. Майдан, пос. Пенькозавод); Ново-Карьгинская амбулатория Краснослободского района (с. Н.Карьга, с. Заречная, с. Песочная Лосевка); Татаро-Тавлинский ФАП Лямбирского района (с.Татарская Тавла); Красносельцовский ФАП Рузаевского района (пос. совхоз «Красное Сельцо», д. Красное Сельцо, пос. разъезд Медведовка, д. Русский Шебдасс, с. Татарский Шебдасс); Леткинский ФАП Старошайговского района (с. Летки, с. Николаевка, пос. Клад, пос. Кувай); Старогородский ФАП Темниковского района (с. Старый Город); Дачный ФАП Теньгушевского района (п. Дачный); Кажлодский ФАП Торбеевского района (с. Кажлодка); Кульминский ФАП Чамзинского района (с. Кульмино, с. Маколово). 0 | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|
| 7.1 | | | | КТ: Произведена замена 22 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварий-ном состоянии (Пушкинский ФАП г.о. Са-ранск (пос. Пушкино, пос. Добровольный); Тетюшинский ФАП Атяшевского района; Турдаковский ФАП Ардатовского района (Турдаки, Смольково,); Пичеполонговский ФАП Атюрьевского района (д. Пичеполонга); Андреевский ФАП Большеигнатовского района (с. Андреевка); Дегилевский ФАП Большеберезниковского района (с. Дегилевка); Кочкуровский ФАП Дубенского района (с. Кочкурово, пос. | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет работе более 26 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий | | | | | | | | ПК | | | | |
|
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | Пашевка, пос. Соловьевка, д. Чкалово); Стародевиченский ФАП Ельниковского района (с. Стародевичье); Булдыгинский ФАП Зубово-Полянского района (с.Булдыгино, с. Богдановка, пос. Выселки, пос.Поповк); Казеевский ФАП Инсарского района (с.Казеевка); Тархановский ФАП Ичалковского района (с. Тарханово); Пуш-кинский ФАП Кадошкинского района (с. Пушкино, пос. Новая Жизнь, пос. Инсар, с. Нагаево, с. Сиал.Майдан); Троицкая амбулатория Ковылкинского района (с. Троицк); Сабаевская амбулатория Кочкуровского района (с. Сабаево, пос. Майдан, пос. Пенько-завод); Ново-Карьгинская амбулатория Краснослободского района (с. Н.Карьга, с. Заречная, с. Песочная Лосевка); Татаро-Тавлинский ФАП Лямбирского района (с.Татарская Тавла); Красносельцовский ФАП Рузаевского района (пос. совхоз «Красное Сельцо», д. Красное Сельцо, пос. разъезд Медведовка, д. Русский Шебдасс, с. Татарский Шебдасс); Леткинский ФАП Старошайговского района (с. Летки, с. Николаевка, пос. Клад, пос. Кувай); Старого-родский ФАП Темниковского района (с. Ста-рый Город); Дачный ФАП Теньгушевского района (п. Дачный); Кажлодский ФАП Торбеевского района (с. Кажлодка); Кульминский ФАП Чамзинского района (с. Кульмино, с. Маколово) | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 7.1.1 | | | | Обеспечено получение лицензий на осуществление медицинской деятельности на | | | | | | | | 01.11.2020 | | | 01.12.2020 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель | | | | | | | | Отчет Отчеты органов исполнительной власти | | | | | | | | РРП | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | введенные в действие в 2020 году фельдшерско-акушерские пункты. Созданные в 2020 году фельдшерско-акушерские пункты начали оказание медицинской помощи | | | | | | | |  | | |  | | | | Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | субъектов Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 8 | | | | Функционируют более 500 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 8.1 | | | | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 8.2 | | | | КТ: Функционируют не менее 20 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет об использовании более 20 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | ПК | | | | |
| 8.2.1 | | | | В Республике Мордовия разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек | | | | | | | | 01.03.2021 | | | 01.04.2021 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет об утверждении планов-графиков работы передвижных медицинских комплексов | | | | | | | | РНП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 8.2.2 | | | | Обеспечено выполнение утвержденных планов-графиков работы. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи для всех граждан, проживающих в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек в Республике Мордовия. Проведена оценка эффективности реализуемых мероприятий | | | | | | | | 01.04.2021 | | | 01.12.2021 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет об использовании более 20 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | РРП | | | | |
| 9 | | | | Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 9.1 | | | | КТ: Приобретенные передвижные медицинские комплексы переданы в медицинские организации | | | | | | | | - | | | 20.12.2020 | | | | Степанова Е. А., Первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 9.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 9.2 | | | | КТ: Приобретено не менее 20 мобильных комплексов в 2020 году | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о приобретении не менее 20 мобильных медицинских комплексов | | | | | | | | РРП | | | | |
| 9.2.1 | | | | Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о | | | | | | | | 01.02.2020 | | | 01.04.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра | | | | | | | | Соглашение Заключены соглашения между Правительством | | | | | | | | РРП | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | приобретении передвижных медицинских комплексов | | | | | | | |  | | |  | | | | здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о приобретении передвижных медицинских комплексов | | | | | | | |  | | | | |
| 9.2.2 | | | | Определены медицинские организации, в которые планируется поставка передвижных медицинских комплексов, заключены договора на поставку передвижных медицинских комплексов. Приобретенные передвижные медицинские комплексы, переданы в медицинские организации. | | | | | | | | 01.10.2020 | | | 01.12.2020 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия, переда | | | | | | | | РНП | | | | |
| 9.2.3 | | | | Поступление межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет Республики Мордовия для приобретения передвижных медицинских комплексов | | | | | | | | 01.04.2020 | | | 01.05.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о поступлении межбюджетных трансфертов в республиканский бюджет Республики Мордовия для приобретения передвижных медицинских комплексов | | | | | | | | РРП | | | | |
| 10 | | | | Созданы региональные системы диспетчеризации скорой медицинской помощи\*\*\*0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 10.1 | | | | КТ: Создан (завершено развитие) информационно-телекоммуникационного сервис (а) (информационной системы) | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 10.1. | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 10.2 | | | | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) аттестован (а) и сертифицирован (а) по требованиям безопасности информации | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 10.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 10.3 | | | | КТ: Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 10.3.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 10.4 | | | | КТ: Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 10.4.1 | | | | Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 31.12.2021 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | РНП | | | | |
| 11 | | | | Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 0 | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | - | | | | |
| 11.1 | | | | КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 49 субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия | | | | | | | | - | | | 01.07.2019 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 11.1.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 11.2 | | | | КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2020 года | | | | | | | | - | | | 01.07.2020 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.2.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 11.3 | | | | КТ: Выполнено не менее 22 вылетов | | | | | | | | - | | | 31.12.2020 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Годовой отчет Республики Мордовия, участвующей в реализации мероприятия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.3.1 | | | | Заключено соглашение Правительства Республики Мордовия с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 15.02.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | | | | | | | | РРП | | | | |
| 11.3.2 | | | | Выполнено не менее 22 вылетов | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.3.3 | | | | Республикой Мордовия заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики | | | | | | | | Отчет Годовой отчет Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 11.3.4 | | | | Разработана и утверждена региональная стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в Республике Мордовия | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 01.07.2020 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет Отчет в Минздрав России о разработке региональной стратегии развития санитарной авиации в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | РФП | | | | |
| 11.3.5 | | | | Осуществлено поступление субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | | | | | | | | 01.04.2020 | | | 01.05.2020 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о поступлении субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2020 год | | | | | | | | РРП | | | | |
| 11.4 | | | | КТ: Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия с 2021 года | | | | | | | | - | | | 01.07.2021 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.4.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 11.5 | | | | КТ: Выполнено не менее 23 вылетов | | | | | | | | - | | | 31.12.2021 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Годовой отчет Республики Мордовия, участвующей в реализации мероприятия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.5.1 | | | | Заключено соглашение Правительства Республики Мордовия с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 15.02.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра | | | | | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета | | | | | | | | РРП | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | | | | | | |  | | |  | | | | здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | бюджету субъекта Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 11.5.2 | | | | Выполнено не менее 23 вылетов | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.5.3 | | | | Республикой Мордовия заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Годовой отчет Республики Мордовия | | | | | | | | РФП | | | | |
| 11.5.4 | | | | Осуществлено поступление субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | | | | | | | 01.04.2021 | | | 01.05.2021 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о поступлении субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2021 год | | | | | | | | РРП | | | | |
| 11.6 | | | | КТ: Выполнено не менее 25 вылетов | | | | | | | | - | | | 31.12.2022 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Годовой отчет Республики Мордовия, участвующей в реализации мероприятия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.6.1 | | | | Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики | | | | | | | | 15.01.2022 | | | 01.02.2022 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики | | | | | | | | Соглашение Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и | | | | | | | | РРП | | | | |
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия | | | | | | | |  | | |  | | | | Мордовия | | | | | | | | Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | |
|
| 11.6.2 | | | | Выполнено не менее 25 вылетов | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.6.3 | | | | Республикой Мордовия заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 31.12.2022 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Годовой отчет Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 11.6.4 | | | | Осуществлено поступление субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | | | | | | | | 01.04.2022 | | | 01.05.2022 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о поступлении субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | | | | | | | | РРП | | | | |
| 11.6.5 | | | | Заключено соглашение Правительства Республики Мордовия с Минздравом России о | | | | | | | | 01.01.2022 | | | 15.02.2022 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель | | | | | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | | | | | | | | РРП | | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2022 год | | | | | | | |  | | |  | | | | Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | | | | | | | |  | | | | |
| 11.7 | | | | КТ: Выполнено не менее 27 вылетов | | | | | | | | - | | | 31.12.2023 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Годовой отчет Республики Мордовия, участвующей в реализации мероприятия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.7.1 | | | | Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия | | | | | | | | 15.01.2023 | | | 01.02.2023 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
|
| 11.7.2 | | | | Выполнено не менее 27 вылетов | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.7.3 | | | | Республикой Мордовия заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 31.12.2023 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Годовой отчет Республики Мордовия | | | | | | | | РФП | | | | |
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | медицинской помощи | | | | | | | |  | | |  | | | | здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 11.7.4 | | | | Осуществлено поступление субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | | 01.04.2023 | | | 01.05.2023 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о поступлении субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | | РРП | | | | |
| 11.7.5 | | | | Заключено соглашение Правительства Республики Мордовия с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | | 01.01.2023 | | | 15.02.2023 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | | | | | | | | РРП | | | | |
| 11.8 | | | | КТ: Выполнено не менее 30 вылетов | | | | | | | | - | | | 31.12.2024 | | | | Саушев С. В., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Годовой отчет Республики Мордовия, участвующей в реализации мероприятия | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.8.1 | | | | Заключено Соглашение между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия | | | | | | | | 15.01.2024 | | | 01.02.2024 | | | | Маркин О. В., Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Заключены соглашения между Правительством Республики Мордовия и Министерством здравоохранения Российской Федерации о реализации регионального проекта Республики | | | | | | | | РРП | | | | |
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | Мордовия «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» на территории Республики Мордовия | | | | | | | |  | | | | |
| 11.8.2 | | | | Выполнено не менее 30 вылетов | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | | Саушев С. В., Заместитель министра здравоохранения | | | | | | | | Отчет | | | | | | | | ПК | | | | |
| 11.8.3 | | | | Республикой Мордовия заключены государственные контракты на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Годовой отчет Республики Мордовия | | | | | | | | РРП | | | | |
| 11.8.4 | | | | Осуществлено поступление субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | | 01.04.2024 | | | 01.05.2024 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Отчет Отчет о поступлении субсидии в республиканский бюджет Республики Мордовия на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2024 год | | | | | | | | РРП | | | | |
| 11.8.5 | | | | Заключено соглашение Правительства Республики Мордовия с Минздравом России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на 2023 год | | | | | | | | 01.01.2024 | | | 15.02.2024 | | | | Аросланкина А. П., Заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | | | | | | | | РРП | | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Число граждан, прошедших профилактические осмотры МЛН ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Число граждан, прошедших профи-лактические осмот-ры и диспансериза-цию | | | | | - Число граждан, прошедших профилактические осмотры и диспансеризацию , МЛН ЧЕЛ | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» (таблица 2510), ежегодно | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | | | РФ | | | | | Ежемесячно | | | | | | Абсолютный показатель | | | | | | | |
|
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | (Число зарегистри-рованных болезней системы кровооб-ращения с впервые в жизни установ-ленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения + число зарегистрирован-ных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным ди-агнозом, выявлен-ных при проф. осмотре и диспан-серизации опреде-ленных групп взрослого населе-ния + число зареги-стрированных забо-леваний сахарным диабетом с впервые в | | | | | - Число зарегистрированных болезней системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения  число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации» (табл | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | | | РФ | | | | | За отчетный период  Ежегодно | | | | | | Относительный показатель | | | | | | | |
|
|
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  | | жизни установленным ди-агнозом, выявлен-ных при проф. осмотре и диспан-серизации опреде-ленных групп взрослого населе-ния – число зареги-стрированных забо-леваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным ди-агнозом, выявлен-ных при проф. осмотре и диспан-серизации опреде-ленных групп взрослого населе-ния) / (число заре-гистрированных заболеваний болез-нью системы кро-вообращения с впервые в жизни установленным ди-агнозом + число за-регистрированных заболеваний злока-чественными ново-образованиями с впервые в жизни установленным ди-агнозом + число за- | | | | | взрослого населения  число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом, выявленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения  число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным диагнозом, вы-явленных при проф. осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения  число зарегистрированных | | | | ица 3000), еже-годно | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|
|
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  | | регистрированных заболеваний сахар-ным диабетом с впервые в жизни установленным ди-агнозом – число за-регистрированных заболеваний сахар-ным диабетом I ти-па с впервые в жиз-ни установленным диагнозом) \*100 | | | | | заболеваний болезнью системы кровообращения с впервые в жизни установленным диагнозом  число зарегистрированных заболеваний злокачественными новообразованиями с впервые в жизни установленным диагнозом  число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом с впервые в жизни установленным диагнозом  число зарегистрированных заболеваний сахарным диабетом I типа с впервые в жизни установленным | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|
|
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | диагнозом  , ПРОЦ | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Количество меди-цинских организа-ций, участвующих в создании и тира-жировании «Новой модели медицин-ской организации, оказывающей пер-вичную медико-санитарную по-мощь» | | | | | B - Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», ЕД | | | | Административная информация | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | 2 – общее количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, определяется с учетом количества самостоятельных поликлиник и детских поликлиник (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских организаций", утвержденной приказом Росстата от 27 ноября 2015 г. № 591, за 2017 год соответственно по стр. 2, графа 3 и стр. 3, графа 3, таблицы 0600), количества поликлиник (поликлинических отделений), детских поликлинических отделений | | | | | | | |
|
|
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | медицинских организаций (детских поликлиник (подразделений, отделов, отделений), консультативно-диагностических центров, консультативно-диагностических центров для детей (под-разделений, отделов, отделений) (в соответствии с формой федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденной приказом Росстата от 27 декабря 2016 № 866, за 2017 год соответственно стр.88, графа 4, стр. 13, графа 4 и стр. 31, графа 4, стр. 32, графа 4 таблицы 1001). | | | | | | | |
|
| Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Количество записей к врачу, совершенных гражданами без обращения в | | | | | B - Количество записей к врачу, совершенных гражданами без | | | | Федеральная электронная | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов | | | | | Ежеквартально | | | | | | Контроль значения показа-теля будет осуществляться на основе сведений, передаваемых | | | | | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  | | регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде / Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная | | | | | обращения в регистратуру медицинской организации, в том числе с помощью единого портала государственных услуг и функций, региональных порталов государственных услуг, инфоматов и Call-центров, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде  Общее количество записей к врачу по всем источникам, включая регистратуру медицинских | | | | регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения | | | РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | РФ | | | | |  | | | | | | государственными информационными системами в сфере здраво-охранения субъектов РФ в подсистему «Федеральная электронная регистратура» единой государственной системы в сфере здравоохранения | | | | | | | |
|
|
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  | | регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде | | | | | организаций, зарегистрированных в подсистеме «Федеральная электронная регистратура» единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения в отчетном периоде  , ПРОЦ | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
|
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00004.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | (Количество обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями / общее количество поступивших жалоб) \*100 | | | | | B - Количество обоснованных жалоб, урегулированных в до-судебном порядке страховыми медицинскими организациями  Общее количество поступивших жалоб  , ПРОЦ | | | | Приказ ФОМС от 16.08.2011 № 145 «Об утверждении формы и порядка ведения отчетности ПГ «Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного медицинского страхован | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Ежеквартально | | | | | | Относительный показатель | | | | | | | |
|
|
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  | |  | | | | |  | | | | ия» (Таблица 1.2 и Таблица 2.1) | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем) ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00005.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | (Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций / количество медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, участвующих в реализации программы ОМС) \*100 | | | | | B - Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций  Количество медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, | | | | Административная информация на основании приказа ФОМС от 29.11.2018 № 262 «Об установлении форм отчета» (Таблица 2 Приложения 2). Вступает в силу с 01.01.2019 | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Ежемесячно | | | | | | Относительный показатель | | | | | | | |
|
|
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
|  | |  | | | | | участвующих в реализации про-граммы ОМС  , ПРОЦ | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |
| Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад Тысяча посещений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00006.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами | | | | | Nмб - Количество посещений мобильными медицинскими бригадами, ПОСЕЩ/СМЕН | | | | Форма федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации», ежегодно | | | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | до 25 марта года, следующего за отчетным годом  Ежегодно | | | | | | Количество посещений мобильными медицинскими бригадами / 1 000 | | | | | | | |
|
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00007.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | | | | | Nгосп - Число госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых, к которым совершены вылеты, ЕД | | | | Учетная форма № 110/у | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | 1 раз в год | | | | | | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты в 2017 году | | | | | | | |
| Nгосп. общ - общее число больных, к которым совершены вылеты, ЕД | | | | Учетная форма № 110/у | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | 1 раз в год | | | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных в отчетном году с использованием санитарной авиации за счет средств субсидии из федерального бюджета | | | | | B - Количество пациентов, эвакуация которых выполнялась за счет средств субсидии в 2017 году, ЧЕЛ | | | | На основании учет-ной формы № 110-у «Карта вызова скорой медицинской помощи» | | | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Абсолютный показатель | | | | | | | |
|