|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | | | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | | | Укрепление общественного здоровья (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | | 01.01.2019 - 31.12.2024 | | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | | | Лотванова Галина Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | | | Маркин Олег Валентинович, Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | | | Романович Наталья Евгеньевна, Заместитель Министра | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), л 100% спирта | | | | | | Основной показатель | | | | 5,9000 | | | 31.12.2016 | | | | 5,7000 | | | | 5,6000 | | | | 5,6000 | | | 5,5000 | | | 5,4000 | | | 5,4000 | | |
| Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет , кг/м2 | | | | | | Основной показатель | | | | 160,3000 | | | 31.12.2017 | | | | 156,9000 | | | | 154,6000 | | | | 152,3000 | | | 150,0000 | | | 147,0000 | | | 143,9000 | | |
| Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
| 1 | | | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет , кг/м2 | | | | | | Основной показатель | | | | 680,7000 | | | 31.12.2017 | | | | 631,0000 | | | | 599,6000 | | | | 568,1000 | | | 541,3000 | | | 518,1000 | | | 491,5000 | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Во всех (85)субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики первичных (межмуниципальные) и региональных центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | | | | | | | | | | 15.12.2024 | | | | | Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 1 шт  на 15.12.2021 - 45 шт  на 15.12.2022 - 60 шт  на 15.12.2024 - 1 шт | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​ В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | | | | | | | 15.12.2024 | | | | | ​ В 100% муниципальных образований на основании рекомендованной Минздравом России  типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование. В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 20 ПРОЦ  на 15.12.2021 - 40 ПРОЦ  на 15.12.2022 - 60 ПРОЦ  на 15.12.2023 - 80 ПРОЦ  на 15.12.2024 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость дляработодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | | | | | | | 15.12.2023 | | | | | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость для работодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2020 - 24 шт  на 15.12.2021 - 1 шт  на 15.12.2022 - 60 шт  на 15.12.2023 - 75 шт | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | Собственные результаты | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | | | | Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | | | | | | | | | | 15.12.2024 | | | | | Во всех (85) субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 15.12.2024 - 1 шт | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| 1 | | | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | 0,80 | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | | | 7,80 | | | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | 39,80 | | | |
| 1.1.1 | | | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Республика Мордовия) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.2 | | | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3 | | | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 0,80 | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | | | 7,80 | | | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | 39,80 | | | |
| 1.1.3.1 | | | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 0,80 | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | | | 7,80 | | | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | 39,80 | | | |
| 1.1.3.2 | | | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.3.3 | | | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 1.1.4 | | | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | | | 0,80 | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | | | 7,80 | | | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | 39,80 | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 6 | | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Республика Мордовия) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | | | 0,80 | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | | | 7,80 | | | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | 39,80 | | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,80 | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | | | 7,80 | | | | | | 7,80 | | | | 7,80 | | | 39,80 | | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| 1 | | | | Руководитель регионального проекта | | | | Маркин О.В. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Сушков В.Ф. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 2 | | | | Администратор регионального проекта | | | | Романович Н.Е. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Романович Н.Е. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 4 | | | | Участник регионального проекта | | | | Маркин О.В. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Сушков В.Ф. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Романович Н.Е. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 6 | | | | Участник регионального проекта | | | | Маркин О.В. | | | | | | | Министр здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | | | Сушков В.Ф. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Романович Н.Е. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Романович Н.Е. | | | | | | | Заместитель Министра | | | | | | | | | | Маркин О.В. | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | Участник регионального проекта | | | | Тимошкина . . | | | | | | | Заведующий «Центром здоровья» ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №4» | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | 100 | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| В рамках регионального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» («Укрепление общественного здоровья») объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни (далее – ЗОЖ).  Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают меры по дальнейшему ограничению потребления алкоголя, защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара).  Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами ЗОЖ, включая создание на базе существующих в Республике Мордовия центров здоровья и республиканского центра медицинской профилактики центров общественного здоровья.  Центры общественного здоровья должны стать центральным элементов в координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса, волонтерских движений и некоммерческих организаций, специализирующихся в сфере общественного здоровья и ЗОЖ.  Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно - коммуникационной кампании с охватом не менее 70% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием разработанных на федеральном уровне дополнительно не менее 15 рекламно - информационных материалов (в 2021 г.), содержание которых будет направлено на позитивное восприятие лицами разных возрастных и социальных групп информации о важности следования принципам ЗОЖ.  Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.  Увеличение доли лиц, приверженных ЗОЖ, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе создаваемых центров общественного здоровья.  Успешная реализация регионального проекта обеспечит достижение показателей Национального проекта «Демография»:  - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;  - снижение смертности населения старше трудоспособного возраста;  - увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни;  - увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни.  Более того, мероприятия, запланированные в рамках данного регионального проекта должны оказать непосредственное влияние на такие показатели Национального проекта «Демография», как:  - увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по профилактике репродуктивного здоровья);  - доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Укрепление общественного здоровья (Республика Мордовия) | | | | | | | | | |
| 0 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1 | | | | Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.0 | | | | | | | | - | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Во всех (85)субъектах Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России будет осуществлено внедрение новой модели организации и функционирования центров общественного здоровья, включая создание центров общественного здоровья, внедрение новой учетно-отчетной документации. | | | | | | | | - | | | | |
|
|
| 1.1 | | | | КТ: Организована работа телефона горячей линии по оказанию бесплатной | | | | | | | | - | | | 15.07.2019 | | | | Романович Н. Е., Заместитель | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | консультативной помощи населению по отказу от курения на базе ГБУЗ РМ «РНД». Обучен медицинский персонал работе с населением | | | | | | | |  | | |  | | | | Министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.1.1 | | | | Обеспечение работы бесплатной горячей линии по оказанию консультативной помощи при отказе от табакокурения на базе ГБУЗ РМ «РНД» и информирование населения о расписании её работы через сайты медицинских организаций республики | | | | | | | | 15.04.2019 | | | 15.07.2019 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.2 | | | | КТ: Организовано обучение медицинского персонала кабинетов и отделений профилактики медицинских организаций области по вопросам оказания помощи при отказе от курения, обеспечение кабинетов профильной литературой, наглядной агитацией, смокелайзерами. | | | | | | | | - | | | 01.12.2019 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.2.1 | | | | Организация и проведение обучения медицинского персонала кабинетов и отделений профилактики медицинских организаций области по вопросам оказания помощи при отказе от курения, обеспечение кабинетов профильной литературой, наглядной агитацией, смокелайзерами. | | | | | | | | 01.06.2019 | | | 01.12.2019 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта – ежегодный мониторинг по проведению обучения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.3 | | | | КТ: Разработана модель центров общественного здоровья в соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими их деятельность. | | | | | | | | - | | | 15.05.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | Утверждена штатная численность и оснащение центров общественного здоровья | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.3.1 | | | | Разработка модели центров общественного здоровья в соответствии с федеральными нормативными актами, регламентирующими их деятельность | | | | | | | | 15.01.2019 | | | 15.05.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.3.2 | | | | Утверждение штатной численности и оснащения центров общественного здоровья | | | | | | | | 15.01.2019 | | | 15.05.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.4 | | | | КТ: Открыт региональный центр общественного здоровья | | | | | | | | - | | | 15.10.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.4.1 | | | | Создание Регионального центра общественного здоровья, укомплектование и оснащение центра общественного здоровья в соответствии с утвержденными требованиями | | | | | | | | 15.01.2020 | | | 15.10.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Приказ Приказ Минздрава Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.5 | | | | КТ: В Правительство Республики Мордовия представлены предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогоноварения | | | | | | | | - | | | 15.06.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
|
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.5.1 | | | | Оценка необходимости принятия дополнительных мер, направленных на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя и распространенности самогоноварения для их предоставления руководителю регионального проекта | | | | | | | | 01.02.2021 | | | 01.06.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Предложения по дополнительным мерам, направленным на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.6 | | | | КТ: На базе 5 центров здоровья созданы первичные центры общественного здоровья" | | | | | | | | - | | | 15.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.6.1 | | | | Разработка модели организации и функционирования первичных центров общественного здоровья | | | | | | | | 01.01.2020 | | | 15.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.6.2 | | | | Создание и функционирование первичных центров общественного здоровья на базе 5 центров здоровья | | | | | | | | 01.01.2021 | | | 15.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.7 | | | | КТ: Проведен конкурс по обору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты  по формированию приверженности здоровому | | | | | | | | - | | | 01.09.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | образу жизни, размещение наилучших проектов на официальном сайте министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.7.1 | | | | Внедрение нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни, принятых Правительством Российской Федерации | | | | | | | | 01.01.2019 | | | 15.05.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.7.2 | | | | Утверждение положения о конкурсе по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию приверженности здоровому образу жизни. Проведение конкурса по обору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты  по формированию приверженности здоровому образу жизни | | | | | | | | 15.05.2019 | | | 01.09.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Приказ Приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 1.8 | | | | КТ: Внедрены рекомендации по наилучшим практикам реализации волонтерства в сфере охраны здоровья. Увеличение количества граждан и некоммерческих организаций в мероприятиях по укреплению общественного здоровья | | | | | | | | - | | | 15.06.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.8.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | отсутствуют | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.9 | | | | КТ: Изготовлен информационный материал и размещен в средствах массовой информации по вопросам отказа от табакокурения. Проведены индивидуальные и групповые консультирования для различных групп населения по вопросам отказа от курения табака. Открыты дополнительные 5 кабинетов по отказу табакокурения | | | | | | | | - | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.9.1 | | | | Организация работы кабинетов по отказу от курения в медицинских организациях, открытие дополнительных кабинетов по отказу от курения (не менее 5 за период реализации проекта) | | | | | | | | 01.06.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Ежегодный отчет медицинских организаций о работе кабинетов по отказу от табакокурения | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.9.2 | | | | Оказание медицинской помощи, проведение индивидуального и группового консультирования в школах здоровья в медицинских организациях, в кабинетах/отделениях медицинской профилактики, центрах здоровья для различных групп населения по вопросам отказа от курения табака | | | | | | | | 01.06.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Ежегодный отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.9.3 | | | | Размещение в средствах массовой информации информационных материалов, социальной рекламы о вреде потребления табака | | | | | | | | 01.03.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Ежегодный отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | - | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 1.10 | | | | КТ: Подготовлен и распространен информационный материал по вопросам снижения потребления алкоголя | | | | | | | |  | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.10.1 | | | | Подготовка и распространение информационного материала, организация и проведение акций в медицинских организациях, общественных местах, учреждениях образования и социальной сферы, по вопросам профилактики и противодействию распространения потребления алкоголя | | | | | | | | 01.04.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Ежегодный отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.11 | | | | КТ: Реализован план мероприятий в медицинских, общественных и волонтерских организациях по противодействию распространения потребления алкоголя подростками, студентами и формированию у них приверженности к ЗОЖ при проведении акций и массовых мероприятий | | | | | | | | - | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.11.1 | | | | Включение в план медицинских организаций, волонтеров и общественных организаций мероприятий по противодействию распространения потребления алкоголя подростками, студентами и формированию у них приверженности к ЗОЖ при проведении акций и массовых мероприятий | | | | | | | | 01.06.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Ежегодный отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.12 | | | | КТ: Обучены медицинские работники, | | | | | | | | - | | | 15.12.202 | | | | Романович Н. Е., | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | проведено обучение населения принципам рационального питания | | | | | | | |  | | | 4 | | | | Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 1.12.1 | | | | Организация обучения медицинских работников принципам здорового питания | | | | | | | | 01.06.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Ежегодный отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.12.2 | | | | Увеличение числа населения Республики Мордовия обученных основным принципах рационального питания | | | | | | | | 01.06.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Ежегодный мониторинг отделением медицинской профилактики ГАУЗ «РВФД» и ГАУЗ РМ «МИАЦ» | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.13 | | | | КТ: Подготовлен и издан информационный материал для населения по вопросам здорового питания | | | | | | | | - | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.13.1 | | | | Подготовка информационного материала для населения по вопросам здорового питания | | | | | | | | 01.04.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.14 | | | | КТ: Подведены промежуточные итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | - | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 1.14.1 | | | | Планирование информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | 15.01.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа План информационно-коммуникационной кампании с использованием основных | | | | | | | | РНП | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | |  | | | | |
| 1.14.2 | | | | Разработка рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | 15.01.2019 | | | 15.04.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет о разработке рекламно-информационных материалов для проведения информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.14.3 | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий | | | | | | | | 15.03.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет о проведении информационно-коммуникационной кампании | | | | | | | | РНП | | | | |
| 1.15 | | | | КТ: Подведены итоги информационно-коммуникационной кампании с использованием основных телекоммуникационных каналов  для всех целевых аудиторий | | | | | | | | - | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | РРП | | | | |
| 1.15.1 | | | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | | - | | | - | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2 | | | | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного | | | | | | | | - | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель | | | | | | | | ​ В 100% муниципальных образований на основании | | | | | | | | - | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | здоровья0 | | | | | | | |  | | |  | | | | Министра | | | | | | | | рекомендованной Минздравом России типовой муниципальной программы по укреплению общественного здоровья органами местного самоуправления будут утверждены муниципальные программы по укреплению общественного здоровья (нарастающим итогом), предусмотрено соответствующее финансирование.В соответствии с данными программами будет продолжена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска НИЗ, первичной профилактике заболеваний полости рта, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у мужчин. | | | | | | | |  | | | | |
|
|
|
| 2.1 | | | | КТ: Внедрена региональная модельная | | | | | | | | - | | | 15.05.202 | | | | Романович Н. Е., | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | программа и муниципальные программы по укреплению здоровья населения,(в том числе, программ для моногородов), включающей мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | | | | | | | |  | | | 0 | | | | Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 2.1.1 | | | | Разработка региональной модельной программы и муниципальных программ по укреплению здоровья населения, (в том числе, программ для моногородов), включающей мероприятия по первичной профилактике стоматологических заболеваний | | | | | | | | 15.01.2020 | | | 15.05.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.2 | | | | КТ: Внедрена региональная модельная программа и муниципальные программы, направленные на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | | | | | | | | - | | | 15.05.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 2.2.1 | | | | Разработка региональной модельной программы и муниципальных программ, направленных на сокращение действия факторов риска развития неинфекционных заболеваний у мужчин трудоспособного возраста | | | | | | | | 15.01.2020 | | | 15.05.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.3 | | | | КТ: Не менее 20% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | | - | | | 15.12.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.3.1 | | | | Утверждение и внедрение органами местного самоуправления муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | | | | | | | | 15.01.2020 | | | 15.12.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.4 | | | | КТ: Внедрены региональные нормативные правовые акты, по вопросам формирования среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации и Минздрава России | | | | | | | | - | | | 01.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 2.4.1 | | | | Разработка и обсуждение региональных нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Российской Федерации, включая создание на базе региональных, муниципальных центров медицинской профилактики и центров здоровья, центра общественного здоровья | | | | | | | | 01.02.2019 | | | 01.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
|
| 2.4.2 | | | | Разработка, обсуждение и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия проектов региональных нормативных правовых актов, основанных на нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, Минздрава России, направленных на снижение потребления алкоголя, снижение распространенности самогоноварения и защиту от табачного дыма и последствий потребления табака | | | | | | | | 01.02.2019 | | | 01.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.4.3 | | | | Разработка, обсуждение и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия проектов региональных нормативных правовых актов, основанных на нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, Минздрава России направленных на йодирование пищевой поваренной соли в целях профилактики заболеваний, связанных с дефицитом йода | | | | | | | | 01.02.2019 | | | 01.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.4.4 | | | | Разработка, обсуждение и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия проектов региональных нормативных правовых актов, основанных на нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, Минздрава России направленных на сокращение потребления сахара и соли | | | | | | | | 01.02.2019 | | | 01.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.4.5 | | | | Разработка, обсуждение и внесение на рассмотрение в Правительство Республики Мордовия проектов региональных нормативных правовых актов, основанных на нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, Минздрава России направленных на ликвидацию микронутриентной недостаточности | | | | | | | | 01.06.2019 | | | 01.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.5 | | | | КТ: Не менее 40% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | | - | | | 15.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 2.5.1 | | | | Утверждение и внедрение органами местного самоуправления муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | | | | | | | | 15.01.2021 | | | 15.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
| 2.6 | | | | КТ: Не менее 60% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | | - | | | 15.12.2022 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 2.6.1 | | | | Утверждение и внедрение органами местного самоуправления муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | | | | | | | | 15.01.2022 | | | 15.12.2022 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.7 | | | | КТ: Не менее 80% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | | - | | | 15.12.2023 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 2.7.1 | | | | Утверждение и внедрение органами местного самоуправления муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | | | | | | | | 15.01.2023 | | | 15.12.2023 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.8 | | | | КТ: 100% муниципальных образований внедрили муниципальные программы общественного здоровья | | | | | | | | - | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 2.8.1 | | | | Утверждение и внедрение органами местного самоуправления муниципальных программ по укреплению общественного здоровья | | | | | | | | 15.01.2024 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Акт нормативные правовые акты Республики Мордовия | | | | | | | | РНП | | | | |
| 2.9 | | | | КТ: Поведены мероприятия по профилактике раннего выявления лиц, употребляющих алкоголь в муниципальных районах Республики Мордовия | | | | | | | | - | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 2.9.1 | | | | Организация и проведение мероприятий, направленных на реализацию программы профилактики раннего выявления лиц, употребляющих алкоголь в муниципальных районах Республики Мордовия | | | | | | | | 01.06.2019 | | | 15.12.2024 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Ежегодный отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3 | | | | Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников0 | | | | | | | | - | | | 15.12.2023 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | По итогам пилотного проекта будет проработан вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство Российской Федерации, включая Трудовой кодекс Российской Федерации, предусматривающие необходимость дляработодателей внедрять корпоративные программы по укреплению здоровья работников. В субъектах Российской Федерации с организационно-методическим сопровождением НМИЦ профилактической медицины Минздрава России с привлечением Фонда социального страхования Российской Федерации будет проведена информационно-разъяснительная работа с работодателями в целях внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. | | | | | | | | - | | | | |
|
|
|
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | Работодателями будут проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, включая привлечение медицинских работников центров общественного здоровья и центров здоровья для обследования работников и проведения школ и лекционных занятий по формированию здорового образа жизни, отказа от курения и употребления алкогольных напитков, перехода на здоровое питание. Примеры наилучших результатов по проведению корпоративных программ будут опубликованы на сайте Минздрава России, интернет-сайтах органов исполнительной власти пилотных регионов и в средствах массовой информации в рамках информационно-коммуникационной кампании. | | | | | | | |  | | | | |
|
|
| 3.1 | | | | КТ: Внедрены и размещены в сети Интернет модельные корпоративные программы, | | | | | | | | - | | | 15.12.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | |  | | |  | | | | Министра | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
| 3.1.1 | | | | Разработка и обсуждение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | | 15.01.2019 | | | 15.12.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.2 | | | | КТ: Подведены промежуточные итоги внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на выбранных пилотных площадках | | | | | | | | - | | | 15.12.2021 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 3.2.1 | | | | Внедрение модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников на выбранных пилотных площадках | | | | | | | | 15.09.2019 | | | 15.12.2020 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет руководителю проекта | | | | | | | | РНП | | | | |
| 3.3 | | | | КТ: Внедрены модельные корпоративные программы укрепления здоровья, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | | - | | | 15.12.2023 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | |  | | | | | | | | ПК | | | | |
| 3.3.1 | | | | Оценка необходимости внедрения дополнительных решений в модельные корпоративные программы, содержащие | | | | | | | | 15.06.2022 | | | 15.12.2022 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Прочий тип документа Предложения по дополнительным | | | | | | | | РНП | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | | |
| начало | | | окончание | | | |
| 1 | | | | 2 | | | | | | | | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | | |
|  | | | | наилучшие практики по укреплению здоровья работников.  Разработка и внедрение дополнительных решений по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | решениям по модельным корпоративным программам, содержащим наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | |  | | | | |
| 3.3.2 | | | | Внедрение актуализированных модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников.  Оценка результатов внедрения модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | | 15.06.2023 | | | 15.12.2023 | | | | Романович Н. Е., Заместитель Министра | | | | | | | | Отчет Отчет о внедрении модельных корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников | | | | | | | | РНП | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Укрепление общественного здоровья (Республика Мордовия) | | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) л 100% спирта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00001.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей | | | | |  | | | | Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура | | | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | | |
|
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| 1 | | Сумма оборота розничной торговли алкогольными напитками торгующих организаций и оборота розничной торговли пивом и пивными напитками индивидуальных предпринимателей | | | | |  | | | | Формы федерального статистического обследования №№ П-1, П-5(м), 3-ТОРГ(ПМ), ПМ, МП-микро, 1-ТОРГ, 1-конъюнктура | | | МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | | | | | | | РФ | | | | | 1 раз в год | | | | | | относительный показатель | | | | | | | |
|
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Методика расчета | | | | | Базовые показатели | | | | Источник данных | | | Ответственный за сбор данных | | | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | | | |
| Смертность женщин в возрасте 16-54 лет кг/м2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00002.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Число умерших женщин в возрасте 16-54 лет \* 100000/ Среднегодовая численность женщин в возрасте 16-54 лет | | | | |  | | | | Форма №1-У «Сведения об умерших» | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Относительный показатель | | | | | | | |
| Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет кг/м2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Image00003.jpeg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Число умерших мужчин в возрасте 16-59 лет \* 100000/ Среднегодовая численность мужчин в возрасте 16-59 лет | | | | |  | | | | Форма №1-У «Сведения об умерших» | | | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ | | | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | | Один раз в год, показатель на дату  Ежегодно | | | | | | Относительный показатель | | | | | | | |